Ciudad de México, a 27 de abril de 2026

Anexo Técnico

Servicio de consultoría para el desarrollo de una arquitectura metodológica integrada para el fortalecimiento de la atención quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2026.

- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO.

Partida única.

Conceptos A, Concepto B y Concepto C.

Servicio de consultoría orientado al análisis, articulación e integración de evidencia disponible, con el propósito de desarrollar una arquitectura metodológica integrada, estructurar de manera analítica los hallazgos derivados de dicha evidencia y formular recomendaciones accionables, con base en información de investigaciones en curso, para el fortalecimiento de la atención quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El desarrollo del servicio se realizará de manera progresiva, iniciando con la construcción de una arquitectura preliminar que será refinada y consolidada a lo largo de los conceptos subsecuentes, hasta constituirse en una arquitectura metodológica integrada final, que articule los hallazgos institucionales, sustente el análisis y dé soporte a las recomendaciones y a la hoja de ruta de implementación.

La información generada permitirá fortalecer la toma de decisiones institucional, contribuir a la identificación de intervenciones estructurales y orientar acciones de mejora en la organización, calidad y desempeño de la atención quirúrgica.

Características, especificaciones técnicas, unidad de medida y clave CUCOP.

- Objetivos de la contratación

I.1 Objetivo general del servicio:

Desarrollar una arquitectura metodológica integrada que permita articular, sistematizar y analizar de manera estructurada la evidencia disponible sobre la atención quirúrgica, mediante un proceso progresivo de construcción, refinamiento y consolidación analítica, con el fin de generar hallazgos, formular recomendaciones accionables y definir una hoja de ruta de implementación orientados al fortalecimiento de su organización, calidad y desempeño en el ámbito institucional.

Objetivo general del Concepto A

Desarrollar una arquitectura integrada preliminar que permita organizar, estructurar y articular la evidencia disponible, estableciendo las bases conceptuales y analíticas para el desarrollo del análisis y la posterior consolidación de la arquitectura metodológica integrada.

Objetivos específicos

- Integrar y sistematizar evidencia institucional disponible, derivada de investigaciones en curso, en una estructura analítica inicial.

- Definir los componentes, categorías y relaciones que conforman la arquitectura preliminar.

- Desarrollar un marco analítico de articulación que permita organizar e interpretar los hallazgos de manera consistente.

- Identificar interdependencias, complementariedades y vacíos de información institucional relevantes para el análisis.

- Establecer criterios metodológicos para la integración, análisis y validación de los insumos.

- Validar la arquitectura preliminar con el área técnica para asegurar su pertinencia y aplicabilidad.

Concepto B

Integración analítica y estructuración de hallazgos

Objetivo general del Concepto B

Refinar y fortalecer la arquitectura preliminar mediante la integración analítica de la evidencia disponible, con el fin de estructurar y documentar los hallazgos, brechas, áreas de mejora y oportunidades que sustentarán la consolidación de la arquitectura metodológica integrada y la formulación de recomendaciones.

Objetivos específicos

- Integrar los insumos analíticos dentro de la arquitectura preliminar, fortaleciendo su estructura y coherencia.

- Sistematizar y organizar los hallazgos derivados de la evidencia disponible.

- Identificar brechas, áreas de mejora, inconsistencias y oportunidades de fortalecimiento.

- Analizar la relación e interdependencia entre los distintos componentes del sistema dentro de la arquitectura.

- Refinar la arquitectura preliminar con base en los hallazgos identificados.

- Generar un documento de análisis estructurado que permita una lectura clara, ordenada y útil para la toma de decisiones.

Concepto C

Consolidación de la arquitectura metodológica integrada, formulación de recomendaciones y hoja de ruta de implementación

Objetivo general del Concepto C

Consolidar la arquitectura metodológica integrada final, incorporando los hallazgos estructurados, y formular recomendaciones accionables junto con una hoja de ruta de implementación, asegurando su coherencia técnica, viabilidad y utilidad para la toma de decisiones institucional.

Objetivos específicos

- Consolidar la arquitectura metodológica integrada final, asegurando su consistencia y capacidad de articulación de los hallazgos.

- Traducir los hallazgos estructurados en recomendaciones técnicas y operativas.

- Priorizar las recomendaciones conforme a criterios de impacto, factibilidad y relevancia estratégica.

- Asegurar la coherencia entre la arquitectura, los hallazgos y las recomendaciones formuladas.

- Diseñar una hoja de ruta que establezca la secuencia, temporalidad y condiciones para la implementación.

- Incorporar elementos que faciliten la toma de decisiones y la implementación progresiva de las propuestas.

- Descripción amplia y detallada del servicio requerido

El servicio consiste en la prestación de servicios profesionales especializados de consultoría, contemplado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal 2026.

La contratación se ubica en:

- Capítulo: 3000 “Servicios Generales”

- Concepto: 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”

- Partida genérica: 331

- Partida específica: 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”

- Clave CUCOP: 33100002

- Clave CUCOP+: 33104-0002

Unidad de medida: Servicio

Cantidad: 1

II.1 Enfoque metodológico del servicio

El servicio se desarrollará bajo un enfoque sistémico, que permite analizar la atención quirúrgica en salud como un conjunto de elementos interdependientes, reconociendo que su desempeño no depende de componentes aislados, sino de la interacción dinámica entre factores estructurales, operativos y de resultados. Este enfoque posibilita una comprensión integral del sistema, al considerar simultáneamente sus condiciones habilitadoras, los procesos mediante los cuales se presta la atención y los efectos que estos generan en la población y en el propio funcionamiento institucional.

Como base analítica, se adoptará el enfoque de Sistemas de Salud de Alta Calidad, ampliamente utilizado a nivel internacional para el análisis y fortalecimiento de sistemas de salud. Este enfoque servirá como punto de partida para la estructuración del análisis, permitiendo organizar la comprensión del sistema en torno a dimensiones interrelacionadas.

No obstante, dicho enfoque no se aplicará de manera rígida, sino que será adaptado, enriquecido y operacionalizado conforme a la evidencia disponible y al contexto institucional. En este sentido, el proveedor deberá desarrollar un marco analítico propio, que podrá incorporar elementos de distintos enfoques, marcos conceptuales y evidencia empírica relevante, con el propósito de fortalecer la comprensión del sistema y facilitar la estructuración de hallazgos y la formulación de recomendaciones.

Este proceso permitirá avanzar hacia la construcción de una teoría de cambio o lógica de intervención, que haga explícitas las relaciones entre los distintos componentes del sistema, los hallazgos identificados y las posibles rutas de mejora, manteniendo en todo momento un carácter analítico e integrador.

En este marco, el análisis se estructurará en torno a cuatro dimensiones complementarias:

- Fundamentos del sistema

- Procesos de atención

- Calidad de la atención

- Resultados e impacto

Este enfoque permite estructurar de manera ordenada la evidencia disponible, identificar interrelaciones entre dimensiones, reconocer puntos críticos de interacción y orientar el análisis hacia aquellos elementos con mayor potencial de mejora.

Asimismo, facilita la construcción de un marco analítico común que permite integrar información proveniente de diversas fuentes, asegurar consistencia en el análisis y generar recomendaciones acordes con la complejidad del sistema.

Es importante señalar que el uso de este enfoque tiene un carácter analítico e integrador, por lo que su finalidad es estructurar y comprender el funcionamiento del sistema sin implicar la atribución de relaciones causales directas, sino la identificación de patrones, interdependencias y áreas de oportunidad.

II.1.1 Arquitectura integrada

El proveedor deberá desarrollar una arquitectura integrada, entendida como un marco analítico estructurado que permita articular, organizar y dar coherencia a múltiples fuentes de evidencia, con el propósito de generar insumos sólidos, comprensivos y orientados a la toma de decisiones.

Dicha arquitectura se construirá de manera progresiva a lo largo del servicio, iniciando con una arquitectura preliminar, la cual será refinada mediante la integración analítica de evidencia y consolidada como una arquitectura metodológica integrada final.

Como parte de este proceso, el proveedor deberá construir un marco analítico de articulación, que tome como referencia el enfoque de sistemas de salud de alta calidad y lo adapte al contexto institucional, incorporando de manera complementaria otros marcos conceptuales, metodologías analíticas y evidencia empírica relevante.

Este marco no deberá entenderse como una aplicación rígida de un modelo predefinido, sino como un instrumento analítico dinámico, que evoluciona a lo largo del servicio mediante la integración progresiva de evidencia, el refinamiento conceptual y la validación con actores institucionales.

En este sentido, el marco analítico deberá:

- Integrar referentes conceptuales internacionales y evidencia empírica relevante

- Adaptarse a las características organizacionales, operativas y normativas del contexto institucional

- Incorporar dimensiones transversales como gobernanza, incentivos, capacidades institucionales y experiencia de las personas usuarias

- Facilitar la identificación de interdependencias, brechas y oportunidades de mejora

- Permitir la estructuración de hallazgos y su traducción en recomendaciones accionables

Asimismo, el proveedor deberá avanzar hacia la construcción de una teoría de cambio o lógica de intervención, que permita:

- Explicitar la relación entre los componentes del sistema

- Vincular los hallazgos estructurados con posibles rutas de mejora

- Orientar la priorización de acciones

- Dar sustento conceptual a las recomendaciones y a la hoja de ruta de implementación

La arquitectura tendrá un carácter analítico e integrador, orientado a estructurar el entendimiento del sistema sin implicar la atribución de relaciones causales directas.

II.1.2 Alcances del marco conceptual

El proveedor deberá desarrollar una arquitectura integrada y un marco analítico que permitan estructurar, articular y traducir de manera sistemática la evidencia disponible en insumos analíticos y recomendaciones accionables.

a) Integración de evidencia

Integración sistemática, estructurada y trazable de evidencia proveniente de investigaciones en curso, así como fuentes documentales, técnicas y de referencia internacional, consolidándola en una estructura analítica común.

b) Estructuración analítica del sistema

Construcción de una arquitectura que represente los componentes del sistema, sus relaciones e interdependencias, permitiendo mapear la evidencia disponible e identificar vacíos de información y áreas de oportunidad.

c) Aseguramiento de consistencia y coherencia

Garantizar alineación entre arquitectura, análisis y recomendaciones, evitando duplicidades, contradicciones o fragmentación de resultados, y asegurando trazabilidad entre evidencia, hallazgos y propuestas.

d) Incorporación de aplicabilidad y viabilidad

Integrar criterios de capacidades institucionales existentes con base en información institucional y alineación estratégica, asegurando que las recomendaciones sean pertinentes y realizables.

II.2 Descripción de las fases del servicio.

El servicio se desarrollará mediante un proceso metodológico estructurado en tres conceptos interrelacionados, que permiten avanzar de manera progresiva desde la integración de evidencia hasta la consolidación de la arquitectura metodológica integrada y la formulación de recomendaciones.

Concepto A

Construcción de arquitectura integrada preliminar y marco analítico de articulación

Objetivo:

Desarrollar una arquitectura preliminar que permita estructurar y articular la evidencia disponible, estableciendo las bases analíticas para el análisis posterior.

Resultado esperado:

Arquitectura integrada preliminar validada.

Concepto B

Integración analítica y refinamiento de la arquitectura y estructuración de hallazgos

Objetivo:

Refinar la arquitectura preliminar mediante la integración analítica de evidencia y la estructuración de hallazgos.

Resultado esperado:

Arquitectura refinada y análisis estructurado de hallazgos.

Concepto C

Consolidación de la arquitectura metodológica integrada, recomendaciones y hoja de ruta de implementación

Objetivo:

Consolidar la arquitectura metodológica integrada final, incorporando los hallazgos estructurados, y formular recomendaciones junto con una hoja de ruta de implementación.

Resultado esperado:

Arquitectura metodológica integrada final, recomendaciones y hoja de ruta.

II.2.1 Estrategia para el desarrollo de las fases del servicio

La presente estrategia operativa se desarrollará en congruencia con los conceptos descritos en la sección II.2, los cuales conforman un proceso progresivo orientado a la construcción, refinamiento y consolidación de la arquitectura metodológica integrada.

Para el desarrollo de dichos conceptos, el proveedor deberá implementar un conjunto de actividades metodológicas orientadas a la integración de evidencia, la estructuración analítica de hallazgos, la validación progresiva de resultados y la formulación de recomendaciones, incorporando de manera transversal mecanismos de interacción, validación y co-construcción con actores institucionales.

Además de las actividades previamente descritas, el proveedor deberá implementar los siguientes mecanismos de trabajo colaborativo:

a) Sesiones de trabajo con equipos técnicos (reuniones virtuales)

El proveedor deberá llevar a cabo un proceso estructurado de interacción con los equipos técnicos responsables de los distintos insumos analíticos, mediante sesiones virtuales bilaterales y/o grupales, con los siguientes objetivos:

- Conocer a profundidad los alcances, avances y contenidos de los insumos disponibles

- Alinear dichos insumos con la arquitectura analítica en desarrollo

- Identificar interdependencias, complementariedades y posibles superposiciones

- Detectar vacíos de información y áreas de oportunidad

- Facilitar la estructuración de hallazgos y su integración en el análisis

- Contribuir al refinamiento progresivo de la arquitectura preliminar

Estas sesiones deberán:

- Realizarse de manera periódica, particularmente durante el desarrollo del Concepto A y Concepto B

- Contar con una estructura metodológica definida (objetivo, insumos, resultados esperados)

- Generar insumos documentados que alimenten de manera directa la arquitectura integrada

El proveedor deberá asegurar que estas interacciones contribuyan a la integración coherente de la evidencia y al fortalecimiento del análisis estructurado.

b) Sesiones semanales de seguimiento con el equipo de la DPTI

El proveedor deberá sostener reuniones periódicas de seguimiento con el equipo designado por la Dirección de Planeación para la Transformación Institucional (DPTI), con el propósito de:

- Dar seguimiento al avance del proyecto

- Validar decisiones metodológicas y analíticas

- Alinear prioridades, enfoques y criterios de análisis

- Revisar productos intermedios, incluyendo avances en la arquitectura preliminar y su refinamiento

- Identificar riesgos, desviaciones y necesidades de ajuste

Estas sesiones deberán:

- Realizarse con periodicidad semanal durante toda la vigencia del servicio

- Contar con orden del día y acuerdos documentados mediante minuta, la cual deberá remitirse a más tardar el día hábil siguiente a la sesión

- Permitir la toma oportuna de decisiones

- Contar con el envío previo de materiales de trabajo con al menos 24 horas de anticipación

El proveedor deberá asegurar la adecuada preparación de cada sesión, así como la

c)  Taller para la estructuración de recomendaciones accionables (dentro de un plazo no mayor a 8 semanas contadas a partir de la fecha del fallo).

El proveedor deberá diseñar, facilitar y documentar un taller de trabajo de carácter técnico-estratégico, programado dentro de un plazo no mayor a 8 semanas contadas a partir de la fecha del fallo, en una sede institucional a determinar, con el objetivo de:

- Establecer criterios comunes para la formulación de recomendaciones accionables

- Definir lineamientos metodológicos para la estructuración y estandarización de recomendaciones

- Analizar avances y hallazgos preliminares disponibles, en la medida en que se encuentren consolidados

- Fortalecer la alineación entre los actores clave en torno a la lógica de intervención y las posibles rutas de mejora

El taller deberá:

- Contar con una metodología estructurada de facilitación

- Incluir insumos previos, tales como avances analíticos, síntesis preliminares y documentos de trabajo

- Generar productos concretos, tales como criterios de priorización, lineamientos para la formulación de recomendaciones y acuerdos metodológicos

El proveedor será responsable de:

- El diseño metodológico del taller

- Su facilitación

- La sistematización de resultados

Este ejercicio deberá contribuir a sentar las bases para la formulación de recomendaciones en el Concepto C, asegurando consistencia metodológica, comparabilidad y viabilidad en las propuestas.

d) Reunión de resultados y cierre (dentro de un plazo no mayor a 17 semanas contadas a partir del taller para la estructuración de recomendaciones accionables)

El proveedor deberá coordinar la presentación de los resultados del proyecto en una reunión de alto nivel, en una sede institucional a determinar, programada dentro de un plazo no mayor a 17 semanas contadas a partir del taller para la estructuración de recomendaciones accionables, con el objetivo de:

- Presentar la arquitectura metodológica integrada final

- Exponer el análisis estructurado de hallazgos

- Comunicar las recomendaciones y la hoja de ruta de implementación

- Facilitar la toma de decisiones estratégicas

Esta sesión deberá:

- Contar con materiales ejecutivos claros, estructurados y orientados a la toma de decisiones

- Presentar los resultados de manera sintética, destacando implicaciones, alcances y propuestas

- Integrar de forma coherente la arquitectura, los hallazgos y las recomendaciones

El proveedor deberá asegurar que los productos presentados reflejen:

- Consistencia metodológica

- Coherencia entre el análisis, la arquitectura y las recomendaciones

- Viabilidad de implementación

II.2.2 Modelo de trabajo colaborativo y mecanismos de interacción

Tal como se mencionó en el apartado II.2.1, como parte sustantiva del servicio, el proveedor deberá implementar un modelo de trabajo colaborativo, orientado a asegurar la adecuada integración de insumos, la validación progresiva de resultados y la apropiación institucional de los productos generados. Este modelo constituye un componente central del proceso metodológico, en tanto permite articular evidencia, estructurar hallazgos y facilitar la traducción del análisis en decisiones y acciones concretas.

El proveedor deberá diseñar e implementar mecanismos formales de validación, mediante los cuales se sometan a revisión los avances, supuestos y productos intermedios, permitiendo su ajuste oportuno conforme a la retroalimentación de los actores involucrados. Este proceso de validación progresiva deberá garantizar que los resultados reflejen de manera adecuada la realidad institucional, así como las capacidades y restricciones operativas del sistema.

El modelo de trabajo colaborativo deberá garantizar que el proceso sea participativo, estructurado y orientado a resultados, permitiendo no sólo la validación continua de los productos, sino también la construcción de consensos y la apropiación institucional de las propuestas generadas.

En este sentido, el proveedor será responsable de diseñar, coordinar, facilitar y documentar los distintos mecanismos de interacción, asegurando su alineación con los objetivos del servicio y su contribución efectiva al logro de los resultados esperados.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del área requirente y técnica, facilitará el desarrollo del servicio mediante la coordinación y vinculación con las personas integrantes de los equipos técnicos, así como con personal institucional de nivel directivo y operativo cuya participación resulte necesaria para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Asimismo, el Instituto procurará el acceso a la información institucional, insumos documentales y fuentes institucionales disponibles que resulten pertinentes para el desarrollo del análisis, en apego a la normatividad aplicable en materia de confidencialidad, protección de datos y uso de la información.

II.3 Recursos humanos y recursos materiales para el desarrollo del servicio.

Para el adecuado desarrollo del servicio, el proveedor deberá contar con un equipo de trabajo multidisciplinario que garantice la solidez técnica, la coordinación operativa y la adecuada articulación de los insumos analíticos requeridos, en congruencia con la naturaleza del proyecto descrita en el presente Anexo Técnico.

En este sentido, el equipo mínimo requerido deberá integrarse por los siguientes perfiles:

a) Líder del proyecto.

Persona responsable de la dirección técnica y estratégica del servicio, así como de la conducción metodológica integral del proyecto. Tendrá a su cargo la definición de enfoques analíticos, la validación de los criterios metodológicos y la articulación de los distintos componentes técnicos que conforman la arquitectura metodológica integrada.

Deberá asegurar la consistencia conceptual y analítica del servicio, la calidad técnica de los productos entregables y la adecuada integración de la evidencia, los hallazgos y las recomendaciones. Asimismo, fungirá como principal enlace técnico con el área requirente, participando en la toma de decisiones estratégicas y en la validación progresiva de los avances del proyecto.

Deberá contar con formación académica en salud pública o disciplinas afines, así como con experiencia comprobable mínima de tres (3)  años en el diseño, desarrollo y coordinación de proyectos de consultoría, investigación o análisis en sistemas de salud, a nivel nacional e internacional.

b) Investigador/a senior

Persona responsable del desarrollo analítico especializado del servicio, con un rol central en la integración, sistematización e interpretación de la evidencia disponible, así como en la estructuración de hallazgos y el fortalecimiento del marco conceptual y metodológico del proyecto.

Tendrá a su cargo la aplicación de enfoques analíticos avanzados para el estudio de sistemas de salud, la identificación de interdependencias, brechas, áreas de mejora y oportunidades de fortalecimiento, así como la contribución al refinamiento progresivo de la arquitectura metodológica integrada. Asimismo, participará en la construcción y validación del marco analítico de articulación, asegurando la coherencia entre la evidencia, los hallazgos y las recomendaciones formuladas.

Deberá colaborar estrechamente con la persona líder del proyecto en la consolidación de los productos técnicos, aportando rigor metodológico, profundidad analítica y sustento técnico en la generación de insumos para la toma de decisiones. Igualmente, podrá participar en la documentación de resultados, la elaboración de entregables y el soporte técnico durante los procesos de validación institucional.

Deberá contar con formación académica en salud pública o disciplinas afines, así como con experiencia comprobable mínima de tres (3) años en investigación aplicada, análisis de sistemas de salud o desarrollo de proyectos similares, a nivel nacional e internacional.

c) Líder administrativo y de seguimiento del proyecto

Persona responsable de la conducción estratégica de la gestión administrativa y del seguimiento integral del proyecto, para efectos de coordinación, comunicación formal y atención de requerimientos contractuales.

Tendrá a su cargo la supervisión y aseguramiento de la adecuada gestión administrativa del servicio, la alineación de los procesos de seguimiento con los objetivos del proyecto, así como la coordinación general de los aspectos administrativos, contractuales y de cumplimiento. Asimismo, deberá garantizar la adecuada comunicación institucional con el área requirente y el seguimiento oportuno a compromisos de carácter estratégico, asegurando condiciones que favorezcan el cumplimiento en tiempo y forma de los entregables.

Este perfil será responsable de dar seguimiento integral a los compromisos derivados del servicio, así como de asegurar la consistencia y correcta gestión administrativa y documental del proyecto durante toda su vigencia. Deberá contar con formación académica en administración o disciplinas afines, así como con experiencia mínima comprobable de tres (3) años en la gestión, coordinación o seguimiento de proyectos similares, a nivel nacional e internacional.

Adicionalmente, el proveedor podrá integrar otros perfiles complementarios que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio, sin que ello sustituya los perfiles mínimos requeridos.

En atención a la naturaleza estratégica, la complejidad analítica y el alcance institucional del servicio requerido (particularmente en lo relativo a la integración de evidencia, la estructuración de hallazgos y la formulación de recomendaciones accionables con potencial de incidir en la toma de decisiones a nivel sistémico), se considera prioritario que el proveedor cuente con experiencia internacional comprobable en el desarrollo de proyectos de consultoría de magnitud similar. Lo anterior permitirá asegurar la incorporación de enfoques comparados, mejores prácticas globales y metodologías robustas utilizadas en distintos contextos, fortaleciendo la calidad técnica de los productos, la solidez de las recomendaciones y su alineación con estándares internacionales en el análisis y transformación de sistemas de salud, sin detrimento de su adecuada adaptación al contexto institucional del IMSS.

En cuanto a los recursos materiales, el proveedor deberá contar con la infraestructura y herramientas necesarias para garantizar el desarrollo eficiente del servicio bajo el esquema de trabajo híbrido establecido, incluyendo:

- Equipo de cómputo suficiente y adecuado para el desarrollo de actividades analíticas y de procesamiento de información.

- Software especializado para trabajo colaborativo y remoto (gestión de proyectos, análisis de información, comunicación virtual y almacenamiento seguro de información).

- Tecnologías de la información y comunicación que permitan la realización de sesiones virtuales, el intercambio seguro de información y la coordinación continua con los equipos institucionales.

El proveedor deberá asegurar que tanto los recursos humanos como materiales se encuentren disponibles durante toda la vigencia del servicio, garantizando continuidad operativa, calidad técnica y cumplimiento de los objetivos y entregables establecidos.

III. Entregables

Los entregables se estructuran conforme a los Conceptos A, B y C descritos en la sección II.2, y corresponden a un proceso progresivo de construcción, refinamiento y consolidación de la arquitectura metodológica integrada.

A. Concepto A

Arquitectura integrada preliminar y marco analítico de articulación

El proveedor deberá entregar:

- Documento de arquitectura integrada preliminar, el cual deberá:

- Presentar una estructura analítica inicial bajo una lógica sistémica

- Definir dominios, componentes y subcomponentes del sistema

- Explicitar relaciones e interdependencias entre los elementos

- Incorporar el sustento metodológico utilizado

- Ubicar los insumos analíticos dentro de la arquitectura

- Documento del marco analítico de articulación, el cual deberá:

- Describir el marco analítico desarrollado a partir de referentes conceptuales y evidencia

- Explicar la lógica metodológica adoptada

- Delimitar sus alcances y supuestos

- Incorporar dimensiones transversales relevantes

- Establecer bases para la evolución hacia una teoría de cambio

B. Concepto B

Refinamiento de la arquitectura y análisis estructurado de hallazgos

El proveedor deberá entregar:

- Documento de análisis estructurado de hallazgos, el cual deberá:

- Analizar la evidencia integrada bajo la arquitectura definida

- Identificar brechas, áreas de mejora y oportunidades

- Estructurar hallazgos conforme al marco analítico

- Asegurar trazabilidad entre evidencia y hallazgos

- Contribuir al refinamiento de la arquitectura

C. Concepto C

Arquitectura metodológica integrada final, recomendaciones y hoja de ruta

El proveedor deberá entregar:

- Documento de recomendaciones, el cual deberá:

- Derivar de los hallazgos estructurados

- Establecer prioridades conforme a impacto y factibilidad

- Incorporar sustento técnico

- Analizar viabilidad operativa

- Identificar riesgos y condiciones de implementación

- Hoja de ruta de implementación, la cual deberá:

- Definir secuencia de acciones

- Establecer horizontes temporales

- Incorporar condiciones operativas

- Identificar factores habilitadores y riesgos

- Proponer elementos de seguimiento

- Arquitectura metodológica integrada final, la cual deberá:

- Consolidar la evolución de la arquitectura preliminar

- Integrar hallazgos y lógica de intervención

- Incorporar una teoría de cambio o lógica de intervención

- Servir como base estructural para recomendaciones

Características generales de los entregables

Todos los entregables deberán:

- Presentarse en formato digital editable y PDF.

- Contar con versión ejecutiva (presentación de Power Point).

- Cumplir con criterios de claridad técnica, consistencia metodológica y trazabilidad

- Estar redactados en lenguaje claro y orientado a la toma de decisiones

- Incorporar elementos gráficos que faciliten la comprensión

Los entregables estarán sujetos a revisión y validación por parte del área técnica. El entregable final podrá solicitarse en versión impresa, una vez validado. La validación de los entregables se realizará por escrito por el área técnica y conforme a lo descrito en el presente documento.

Todos los productos generados serán propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

IV. Lugar y condiciones de prestación del servicio

El servicio se prestará bajo un esquema híbrido, que combine el trabajo remoto con la realización de reuniones presenciales y sesiones virtuales de seguimiento, validación y coordinación institucional, en congruencia con el enfoque metodológico, los mecanismos de interacción y la naturaleza progresiva del servicio.

El trabajo remoto estará orientado al desarrollo analítico del servicio, incluyendo la integración y sistematización de evidencia, la construcción y refinamiento de la arquitectura metodológica integrada, la estructuración de hallazgos, así como la elaboración de los entregables correspondientes a los Conceptos A, B y C. Este esquema permitirá asegurar continuidad operativa, profundidad técnica y eficiencia en la generación de productos.

Por su parte, las reuniones presenciales se llevarán a cabo en la Ciudad de México, en la sede que determine el área requirente, y tendrán como propósito facilitar espacios de validación, deliberación técnica, alineación estratégica y toma de decisiones con los actores institucionales involucrados. Estas sesiones serán particularmente relevantes para la validación de la arquitectura preliminar, el refinamiento del análisis y la consolidación de la arquitectura metodológica integrada final, así como para la presentación de resultados.

Adicionalmente, las sesiones virtuales deberán garantizar la continuidad del seguimiento técnico del proyecto, la revisión periódica de avances, la validación progresiva de productos y la alineación metodológica durante toda la vigencia del servicio. Estas sesiones permitirán asegurar la adecuada articulación entre los distintos insumos analíticos y la incorporación oportuna de la retroalimentación institucional.

El proveedor deberá contar con la disponibilidad y capacidad operativa para participar de manera oportuna en reuniones periódicas de trabajo, sesiones de validación técnica, talleres y espacios de coordinación que convoque el área requirente, garantizando una comunicación continua, efectiva y estructurada con los equipos institucionales involucrados. Asimismo, deberá atender de manera diligente los requerimientos de información, ajustes y retroalimentación que se deriven del proceso de seguimiento y validación de los productos.

El servicio se prestará de conformidad con el programa de trabajo acordado y en apego a los mecanismos de interacción definidos, asegurando la adecuada coordinación entre las actividades remotas y presenciales, así como la consistencia metodológica y el cumplimiento de los objetivos y entregables establecidos.

En cuanto a la entrega de productos, los entregables deberán remitirse en formato digital editable y en formato PDF a las cuentas de correo electrónico de las personas designadas como área técnica y área requirente y a quienes éstas determinen, conforme a los plazos establecidos en el programa de trabajo.

V. Condiciones de uso de la información obtenida a través del servicio

El IMSS tiene la propiedad única y exclusiva sobre la información brindada al licitante ganador y de la que sea obtenida a través del levantamiento; el licitante ganador deberá garantizar en todo momento que su servicio se realice con estricta seguridad y confidencialidad.

Asimismo, se restringe al licitante ganador el uso parcial o total de esa información, así como de divulgarla en cualquiera de los ámbitos en los que se pudiera utilizar.

Para efecto de lo anterior, el proveedor debe presentar un escrito dirigido al administrador del contrato en papel membretado y firmado en el que se comprometa a dar cumplimiento a lo señalado en este apartado y a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.  Lo anterior será aplicable durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su conclusión.

- REQUERIMIENTO DE PRUEBAS Y MUESTRAS.

No aplica.

- MODIFICACIONES A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO EMITIDOS POR LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD Y EL CBI.

No aplica.

- MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN BIEN RESPECTO DE LAS ESTIPULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

No aplica.

- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, ESTÁNDAR, INTERNCIONAL, DE REFERENCIA O ESPECICIACIÓN TÉCNICA.

No aplica.

- EL ANEXO TÉCNICO NO DEBERA CONTENER INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, PRECIO DE CONTRATACIÓN O AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente documento no contiene la información especificada en este inciso.

Dra. Emely Estefanía Max Monroy

Titular de la División de Análisis del Entorno Socio-Económico y Políticas Sociales,

con el carácter de Área Técnica

La firma que antecede corresponde al documento del Anexo Técnico para la contratación del Servicio de consultoría para el desarrollo de una arquitectura metodológica integrada para el fortalecimiento de la atención quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2026.