INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios

División de Inmuebles Centrales

Área de Obra básica

TÉRMINOS DE REFERENCIA para los Trabajos de Conservación y mantenimiento en los espacios comunes y de Servicios Generales en el inmueble de Villalongín No. 117.

Clave de proyecto: DICOB2026-C06

Inmueble por intervenir:

- Villalongín 117

Ciudad de México, 02 de junio de 2026

| Trabajos de Conservación y mantenimiento en los espacios comunes y de Servicios Generales en el inmueble de Villalongín No. 117. |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración | 02 de junio de 2026 |
| Área requirente | Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios |
| Área técnica y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos (ARET) | División de Inmuebles Centrales |
| Clave CUCOP | 35100004 - Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos |
| Partida presupuestal | 51351002 - Servicios Subrogados de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles |

- Generales

  - Antecedentes y necesidad de la contratación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

En el marco de su estructura organizacional, la Dirección de Administración coordina las funciones operativas del Instituto a través de la Unidad de Administración, la cual tiene entre sus objetivos generales “coordinar la operación de los servicios generales y de conservación de los inmuebles” con apego a criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Dentro de esta Unidad, la Coordinación de Conservación y Servicios Generales tiene la atribución específica de “establecer las estrategias, programas y acciones para la administración de los servicios de conservación, mantenimiento, seguridad, protección civil y operación de los inmuebles institucionales a nivel central”.

En dicho contexto, la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, adscrita a la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, es responsable de diseñar, coordinar y evaluar las políticas y acciones en materia de conservación de inmuebles, así como de los servicios complementarios requeridos para garantizar la operación funcional y segura de los espacios institucionales. Esta Coordinación supervisa a la División de Inmuebles Centrales, entre otras divisiones, en la formulación y ejecución de proyectos específicos que responden a las necesidades operativas del Instituto.

La División de Inmuebles Centrales, conforme al citado Manual de Organización, tiene como misión “coordinar y supervisar las acciones relacionadas con la planeación, ejecución y control de obras menores y mantenimiento en los inmuebles de oficinas centrales del Instituto”, incluyendo trabajos de rehabilitación, adecuación y conservación, a fin de preservar la infraestructura en condiciones óptimas para su uso institucional. Particularmente, el numeral 7.1.1.1.2.2. Funciones Sustantivas de la División de Inmueble Centrales del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto el cual menciona lo siguiente:

5. Detectar las necesidades de obra (mejoramiento de instalaciones, remodelaciones, adecuaciones de espacios), con el propósito de desarrollar proyectos de reordenamiento de oficinas en los inmuebles de nivel central, sometiéndolos a consideración de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios y una vez aprobados, llevarlos a cabo.

6. Ejecutar las obras en materia de distribución de espacios en inmuebles centrales que instruya la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, e informar los resultados de las acciones al superior jerárquico.

Derivado de los recorridos que realizan periódicamente el personal de la administración del conjunto colonia, se ha detectado que en varios niveles del inmueble ubicado en la calle Manuel Villalongín no. 117, existen áreas en donde los acabados de los pisos se encuentran en mal estado, así como la pintura de los muros y plafones en los pasillos, durante estos recorridos se ha determinado que es necesario mejorar la imagen los espacios de uso común que con el paso del tiempo se han ido deteriorando, así mismo los usuarios del inmueble han solicitado al personal de la administración diversos trabajos de mantenimiento y conservación.

Atendiendo lo establecido en el numeral 7.1.1.1.2.2. del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto, el Titular de la División de Inmuebles Centrales a fin de estar en posibilidades contar con los elementos técnicos y de ingeniería necesarios, con el propósito de desarrollar el proyecto de reordenamiento, envió a personal del área de Obra Básica a realizar un levantamiento de necesidades en conjunto con los usuarios para determinar los alcances de los trabajos y definir las acciones a tomar, derivado de esto se desarrolló un catálogo de conceptos así como los planos de las áreas a trabajar.

En virtud de lo anterior, y considerando que el Instituto no cuenta con los recursos humanos ni materiales suficientes para la atención directa de estos trabajos, se justifica plenamente la necesidad de su contratación externa. Esta medida se encuentra en apego a lo dispuesto por la normativa institucional, que permite la contratación de servicios especializados cuando la naturaleza y condiciones del proyecto así lo exijan.

La presente documentación integra los Términos de Referencia para desarrollar los Trabajos de Conservación y mantenimiento en los espacios comunes y de Servicios Generales en el inmueble de Villalongín No. 117, ofreciendo el contexto normativo, técnico y operativo que sustenta la acción, en estricto apego a los lineamientos institucionales del IMSS.

  - Objeto general de la contratación.

El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de Trabajos de Conservación y mantenimiento en los espacios comunes y de Servicios Generales en el inmueble de Villalongín No. 117.

Dichos trabajos tienen como finalidad mantener las condiciones adecuadas de operación, seguridad, funcionalidad y habitabilidad del inmueble, mediante acciones de mantenimiento y conservación en elementos no estructurales, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de acabados, de telecomunicaciones, así como de otros componentes físicos deteriorados o que presenten fallas técnicas, conforme a los lineamientos normativos vigentes.

La contratación se realiza sobre la base de precios unitarios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento, considerando que se trata de trabajos de obra pública que resultan indispensables para conservar y preservar el estado operativo del inmueble que alberga funciones sustantivas del Instituto.

  - Localización geográfica.

| Villalongín 117 | Av. Villalongín No. 117, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc C.P.06500, Ciudad de México. |
| --- | --- |
| Plano de ubicación |  |

- Especificaciones Generales.

Los trabajos por ejecutar deberán realizarse conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el catálogo de conceptos autorizado, planos arquitectónicos y lineamientos institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en apego a la normativa aplicable en materia de construcción, instalaciones y seguridad. Se incluyen, entre otros, trabajos de demolición de acabados en pisos y muros, retiro de loseta vinílica, nivelación de pisos, instalación de piso vinílico, trabajos de carpintería, de aluminio y cristal, aplicación de pintura en muros y plafones, así como adecuaciones en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y sistemas de voz y datos.

Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y estar debidamente certificados. La ejecución de los trabajos deberá respetar las características geométricas, niveles, alineaciones, espesores y acabados definidos en el proyecto. Cualquier variación deberá ser autorizada por el Residente de Obra del Instituto, y registrada en la bitácora correspondiente.

  - Protocolo de intervención en inmueble en operación

Considerando que los trabajos objeto del presente contrato se ejecutarán dentro de un inmueble en operación que alberga actividades administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el contratista deberá implementar un esquema de intervención que garantice la continuidad de las actividades institucionales, minimizando riesgos y afectaciones a los usuarios.

Para tal efecto, se observarán las siguientes disposiciones:

    - Coordinación con áreas usuarias

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar al Residente de Obra del Instituto un programa de ejecución por áreas o frentes de trabajo, en el que se indiquen:

- Las áreas específicas a intervenir

- Las actividades a desarrollar

- La duración estimada de los trabajos

- Posibles afectaciones operativas

La intervención en cada área deberá ser previamente coordinada con el Residente de Obra, quien gestionará con las áreas usuarias la liberación temporal de los espacios.

    - Aviso previo de intervención

El contratista deberá notificar al Residente de obra mediante registro en la BESOP con al menos 48 horas de anticipación el inicio de los trabajos en cada área, a fin de que el Instituto coordine la liberación del espacio y la reubicación temporal del personal o mobiliario, en caso necesario.

    - Intervención por frentes de trabajo

Los trabajos deberán ejecutarse preferentemente por zonas o frentes de trabajo, con el objetivo de limitar la afectación operativa a sectores específicos del inmueble y permitir la continuidad de las actividades en las áreas no intervenidas.

    - Horarios de trabajo

Con el propósito de minimizar afectaciones a las actividades institucionales, los trabajos deberán realizarse conforme a la autorización expresa, mediante nota de bitácora, del Residente de Obra en los siguientes horarios y condiciones:

- Horario ordinario de trabajo: Turnos matutino y vespertino

- Horario nocturno o fuera de horario laboral: Para actividades que generen ruido, polvo, vibraciones o interrupciones de servicios (demoliciones, perforaciones, cortes, trabajos eléctricos o hidráulicos), los trabajos deberán realizarse preferentemente en horario nocturno, fines de semana o días inhábiles, previa autorización del Residente de Obra.

    - Protección de áreas en operación

El contratista deberá implementar medidas de protección para evitar afectaciones a los usuarios del inmueble, incluyendo:

- Colocación de señalización preventiva

- Delimitación de áreas de trabajo

- Protección de mobiliario y equipos

- Control de polvo y residuos

- Limpieza permanente de las áreas intervenidas

Las áreas intervenidas deberán mantenerse en condiciones seguras durante toda la ejecución de los trabajos.

    - Liberación y entrega de áreas

Previo al inicio de los trabajos en cada área se levantará un acta de liberación de área, en la que se hará constar el estado físico del espacio y mobiliario existentes.

Una vez concluidos los trabajos, el contratista deberá solicitar al Residente de Obra la verificación de los trabajos ejecutados, procediéndose a la entrega del área intervenida mediante acta de terminación parcial, en la que se verificará:

- Correcta ejecución de los trabajos

- Limpieza del área

- Funcionamiento de instalaciones intervenidas

  - Procedimiento de entrega y recepción de áreas

Con el propósito de garantizar el adecuado control de los espacios intervenidos y documentar el estado físico de las áreas antes y después de la ejecución de los trabajos, se implementará un procedimiento de entrega y recepción de áreas durante el desarrollo del contrato.

    - Entrega inicial del área de trabajo

Previo al inicio de los trabajos en cada zona o frente de trabajo, el Residente de Obra del Instituto, en coordinación con el responsable del área usuaria y el representante del contratista, realizará la entrega formal del área a intervenir.

Para tal efecto se levantará un Acta de Entrega de Área, en la que se deberá registrar:

- Ubicación del área intervenida

- Descripción general del espacio

- Estado físico de acabados e instalaciones

- Presencia de mobiliario o equipo

- Fecha y hora de liberación del área

- Responsables presentes en la entrega

El acta deberá acompañarse de registro fotográfico que documente las condiciones existentes al momento de la entrega.

    - Intervención del área

Una vez formalizada la entrega del área, el contratista podrá iniciar los trabajos correspondientes conforme al programa de ejecución autorizado.

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista será responsable de:

- La protección de mobiliario e instalaciones existentes

- El resguardo de los espacios intervenidos

- La seguridad del personal y usuarios del inmueble.

    - Recepción del área intervenida

Una vez concluidos los trabajos en cada área o frente de trabajo, el contratista deberá notificar al Residente de Obra para realizar la verificación correspondiente.

De encontrarse los trabajos ejecutados conforme a lo establecido en el contrato, se procederá a levantar un Acta de Recepción de Área Intervenida, en la cual se hará constar:

- Descripción de los trabajos ejecutados

- Verificación del estado del área

- Limpieza del espacio intervenido

- Funcionamiento de instalaciones intervenidas

    - Entregas parciales

Cuando los trabajos se ejecuten por zonas o frentes de trabajo, se podrán realizar entregas parciales de áreas, las cuales se documentarán mediante las respectivas actas de recepción.

Estas actas podrán servir como soporte técnico para la integración de estimaciones de obra.

    - Registro documental

Las actas de entrega y recepción de áreas, junto con su registro fotográfico correspondiente, formarán parte del expediente técnico de la obra y deberán conservarse como evidencia documental durante la ejecución del contrato.

  - Criterios de Medición y Forma de Pago

La medición de los trabajos ejecutados se realizará conforme a las unidades establecidas en el catálogo de conceptos del contrato, considerando únicamente las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y autorizadas por la Residencia de Obra del Instituto.

Para efectos de cuantificación y pago de los trabajos se observarán los siguientes criterios:

    - Medición de los trabajos.

La medición se efectuará conforme a la unidad indicada en cada concepto del catálogo de conceptos (m², m³, ml, pieza, lote u otra), considerando las dimensiones reales ejecutadas en obra y verificadas por el Residente de Obra.

    - Trabajos incluidos en el precio unitario.

Los precios unitarios deberán incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza, protección de áreas, andamios, maniobras y cualquier otro recurso necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, aun cuando no se encuentren expresamente señalados en la descripción del mismo.

    - Trabajos no considerados para pago adicional.

No serán motivo de pago adicional aquellas actividades auxiliares necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, tales como:

- Protección de áreas adyacentes

- Señalización temporal

- Limpieza de obra

- Retiro de desperdicios

- Maniobras y acarreos internos

- Nivelaciones o ajustes menores

    - Verificación de cantidades.

Las cantidades ejecutadas deberán quedar registradas en la bitácora de obra y respaldadas con reportes fotográficos, croquis de medición o levantamientos de campo, según corresponda.

    - Autorización para pago.

Las cantidades estimadas para pago, así como los conceptos fuera de catálogo con sus respectivos análisis de Precios Unitarios, deberán contar con la validación previa del Residente de Obra del Instituto, quien verificará su correcta ejecución y correspondencia con los planos, especificaciones técnicas y catálogo de conceptos autorizado.

  - Control de cambios y modificaciones al alcance de los trabajos

Con el propósito de garantizar el adecuado control técnico, administrativo y presupuestal de los trabajos objeto del presente contrato, cualquier modificación al alcance originalmente previsto deberá sujetarse a un procedimiento formal de control de cambios.

Para tal efecto se observarán las siguientes disposiciones:

    - Alcance contractual

Los trabajos que deberá ejecutar el contratista se limitarán estrictamente a aquellos establecidos en:

- El catálogo de conceptos autorizado

- Los planos del proyecto

- Las especificaciones técnicas

- Los presentes Términos de Referencia

No se reconocerán trabajos adicionales que no se encuentren contemplados en dichos documentos, salvo aquellos que sean debidamente autorizados conforme al procedimiento señalado en el presente apartado.

    - Solicitud de cambio

En caso de que durante la ejecución de los trabajos se detecte la necesidad de realizar modificaciones al proyecto, incorporar conceptos adicionales o ajustar las cantidades originalmente previstas, el contratista deberá notificarlo por nota de bitácora al Residente de Obra del Instituto, indicando:

- Descripción del cambio solicitado

- Justificación técnica

- Ubicación del trabajo

- Estimación preliminar de costo y plazo

    - Evaluación técnica

El Residente de Obra evaluará la procedencia de la solicitud y, en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar información adicional, levantamientos de campo o análisis de precios unitarios.

En ningún caso el contratista deberá ejecutar trabajos adicionales sin contar con la autorización correspondiente.

    - Autorización de modificaciones

Las modificaciones al alcance de los trabajos únicamente podrán autorizarse mediante los instrumentos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, tales como:

- Ajustes de cantidades de obra

- Conceptos extraordinarios

- Convenios modificatorios de monto o plazo según corresponda.

    - Ejecución de trabajos adicionales

Los trabajos adicionales o modificaciones al proyecto solo podrán ejecutarse una vez que:

- Hayan sido analizados técnicamente,

- Cuenten con autorización del Residente de Obra, y

- Se encuentren debidamente registrados en la bitácora de obra.

    - Trabajos no autorizados

Los trabajos ejecutados por el contratista sin autorización previa del Instituto o fuera del procedimiento establecido en el presente apartado no serán reconocidos para efectos de pago, quedando bajo la responsabilidad del contratista cualquier costo derivado de su ejecución.

  - Terminación de los trabajos y proceso de finiquito

Una vez revisada y conciliada la información técnica y administrativa del contrato, se elaborará el Acta de Finiquito, la cual será firmada por el Instituto y el contratista, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

    - Aviso de terminación de trabajos

Una vez concluidos los trabajos contratados, el contratista deberá notificar por escrito al Residente de Obra del Instituto la terminación de los mismos, solicitando la verificación correspondiente.

    - Verificación de terminación

El Residente de Obra realizará la revisión física de los trabajos ejecutados, a efecto de verificar que estos se hayan realizado conforme a:

- El catálogo de conceptos

- Los planos del proyecto

- Las especificaciones técnicas

- Las disposiciones del contrato

En caso de detectarse observaciones o trabajos pendientes, se notificará al contratista para su atención.

    - Acta de terminación de los trabajos

Una vez verificado que los trabajos han sido concluidos satisfactoriamente, se procederá a levantar el Acta de Terminación de los Trabajos, en la que se hará constar:

- Fecha de conclusión de la obra

- Alcance ejecutado

- Condiciones del inmueble

- Observaciones, en su caso

    - Integración del finiquito

Posteriormente se procederá a la integración del finiquito del contrato, el cual tendrá por objeto determinar:

- El monto total ejercido del contrato

- Las cantidades de obra realmente ejecutadas

- Los pagos realizados mediante estimaciones

- Los saldos a favor o en contra que resulten

Para tal efecto el contratista deberá presentar la documentación soporte correspondiente.

    - Documentación para el finiquito

El contratista deberá entregar al Residente de Obra, entre otros, los siguientes documentos:

- Relación final de conceptos ejecutados

- Conciliación de estimaciones pagadas

- Generadores finales de obra

- Reporte fotográfico final

- Planos o croquis finales, en su caso

- Actas de entrega–recepción de áreas intervenidas

- Garantías de vicios ocultos

    - Formalización del finiquito

Una vez revisada y conciliada la información técnica y administrativa del contrato, se elaborará el Acta de Finiquito, la cual será firmada por el Instituto y el contratista, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento

  - Garantía de calidad de los trabajos y atención de vicios ocultos

Concluidos los trabajos objeto del contrato y previo a la formalización del finiquito, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resultaren en los trabajos ejecutados, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

    - Periodo de garantía

El contratista deberá otorgar una garantía por un periodo mínimo de doce meses, contados a partir de la fecha de formalización del acta de recepción de los trabajos.

    - Instrumento de garantía

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá entregar al Instituto:

- Fianza equivalente al 10 % del monto total ejercido del contrato sin IVA, para responder por defectos, vicios ocultos o fallas derivadas de la ejecución de los trabajos.

    - Notificación de fallas

Durante el periodo de garantía, el Instituto podrá notificar al contratista cualquier falla, defecto o anomalía detectada en los trabajos ejecutados.

Dicha notificación se realizará por escrito a través del Residente de Obra o el ARET.

    - Atención de fallas

El contratista deberá atender las fallas notificadas en un plazo razonable, el cual no deberá exceder de cinco días hábiles contados a partir de la notificación.

En caso de requerirse trabajos de mayor complejidad, el contratista deberá presentar un programa de atención correspondiente.

    - Liberación de la garantía

Una vez concluido el periodo de garantía y verificado que no existen reclamaciones pendientes, el Instituto procederá a emitir la constancia de liberación de la garantía de vicios ocultos.

  - Descripción detallada de los trabajos.

Los trabajos para realizar corresponden a la adecuación y remodelación de espacios interiores en oficinas administrativas, e incluyen actividades de demolición, construcción muros divisorios, acabados e instalaciones, las labores se describen a continuación:

Demoliciones y retiros. Se llevará a cabo la demolición controlada de elementos existentes, tales como plafones de Tablaroca, aplanados de mezcla, cuidando no afectar instalaciones o elementos estructurales adyacentes. Retiro de loseta vinílica en mal estado o que ya no se requiere, dejando la superficie limpia y lista para recibir nuevos acabados. Protección de áreas. Para garantizar la seguridad y limpieza durante el proceso constructivo, se colocarán tapiales provisionales y plástico negro en zonas de trabajo contiguas a áreas en operación. Preparación de superficies. Se realizarán apertura de huecos en pisos y muros para el tendido de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Posteriormente se ejecutarán trabajos de resane, incluyendo el rastreado con resanador, para uniformar superficies antes de la aplicación de acabados. Construcción de muros. Suministro e instalación de nuevos muros divisorios y plafones, elaborados con tabique, sistemas de tablaroca y tabla cemento, según diseño arquitectónico. Instalación de plafón reticular prefabricado en zonas específicas, de acuerdo con los requerimientos funcionales y estéticos del proyecto. Acabados Colocación de nuevos pisos de porcelanato y piso vinílico, según especificaciones técnicas del diseño. Aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, con la preparación previa de las superficies. Instalación de puertas y mobiliario fijo de madera, siguiendo el diseño establecido. Carpintería y cancelería. Suministro e instalación de barandal de herrería, según se indique en planos. Instalación de persianas enrollables tipo “black out”, para control de iluminación natural en áreas seleccionadas. Instalaciones. Adecuación de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas existentes, conforme a los nuevos requerimientos del proyecto. Sustitución de luminarias en mal estado por nuevas de tecnología eficiente. Desmontajes. Se realizará el desmontaje y retiro de diversos elementos existentes que se encuentren ocultos en plafón o muros, que interfieran con la nueva distribución o ya no sean funcionales, priorizando la reutilización de materiales en caso de ser viable.

  - Naturaleza y magnitud de la intervención (ampliación, conservación, etc.).

La intervención se clasifica como una acción de conservación y mantenimiento correctivo-preventivo con alcance en la reconfiguración funcional de espacios, orientada a atender deficiencias operativas, daños en elementos, acabados e instalaciones, así como a responder a la necesidad de optimizar áreas administrativas del inmueble conforme a los requerimientos actuales de operación institucional.

La magnitud de los trabajos contempla la demolición de elementos de concreto, así como elementos ligeros no estructurales, la adecuación y redistribución de áreas mediante la construcción de nuevos elementos, la sustitución integral de acabados arquitectónicos deteriorados, y la modernización de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Desde el punto de vista funcional, la intervención busca una optimización espacial a través del rediseño de configuraciones interiores que favorezcan la eficiencia operativa, la integración entre áreas y la flexibilidad de uso, bajo criterios iluminación, confort de espacios y acústico. Este reordenamiento responde a la necesidad de operación y mejora continua en la prestación del servicio institucional.

Adicionalmente, se considera la mejora en la imagen institucional mediante la incorporación de materiales contemporáneos, acabados que refuercen la identidad visual del Instituto, favoreciendo una percepción de orden, profesionalismo y modernidad en sus espacios de gestión administrativa.

Todos los trabajos se ejecutarán en apego a la normatividad vigente en materia de obra pública, construcción y seguridad, conforme a los planos arquitectónicos, especificaciones técnicas y lineamientos institucionales aprobados, garantizando la correcta operación del inmueble y la conservación de su valor funcional.

  - Volumen.

Los trabajos de conservación y mantenimiento a realizar consideran un área de 11,180 m2 a intervenir en el inmueble de Av. Villalongín No. 117, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc C.P.06500, en la Ciudad de México, correspondientes a la administración del conjunto Colonia, a cargo de la División de Inmuebles Centrales. Para mayor referencia acerca de las áreas de los trabajos a realizar véase el Apéndice C.

  - Complejidad.

Debido a la naturaleza operativa del inmueble y a fin de no interferir con el funcionamiento de las actividades administrativas, la ejecución de los trabajos se llevará a cabo principalmente en horarios nocturnos y durante fines de semana. Esto implica una logística compleja que incluye el acarreo controlado de materiales de obra y el retiro eficiente de residuos provenientes de demoliciones parciales.

El personal asignado a la ejecución de los trabajos deberá estar debidamente identificado por parte de la empresa contratista y portar en todo momento el equipo de protección personal adecuado. Dado que se trata de áreas administrativas en operación, se deberá garantizar en todo momento la limpieza, protección y señalización del entorno de trabajo, a fin de evitar afectaciones a las actividades institucionales, preservar la integridad del personal del Instituto y mantener condiciones de orden y seguridad durante todo el proceso constructivo.

- Especificaciones Técnicas

  - Detalle técnico de actividades a realizar

Los trabajos se realizarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el catálogo de conceptos.

VILLALONGÍN 117

Demoliciones y preparaciones

- Demolición de pisos cerámicos.

- Demolición de plafón modular.

- Retiro de aplanados

- Retiro de pisos y zoclos.

Obra civil, albañilería y acabados

- Nivelación de pisos con mortero.

- Colocación de muro de tabique.

- Colocación de muro de block.

- Aplanados de mortero-cemento con metal desplegado.

- Sellado de filtraciones.

- Aplicación de pintura vinílica en muros y plafones.

- Suministro y colocación de módulos de señalización en muros

- Plafón reticular y prefabricado.

- Loseta cerámica en pisos y muros

- Loseta vinílica y duela de madera.

- Pulido de pisos

- Aplicación de pintura esmalte en muros y plafones.

Carpintería y cancelería

- Ajuste de puertas de madera.

- Colocación de molduras de aluminio para cambio de piso

- Adecuación y reparación de mobiliario

- Puertas y canceles de madera y cristal.

  - Catálogo de conceptos propuesto.

El catálogo de conceptos de los trabajos objeto de la presente contratación se encuentra en el Apéndice A.

  - Requisitos técnicos.

Piso de loseta vinílica de 0.95m x 0.18 m, de 3 mm, marca Tekcno Step modelo ALBIA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Loseta cerámica de   50 x 50 cm, tipo DESERT, color DUBAI, para sanitarios marca Interceramic, (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Duela vinílica tipo madera de 30.48 x 91.44 cm grosor 2.0 mm

Estructura metálica, SWETA con colgantes de alambre galvanizado del no. 12 a cada 0.90 m. fijos a losa, canaleta de carga de lamina galvanizada cal. 20 de 38 mm. de ancho a cada 0.90 m., listón metálico de 67.8 x 22.2 x 14.2 mm. de lámina galvanizada cal. 26 a cada 0.60 m., amarrados con alambre galvanizado cal. 18, fijada con tornillo autorroscante a cada 0.30 m., emplastecida con pasta y cinta, calafateo, ángulo reborde cal. no. 26, junta de control y/o junta constructiva en el lugar indicado por la supervisión

Pintura vinílica Marca Comex línea Vinimex (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Pintura esmalte Marca Comex (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Persianas tipo black out mod. Standard (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas)

Acrílico color humo, 10 mm

Butaca modelo AUDI ROMA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), asiento y respaldo tapizados en tela color a elegir con paleta abatible.

Piso de loseta vinílica WPC+LVT sistema clic de 5.5 mm. de espesor, en forma de duela de 1.21m x 0.18 m, marca Tekcno Step linea London cooper colección Australia modelo Vermont (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). Con zoclo para piso laminado de 0.07 m de peralte.

Pintura vinílica Marca Comex línea Vinimex o de calidad superior.

Tubería de cobre marca Nacobre, Urrea (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Tubería de PVC marca Rexolit (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Mezcladora cuello de ganso con aireador y maniguetas modelo H-1334IG marca HELVEX (l-3), (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Vertedero de acero inoxidable de 41 x 41 x25 cm, marca AMINOX, incluye: conexiones, accesorios y llave nariz (v), (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Accesorios sanitarios Marca HELVEX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Tubería Conduit metálica galvanizada rígida, flexible y accesorios para instalaciones eléctricas Marca Rimco, Catusa, Peasa (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

Apagador sencillo Mod. QZ5001, en color blanco, Mca. BTICINO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas)

Cable de cobre Tipo THW-LS-75°C y desnudo Marca Condumex (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas).

- Condiciones de Ejecución

  - Plazo de ejecución.

Para la realización de estos trabajos de obra, se tiene considerado un plazo no mayor a 90 días naturales.

  - Cronograma general de ejecución.

El cronograma general de ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación se encuentra en el Apéndice B.

- Recursos y Condiciones

  - Obligaciones del IMSS.

En el marco del presente contrato y conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el Instituto Mexicano del Seguro Social se compromete a:

    - Otorgar acceso a las áreas de intervención

- Permitir el acceso oportuno del contratista al inmueble ubicado en Av. Villalongin No. 117, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc C.P.06500 CDMX, en las condiciones y horarios previamente establecidos.

    - Designar personal de supervisión

- Nombrar formalmente al Residente de Obra y/o personal técnico responsable de la supervisión, seguimiento, verificación y validación de los trabajos contratados.

    - Proporcionar información técnica relevante

- Entregar al contratista los planos arquitectónicos de referencia, lineamientos institucionales de imagen, normativas internas de seguridad e higiene, así como cualquier otra documentación necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

    - Emitir observaciones y validaciones en tiempo

- Realizar la revisión y emisión de observaciones técnicas a los trabajos ejecutados dentro de un plazo razonable, sin causar retrasos injustificados en la ejecución del contrato.

    - Permitir la instalación temporal de áreas de trabajo

- Facilitar la habilitación de zonas temporales de almacenamiento o de preparación de materiales dentro del inmueble, conforme a los lineamientos de protección y seguridad institucionales.

    - Realizar las validaciones administrativas correspondientes

- Emitir los dictámenes de aceptación de avances, validación de estimaciones y pago de conceptos ejecutados conforme a los procedimientos establecidos, siempre que se acredite el cumplimiento técnico de los trabajos.

    - Atender situaciones de caso fortuito o fuerza mayor

- Evaluar y resolver de forma conjunta con el contratista cualquier situación extraordinaria que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el contrato y en la normatividad aplicable.

  - Información, insumos, espacios físicos o servicios que el IMSS proporcionará.

- Planos de las áreas de trabajo (Apéndice C).

  - Obligaciones del Contratista.

En cumplimiento del objeto contractual y conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el contratista se obliga a:

    - Ejecutar los trabajos conforme al proyecto autorizado

- Realizar los trabajos contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, normas aplicables y el programa de ejecución autorizado por el Instituto.

    - Cumplir con los plazos establecidos

- Ejecutar la totalidad de los trabajos dentro del plazo máximo de 90 días naturales, conforme al calendario físico-financiero aprobado, sin perjuicio de las penalizaciones aplicables en caso de incumplimiento.

    - Cumplir con las disposiciones en materia de seguridad y salud

- Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes durante la ejecución de los trabajos, garantizando condiciones seguras de operación para su personal y para las personas ajenas a la obra.

- Deberá acatar los lineamientos institucionales y normativos vigentes en materia de seguridad e higiene, incluyendo señalización, zonas de restricción, orden y limpieza, así como mantener libre de obstáculos las rutas de evacuación.

    - Asegurar la identificación y presentación del personal

- Garantizar que todo su personal cuente y porte de forma visible, durante toda la jornada laboral, el uniforme de la empresa y gafete de identificación vigente, que incluya nombre completo, fotografía y razón social de la empresa contratista.

- El personal que no cumpla con esta disposición podrá ser restringido en su acceso por parte del Instituto.

    - Proteger las instalaciones existentes

- Prever medidas de protección para elementos arquitectónicos, mobiliario, equipos y acabados que no serán intervenidos, así como reparar cualquier daño causado directa o indirectamente por su personal.

    - Mantener el sitio limpio y ordenado

- Realizar la limpieza diaria del área de trabajo, recolectando escombros y materiales sobrantes; así como garantizar la disposición adecuada de residuos, evitando acumulaciones que representen riesgo para el personal o usuarios del inmueble.

    - Permitir y facilitar la supervisión institucional

- Facilitar el acceso y la inspección técnica por parte del personal designado por el IMSS, acatar las observaciones asentadas en bitácora (electrónica o impresa), y no modificar ningún elemento sin la autorización correspondiente.

    - Entregar documentación técnica y administrativa

- Proporcionar, conforme se solicite, fichas técnicas, reportes fotográficos, listas de verificación, bitácoras de obra, certificados de calidad de materiales, planos actualizados y cualquier documento que respalde la correcta ejecución del contrato.

    - Garantizar la calidad de los trabajos

- Cumplir con los estándares de calidad establecidos en el contrato y responder durante el periodo de garantía por cualquier defecto o vicio oculto derivado de deficiencias en materiales o mano de obra.

    - Cumplir con obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social

- Acreditar ante el IMSS, INFONAVIT y el SAT el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, mediante la presentación de las opiniones vigentes de cumplimiento, conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

    - Notificar cualquier eventualidad o impedimento

- Informar por escrito al Instituto cualquier circunstancia imprevista que pueda afectar el desarrollo de los trabajos o los tiempos de ejecución, para su atención conforme a lo dispuesto en el contrato.

- Metodología de Trabajo

  - Enfoque de ejecución propuesto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece como enfoque estratégico para la ejecución del presente proyecto una metodología de intervención escalonada, técnicamente controlada y operativamente eficiente, que garantice el cumplimiento de los objetivos funcionales del inmueble, sin comprometer la seguridad de los usuarios ni la continuidad de las actividades sustantivas del Instituto.

La ejecución de los trabajos deberá desarrollarse bajo un esquema de etapas o frentes de trabajo delimitados, que permita coordinar adecuadamente los accesos, la logística de obra y la protección de zonas en operación. El contratista deberá implementar una programación flexible pero detallada por partida y frentes de trabajo, que asegure el avance continuo, pero controlado, en las áreas objeto de intervención, priorizando la limpieza constante y la mínima generación de residuos.

El enfoque institucional privilegia el uso de materiales prefabricados, sistemas constructivos en seco y técnicas de instalación con bajo impacto, a fin de reducir los tiempos de ejecución, mejorar la calidad de acabados y disminuir riesgos laborales y estructurales. Asimismo, se requiere el cumplimiento estricto de las normas de seguridad e higiene, el uso permanente de equipo de protección personal, y la implementación de medidas preventivas para la protección de instalaciones existentes y el mobiliario institucional.

Este enfoque también contempla la realización de pruebas funcionales y verificaciones técnicas progresivas, bajo supervisión del personal designado por el IMSS, para garantizar la correcta ejecución y validación técnica de cada etapa del proyecto antes de proceder con las siguientes fases.

En todo momento, la obra deberá desarrollarse en apego a los principios de legalidad, honradez, transparencia y racionalidad en el uso de recursos públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

  - Visita al lugar de los trabajos.

Se programarán conforme los eventos del procedimiento de contratación resultante una vez que se cuente con los resultados de la investigación de mercados.

  - Especialidad del Contratista.

El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere que el Contratista que ejecute los trabajos objeto del presente proyecto cuente con el siguiente perfil general:

Especialidad Técnica

El licitante deberá acreditar que su objeto social incluye la ejecución de obras de conservación, mantenimiento, remodelación o adecuación arquitectónica, así como la instalación de sistemas eléctricos, hidrosanitarios, voz y datos y acabados en edificaciones no habitacionales.

Deberá presentar contratos previos, actas de entrega-recepción o constancias de cumplimiento satisfactorio que acrediten experiencia específica en inmuebles institucionales, administrativos, hospitalarios o educativos, o bien en proyectos con intervención simultánea de múltiples sistemas constructivos.

Experiencia Relevante

El licitante deberá demostrar experiencia mínima de cinco años en la ejecución de obras similares en tipo, complejidad técnica y condiciones operativas, presentando para ello evidencia documental de los contratos ejecutados satisfactoriamente en los últimos cinco años, de los cuales al menos uno deberá haberse contratado con alguna dependencia o entidad pública, que involucren:

- Trabajos realizados en inmuebles en operación.

- Coordinación de actividades por etapas o frentes de trabajo.

- Cumplimiento de medidas institucionales de seguridad e higiene.

Capacidad Técnica y Operativa

El licitante deberá acreditar que cuenta con el personal técnico clave (Superintendente de Obra, Coordinador de Obra, Supervisores de Especialidad y Encargado de Seguridad e Higiene), con experiencia comprobable, y con el equipo, herramientas y recursos materiales necesarios para ejecutar los trabajos en los plazos establecidos.

Asimismo, deberá demostrar la existencia de una estructura organizacional y operativa suficiente, con capacidad para asumir compromisos contractuales de la magnitud que representa este proyecto.

El licitante deberá contar y presentar:

- Opiniones de cumplimiento positivas ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

- Declaración de no encontrarse en los supuestos de inhabilitación conforme a la LOPSRM.

- Copia de su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.

  - Capacidad financiera del Contratista.

El Contratista deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación de estados financieros dictaminados o no, correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales y los del ejercicio fiscal actual con una antigüedad no mayor a 60 días previos a la fecha de apertura y presentación de cotizaciones, con capital contable igual o superior al financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

  - Plantilla mínima y perfil de personal requerido.

| Puesto | Cantidad | Perfil Requerido | Experiencia Mínima | Funciones Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superintendente de Obra | 1 | Ingeniero Civil o Arquitecto con cédula profesional | 5 años en supervisión de obra institucional | Representar técnicamente el proyecto, dirigir y planear la obra, supervisar el cumplimiento contractual, gestionar riesgos, coordinar al equipo y asegurar el cumplimiento de seguridad y normativas en toda la ejecución |
| Coordinador de Obra | 1 | Ingeniero Civil o Arquitecto con cédula profesional | 5 años en supervisión de obra institucional | Coordinar la operación diaria de la obra, controlar el avance y uso de recursos, integrar estimaciones, gestionar la documentación técnica y asegurar la coordinación entre especialidades para evitar interferencias y mantener la secuencia constructiva adecuada. |
| Supervisor de Instalaciones Eléctricas | 1 | Ingeniero Electricista o Electromecánico | 3 años en instalaciones de media y baja tensión | Verificación de canalizaciones, tableros y conexiones |
| Supervisor de Instalaciones Hidrosanitarias | 1 | Ingeniero Civil, Sanitario o a fin | 3 años en obras con redes hidrosanitarias | Control de trazos, pendientes y conexiones sanitarias |
| Encargado de Acabados y Tablaroca | 2 | Técnico en construcción o Maestro oficial especializado | 3 años en acabados y sistemas ligeros de construcción | Ejecución y control de calidad en muros, plafones y pintura |
| Almacenista | 1 | Bachillerato técnico con conocimientos básicos de obra | 2 años en control de suministros | Resguardo y control de materiales y equipos |
| Oficial de acabados (muros, pintura, plafones) | 2 | Bachillerato técnico trunco con certificados DC-3 | 1 año en su especialidad | Aplicación y terminado de superficies |
| Instalador eléctrico | 4 | Bachillerato técnico trunco con certificados DC-3 | 1 año en su especialidad | Tendido y conexión de circuitos |
| Oficial herrero | 1 | Bachillerato técnico trunco con certificados DC-3 | 1 año en su especialidad | Adaptación de estructuras metálicas |
| Oficial carpintero | 2 | Bachillerato técnico trunco con certificados DC-3 | 1 año en su especialidad | Adecuación de mobiliario y acabados de madera |
| Fontanero | 2 | Bachillerato técnico trunco con certificados DC-3 | 1 año en su especialidad | Adaptación de líneas hidrosanitarias |
| Ayudante general | 6 | Bachillerato técnico trunco DC-3 | 6 meses en trabajos similares | Soporte general en maniobras y limpieza |
| Encargado de seguridad y limpieza | 2 | Bachillerato técnico trunco con certificados DC-3 | 1 año en su especialidad | Control de acceso, protección y limpieza de zonas de trabajo |

La plantilla indicada corresponde a un mínimo requerido, sin ser limitativo considerando la naturaleza de los trabajos a ejecutar, corresponderá al contratista definir la estructura operativa necesaria para garantizar el cumplimiento del programa de ejecución, calidad y supervisión de los trabajos.

  - Maquinaria y equipo mínimo requerido.

| Equipo/Maquinaria | Cantidad mínima | Uso previsto |
| --- | --- | --- |
| Compresor eléctrico con martillo | 2 | Demoliciones localizadas |
| Andamios móviles de torre | 4 | Trabajos en plafón y pintura a altura |
| Escalera de aluminio | 4 | Acceso a plafones y ductos |
| Cortadora de piso tipo radial | 2 | Corte de porcelanato/vinil |
| Pulidora con disco diamantado | 2 | Preparación de superficie de piso |
| Equipo de extracción de polvo y residuos | 4 | Limpieza continua de área de trabajo |

El listado de maquinaria y equipo indicado corresponde a un mínimo requerido, sin ser limitativo considerando la naturaleza de los trabajos a ejecutar, el contratista deberá considerar todos los equipos, herramientas, medios auxiliares, instrumentos de medición, elementos de seguridad y maquinaria especializada necesarios para ejecutar correctamente los conceptos del catálogo, atender frentes simultáneos y cumplir con el plazo contractual, sin que ello represente costo adicional para el Instituto.

  - Herramienta mínima requerida.

| Herramienta | Cantidad mínima | Uso |
| --- | --- | --- |
| Taladro rotomartillo | 2 | Perforaciones para instalación de tablaroca y cancelería |
| Juego de llaves, desarmadores y dados | 2 | Armado de estructuras y mobiliario |
| Cuchillas y espátulas | 2 | Aplicación de resanadores y vinil |
| Cortadora de tubos de Cobre | 1 | Adecuaciones de tubería de cobre |
| Cortadora de tubos de PVC | 1 | Adecuaciones de tubería de PVC |
| Cortadora de tubos galvanizados | 1 | Ajustes en las instalaciones eléctricas |
| Nivel láser | 1 | Nivelación de muros y plafones |
| Flexómetro, escuadra y plomada | 4 | Trazos precisos en obra |
| Equipo de protección personal (EPP) | Juego por trabajador | Cascos, lentes, guantes, mascarillas, botas con casquillo |
| Soplete de gas | 1 | Soldar tubos de cobre y conexiones. |
| Juego de pinzas electricista corte, punta, uso rudo. | 4 | Elaborar conexiones de cableado eléctrico y voz datos |

El listado de herramientas indicado corresponde a un mínimo requerido, sin ser limitativo considerando la naturaleza de los trabajos a ejecutar, el contratista deberá considerar todos los equipos, herramientas, medios auxiliares, instrumentos de medición, elementos de seguridad y maquinaria especializada necesarios para ejecutar correctamente los conceptos del catálogo, atender frentes simultáneos y cumplir con el plazo contractual, sin que ello represente costo adicional para el Instituto.

  - Mecanismos de control de calidad.

Para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos durante la ejecución de los trabajos, se establecerán los siguientes mecanismos de control de calidad:

    - Revisión de especificaciones y materiales

- Todos los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el catálogo de conceptos y estar acompañados de fichas técnicas y certificados de calidad del fabricante.

- El contratista deberá presentar, previo a su utilización, muestras físicas y/o documentación técnica de los materiales propuestos para su validación por parte del Instituto.

    - Supervisión técnica permanente

- El personal técnico designado por el IMSS (Residente de Obra) realizará inspecciones periódicas y aleatorias para verificar que los procedimientos constructivos se ejecuten conforme a lo previsto.

- Se dará seguimiento a la correcta aplicación de resanadores, nivelación de pisos, instalación de plafones, alineación de cancelería, aplicación uniforme de pintura y funcionamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

    - Pruebas de funcionamiento y verificación de instalaciones.

Previo al cierre de cada frente de trabajo, el contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento, verificación técnica y validación operativa de las instalaciones ejecutadas, con el fin de comprobar que los sistemas instalados cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto, normas aplicables y condiciones de operación normales.

Las pruebas deberán ejecutarse con instrumentos de medición calibrados y podrán realizarse en presencia del Residente de obra cuando ésta lo determine.

Los resultados deberán documentarse mediante registros técnicos, reportes de medición, evidencia fotográfica y acta o minuta de verificación, los cuales deberán entregarse previo a la solicitud de cierre del frente de trabajo.

      - Instalaciones eléctricas

El contratista deberá realizar, como mínimo, las siguientes pruebas:

- Prueba de continuidad de conductores.

- Prueba de resistencia de aislamiento.

- Verificación de polaridad en contactos y circuitos.

- Medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

- Prueba de carga y funcionamiento de circuitos eléctricos.

- Verificación de operación de interruptores y protecciones eléctricas.

- Medición de voltaje y balance de fases.

Los trabajos se considerarán aceptables cuando se cumpla lo siguiente:

- Resistencia de aislamiento ≥ 1 MΩ en circuitos de baja tensión.

- Resistencia del sistema de tierra ≤ 10 ohms o conforme a normatividad aplicable.

- Polaridad correcta en la totalidad de los contactos instalados.

- Voltaje dentro del rango de ±5 % del valor nominal.

- Funcionamiento adecuado de interruptores, protecciones y dispositivos eléctricos.

- Ausencia de calentamientos anormales en conductores o conexiones.

Se considerará rechazo cuando se detecten fallas de aislamiento, polaridad incorrecta, conexiones defectuosas o mal funcionamiento de los dispositivos eléctricos.

      - Instalaciones hidrosanitarias

El contratista deberá realizar, como mínimo, las siguientes pruebas:

- Prueba de presión en tuberías hidráulicas.

- Prueba de hermeticidad en redes sanitarias.

- Verificación de flujo en puntos de consumo.

- Verificación de pendientes y escurrimientos en redes sanitarias.

- Prueba de funcionamiento de válvulas, conexiones y accesorios.

Se considerará que las instalaciones cumplen cuando:

- Las tuberías hidráulicas mantengan la presión de prueba sin caída durante al menos 30 minutos.

- No se presenten fugas o filtraciones en conexiones o accesorios.

- El flujo en puntos de consumo sea continuo y sin obstrucciones.

- Las redes sanitarias presenten correcto desalojo y escurrimiento.

Se considerará rechazo cuando se detecten fugas, pérdida de presión, obstrucciones o deficiencias en el funcionamiento del sistema.

      - Cableado estructurado (UTP)

Para la verificación del cableado estructurado se deberán realizar pruebas conforme a los estándares aplicables de telecomunicaciones.

- Continuidad del cableado.

- Verificación de mapa de cableado (wire map).

- Medición de longitud del enlace.

- Medición de resistencia de bucle.

- Pérdida de inserción (atenuación).

- Interferencia o diafonía (NEXT).

- Pérdida de retorno.

- Relación señal-ruido efectiva.

- Retardo de propagación.

Se considerará que el sistema cumple cuando:

- Los enlaces cumplan con los parámetros establecidos en estándares TIA/EIA-568 o equivalentes.

- La longitud del enlace permanente no exceda 90 metros.

- No se presenten errores en el mapa de cableado.

- Los parámetros de atenuación, interferencia y pérdida de retorno se encuentren dentro de los rangos permitidos por la norma.

Se considerará rechazo cuando se detecten errores de conexión, pérdida excesiva de señal o interferencias fuera de los parámetros permitidos.

      - Evidencia documental requerida

El contratista deberá entregar, previo al cierre del frente de trabajo, la siguiente documentación:

- Reporte técnico de pruebas realizadas.

- Registro de mediciones obtenidas durante las pruebas.

- Identificación del sistema o área verificada.

- Fecha de realización de las pruebas.

- Equipo de medición utilizado.

- Resultados obtenidos.

- Evidencia fotográfica de las pruebas realizadas.

- Acta o minuta de verificación firmada por el responsable técnico.

      - Condiciones para la aceptación de los trabajos

La aceptación de los trabajos estará sujeta a que:

- Se hayan realizado todas las pruebas establecidas.

- Los resultados cumplan los criterios de aceptación definidos.

- Se entregue la documentación técnica correspondiente.

En caso de que los resultados no cumplan con los criterios establecidos, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias y repetir las pruebas correspondientes, sin que ello genere costo adicional para la dependencia.

- Los costos asociados a la realización de pruebas, equipos de medición, personal técnico y elaboración de reportes deberán considerarse incluidos dentro del precio de los trabajos contratados.

    - Bitácora de obra (BESOP)

- Todas las observaciones técnicas, instrucciones, correcciones, pruebas y validaciones deberán asentarse en la bitácora electrónica y seguimiento de Obra Pública (BESOP), misma que servirá como documento oficial para el control del proceso constructivo.

    - Control de entregables por avance

- El contratista deberá entregar semanalmente reportes fotográficos, de avance físico y documentación técnica conforme a los porcentajes de obra ejecutados.

- El contratista deberá entregar estimaciones mensuales conforme a los porcentajes de obra ejecutados

- El contratista deberá conciliar con el residente las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición.

- No se aceptará ni pagará trabajo alguno que no haya sido verificado y validado por el Residente y registrado en la bitácora correspondiente.

    - Criterios de aceptación final

- Al término de los trabajos, se realizará una inspección conjunta (IMSS–Contratista) para validar la correcta ejecución de cada concepto contratado.

- Sólo se procederá con el acta de recepción y liberación del pago final si se confirma el cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas y la corrección de observaciones.

- Entregables

| Entregable | Referencia | Forma de entrega | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía de cumplimiento | 9.6.1. Garantía de cumplimiento. | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al Mtro. Antonio Ríos Liévano, Titular de la División de Inmuebles Centrales y Administrador del Contrato, copia o representación impresa de fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, en favor del IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato. |
| Póliza de Responsabilidad Civil | 9.6.2. Póliza de responsabilidad civil. | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al Mtro. Antonio Ríos Liévano, Titular de la División de Inmuebles Centrales y Administrador del Contrato, copia o representación impresa de póliza que cubra las indemnizaciones que, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, tenga que pagar el asegurado, debiendo ser por el 15% del monto del contrato sin I.V.A. En favor del IMSS. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato. |
| Garantía para responder por vicios ocultos. | 9.6.3. Fianza de Vicios Ocultos. | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al Mtro. Antonio Ríos Liévano, Titular de la División de Inmuebles Centrales y Administrador del Contrato, copia o representación impresa a su elección de; Fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido, carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente 5% del monto total ejercido, en favor del IMSS. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | Deberá presentarla después del acto de entrega recepción y como parte de la estimación finiquito. |
| Copias de la documentación para la designación de superintendente | 6.5. Plantilla mínima y perfil de personal requerido. | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al Mtro. Antonio Ríos Liévano, Titular de la División de Inmuebles Centrales y Administrador del Contrato, copia o representación impresa del Título, cedula profesional y comprobante de que cuenta con su FIEL vigente de quien designe como superintendente, esto formará parte integral del contrato. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato. |
| Hojas con los números generadores | 6.8.5. Control de entregables por avance | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al residente, impresión en el formato que se hará entrega al inicio de los trabajos, en papel bond tamaño carta y en archivo electrónico editable. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | Previo a la entrega de la estimación correspondiente. |
| Reportes semanales | 6.8.5. Control de entregables por avance | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al residente, impresión en el formato que se hará entrega al inicio de los trabajos, en papel bond tamaño carta y en archivo electrónico editable. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | La entrega de los reportes deberá ser en un periodo semanal, en la junta programada y conforme al avance real de su programa de ejecución. |
| Matrices de precios unitarios de conceptos no previstos en el catalogo | 6.8.5. Control de entregables por avance | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al residente, impresión en el formato que se hará entrega al inicio de los trabajos, en papel bond tamaño carta y en archivo electrónico editable. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | La entrega de las matrices será con el Vo. Bo. del residente y en el momento de la detección de estos. |
| Estimaciones de obra | 6.8.5. Control de entregables por avance | El licitante adjudicado deberá entregar mediante escrito dirigido al residente, impresión en el formato que se hará entrega al inicio de los trabajos, en papel bond tamaño carta y en archivo electrónico editable. El escrito deberá entregarse físicamente en las Oficinas de la División de Inmuebles Centrales ubicadas en calle Cozumel 43 Piso 8, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. | La entrega de las estimaciones deberá ser dentro de un periodo no mayor a 30 días naturales y conforme a su programa de ejecución, en este caso será mensual. |

- Normatividad aplicable.

  - Leyes y Reglamentos.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Ley de Responsabilidades Administrativas.

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

- Ley del Seguro Social

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

  - Normas oficiales.

| Norma / Estándar | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| NOM-001-SEDE-2012 | Instalaciones eléctricas (utilización) | Instalación eléctrica en espacios intervenidos |
| NOM-002-STPS-2010 | Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios | Protección en áreas de trabajo; rutas de evacuación |
| NOM-018-STPS-2015 | Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas | Manejo de adhesivos, pinturas o solventes |
| NOM-026-STPS-2008 | Colores y señales de seguridad e higiene | Señalización de obra y áreas restringidas |
| NOM-001-CONAGUA-2011 | Edificaciones - Instalaciones hidráulicas y sanitarias | Reubicación y conexión de muebles sanitarios |
| NMX-R-032-SCFI-2013 | Tablaroca – Sistemas ligeros – Placas de yeso | Muros divisorios, plafones y acabados |
| NMX-SAST-45001-INMC-2018 / ISO 45001:2018 | Lugares de trabajo seguros y saludables. | Prevención de lesiones y deterioro de la salud. |

- Para las NOM y NMX previas, el licitante deberá acreditar su cumplimiento a través de, constancias individuales de capacitación a su personal en las normas señaladas.

  - Normativa interna.

- Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Manual de Imagen Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Condiciones contractuales

  - Administración del contrato.

De acuerdo con las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS, en el numeral 2.4. y el numeral 5.15 inciso a, cuarto párrafo; el Área Responsable de Administrar los contratos es: la División de Inmuebles Centrales, adscrita a la Coordinación de Conservación de Servicios Generales, según el ámbito de su responsabilidad.

  - Mecanismos de supervisión y control.

La supervisión y control de los trabajos contratados estará a cargo del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos (ARET) designada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual deberá verificar que las actividades se realicen conforme a los términos establecidos en el contrato, el programa de ejecución autorizado, y los lineamientos técnicos normativos aplicables.

Para ello, se implementarán los siguientes mecanismos:

- Asignación de Residente de Obra, quien fungirá como representante del Instituto durante la ejecución, supervisando en campo el desarrollo de las actividades, validando avances físicos y revisando estimaciones para su autorización.

- Uso de la Bitácora Electrónica BESOP, como medio oficial de registro de incidencias, instrucciones, acuerdos, avances, observaciones y cualquier hecho relevante durante la ejecución de los trabajos.

- Reportes periódicos de avance físico y financiero, que serán elaborados por el contratista y validados por el Residente, conforme a la periodicidad establecida en el contrato.

- Reuniones de seguimiento técnico, programadas al menos una vez por semana, en las que participarán el Residente, el Superintendente designado por el contratista y personal técnico del IMSS, a fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos.

- Control de calidad, mediante verificaciones físicas de los materiales y procesos constructivos, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y normas oficiales aplicables.

- Evaluaciones parciales y final, para verificar el cumplimiento del alcance contratado y autorizar la aceptación técnica y administrativa de los trabajos.

Todos los registros, observaciones y acuerdos derivados de estos mecanismos formarán parte del expediente técnico del contrato y serán considerados para la validación de pagos y el finiquito del servicio.

  - De la subcontratación.

Para la ejecución de estos trabajos, el IMSS no autoriza la subcontratación parcial o total de la obra, toda vez que compromete el control operativo, la seguridad del inmueble, la coordinación de frentes de trabajo y la responsabilidad integral del contratista, además de que introducir terceros puede generar pérdida de control técnico, administrativo y financiero, por lo que el IMSS exige que todas las actividades se ejecuten directamente por el contratista principal y bajo supervisión institucional.

  - Anticipo.

No aplica, para el presente procedimiento el IMSS no otorgará anticipo.

  - Condiciones de pago.

La condición de pago para la contratación se realizará sobre la base de Precios Unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado a través de estimaciones mensuales.

La forma en que se deberán cubrir al Contratista los montos ejecutados derivados del contrato se hará por medio de la formulación de estimaciones mensuales, de acuerdo con el catálogo de conceptos y conforme al programa de ejecución convenido.

El pago de las facturas se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, a menos que Contratista acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

  - Garantías.

    - Garantía de cumplimiento.

El Contratista adjudicado se obliga a entregar garantía de cumplimiento a través de póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora autorizada, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para tal efecto, a favor del IMSS, en pesos mexicanos, conforme a lo siguiente:

Entregará una por el diez por ciento del monto estipulado en el contrato sin IVA, misma que presentará máximo 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato, para validación y autorización en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

    - Póliza de responsabilidad civil.

El contratista adjudicado se obliga a entregar una Póliza de Responsabilidad Civil, en la cual las indemnizaciones que conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, tenga que pagar el asegurado por daños, así como perjuicios y daño moral consecuencial, que cause a terceros por hechos u omisiones no dolosos con motivo de las obras realizadas al amparo de esta Póliza ocurridos durante su vigencia, y que causen la muerte o el menoscabo de la salud de dichos terceros, o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de los mismos, debiendo ser por el 15% del monto del contrato sin I.V.A., misma que presentará máximo 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato, comprendiendo además los gastos, costas e intereses legales incurridos en defensa de cualquier litigio.

    - Fianza de Vicios Ocultos.

Al concluir los trabajos, previo a la recepción de estos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos y de los vicios ocultos en que hubiere incurrido, a su elección, deberá entregar garantía que avale un plazo de doce meses a partir del término del contrato, para responder los defectos que resultaren de los vicios ocultos, por lo que, a su elección deberá constituir:

- Póliza de fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido sin IVA.

- Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, sin IVA, o bien, Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello previstos en el artículo 66, de la LOPSRM.

  - Penas y deductivas.

- Las penalizaciones económicas se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente conforme al programa de ejecución convenido por causas imputables a los contratistas, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato, conforme a los artículos 46 Bis. De la LOPSRM y 86 y 87 del RLOPSRM.

- Las retenciones económicas se determinarán con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido, se aplicarán a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso. El contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

De acuerdo con lo establecido en el punto 5.40. De las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cuantía de la penalización y el porcentaje de retención a estipular en el contrato a formalizar se determinarán de acuerdo con la siguiente tabla:

| Importe a contratar | Retención por periodo mensual | Pena definitiva por cada día de atraso |
| --- | --- | --- |
| Más de 200 millones de pesos | 3.0% | 1 al millar |
| Más de 100 millones de pesos | 5.0% | 2 al millar |
| Más de 50 millones de pesos | 7.0 % | 3 al millar |
| Más de 30 millones y hasta 50 millones de pesos. | 9.0% | 4 al millar |
| De 30 millones de pesos o menos. | 11.0% | 5 al millar |

La supervisión del cumplimiento del contrato corresponderá al Residente de obra designado por el IMSS, quien tendrá a su cargo la vigilancia técnica de los trabajos, la verificación de los avances físicos y la revisión de las estimaciones que presente el Contratista.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se identifiquen incumplimientos, atrasos o desviaciones respecto al programa de ejecución o a las especificaciones técnicas, el Residente de obra dejará constancia de ello en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BESOP) y elaborará el dictamen técnico correspondiente, en el que propondrá, en su caso, la aplicación de las retenciones, deductivas o penas convencionales que procedan conforme al contrato.

La aplicación administrativa de las retenciones, deductivas o penas convencionales será determinada y formalizada por el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos (ARET) o Administrador del contrato, con base en la documentación técnica elaborada por el Residente de obra y de conformidad con lo establecido en el contrato, la normatividad aplicable y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas del IMSS.

En ningún caso se aplicarán sanciones económicas sin que exista soporte técnico documentado en la bitácora y en los informes de supervisión correspondientes.

De conformidad con el artículo 59 de la LOPSRM, el Instituto podrá modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al objeto del proyecto original.

Tratándose de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, los precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la garantía, de conformidad a lo estipulado en el artículo 91 del RLOPSRM.

  - Impuestos y derechos.

El Contratista adjudicado se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del contrato, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que le será trasladado por el Instituto, en términos de las disposiciones legales aplicables.

|  | Titular de la División de Inmuebles Centrales |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mtro. Antonio Ríos Liévano |  |

Apéndice A

- Catálogo de conceptos

|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIRECCION DE ADMINISTRACION |  |  |
|  | UNIDAD DE ADMINISTRACION |  |  |
|  | COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |  |  |
|  | COORDINACION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |  |
|  | DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES |  |  |
| TIPO DE OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: Trabajos de Conservación y mantenimiento en el inmueble de Villalongín No. 117, en los espacios comunes y de Servicios Generales |  |  |  |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL |  |  |  |
| PARTIDA: | 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA |  |  |
| OC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL O MECÁNICA, USANDO PICO, MARRO, CINCEL, CUÑAS Y CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC01-015-096 | DE FALSO PLAFÓN MODULAR, INCLUYE: COLGANTES, CANALETAS Y SOPORTERÍA, ANCLAJE DEJANDO TOTALMENTE LIMPIA LA LOSA. | M2. | 21.36 |
| OC01-015-100 | DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. | M2. | 98.83 |
| OC01-015-110 | DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA O YESO DE ESPESOR VARIABLE DE 2.00 A 5.00 CM. A UNA ALTURA DE HASTA 3.50M | M2 | 32.64 |
| OC01-015-125 | DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS Y APLANADO EN MURO. | M2 | 580.00 |
| OC01-015-150 | DE RECUBIMIENTOS VÍTREOS EN PISO Y MORTERO BASE. | M2 | 117.71 |
| OC01-018-000 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE:, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC01-018-010 | DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. | ML | 4445.00 |
| OC01-018-015 | DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. (INCLUYE HASTA 2 PISOS DE DIFERENTE LOSETA VINILICA) | M2 | 6871.00 |
| OC01-018-026 | DE PISO LAMINADO SIN RECUPERACIÓN. | ML | 675.00 |
| OC01-018-040 | DE ZOCLO DE MADERA | ML | 450.00 |
| OC01-100-000 | ABRIR HUECO PARA PASO DE INSTALACIONES UTILIZANDO DISCO, CINCEL Y MACETA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, ACARREO INTERIOR Y EXTERIOR, TRAZO, PERFILADO, EMBOQUILLADO DEL HUECO, CORTE DE VARILLA, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, ADHESIVO PARA CONCRETO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., ELEVACIONES, LIMPIEZA DE ÁREA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA . |  |  |
| OC01-100-005 | EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR EN ÁREAS NO MAYORES DE 0,16 M2 | M3. | 0.40 |
| OC01-100-030 | EN MURO DE TABIQUE DE 6 A 28 CM., DE ESPECOR. | M3. | 0.20 |
| PARTIDA: | 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |
| OC02-020-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC02-020-005 | DE PISOS, MUROS O MUEBLES, CON POLIETILENO (DOS USOS). | M2. | 632.00 |
| OC02-095-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'Y=5000 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC02-095-020 | 6-6/10-10 COMO REFUERZO EN MURO FISURADO | M2. | 16.32 |
| PARTIDA: | 04 ALBAÑILERIA |  |  |
| OC04-050-000 | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-050-050 | DE TABIQUE HUECO LISO DE 12 CM. DE ANCHO. VINTEX 12/12 COLOR NATURUAL A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. (PARA REPONER PIEZAS) | M2 | 4.00 |
| OC04-055-000 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-055-005 | DE 10 CM. DE ESPESOR, CON BLOCK PESADO, ACABADO COMÚN, CON UNA VARILLA DEL No. 2 A CADA DOS HILADAS COMO REFUERZO HORIZONTAL, CEMENTO ARENA 1:5. | M2. | 2.00 |
| OC04-075-000 | APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-075-005 | CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. | M2. | 596.32 |
| OC04-077-000 | METAL DESPLEGADO Y TELA DE GALLINERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, DOBLECES, TRASLAPES, COLOCACIÓN, AMARRES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-077-020 | TELA DE GALLINERO DE ALAMBRE DEL No. 22 DE 2.5 X 2.5 CM. COMO REFUERZO PARA APLANADOS, CON TAQUETES Y TORNILLOS A CADA 30 X 30 CM. | M2. | 8.00 |
| OC04-101-000 | PISO DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-101-005 | FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA DE 3 CM. DE ESPESOR, CEMENTO-ARENA 1:2. | M2. | 1900.00 |
| OC04-101-015 | FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA DE 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO-ARENA 1:5. | M2. | 100.00 |
| OC04-101-050 | SUMINISTRO DE PISO DE MORTERO FINO PARA NIVELACION DE PISO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CEMENTO ARENA 1:4 | M2. | 50.00 |
| OC04-105-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-105-020 | SELLADO DE FILTRACIONES DE AGUA EN ELEMENTOS DE CONCRETO A BASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS AUTORIZADOS POR EL IMSS. | M. | 5.00 |
| OC04-165-000 | ABRIR Y RESANAR HUECO EN LOSAS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, RESANES, CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., CIMBRA Y DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, CORTE DE VARILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-165-005 | DE 20 X 20 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR PARA PASO DE INSTALACIONES. | PZA. | 10.00 |
| OC04-170-000 | RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC04-170-005 | EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. | M. | 50.00 |
| OC04-170-010 | EN FIRME DE CONCRETO; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. | M. | 10.00 |
| PARTIDA: | 05 ACABADOS |  |  |
| OC05-005-000 | APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON RESINA Y/O PEGA YESO, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA. |  |  |
| OC05-005-006 | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS Y COLUMNAS A PLOMO Y REGLA, SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, CON YESO Y/O PASTA DE 2.5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 16.32 |
| OC05-006-000 | EMBOQUILLADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON RESINA Y/O PEGA YESO, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA. |  |  |
| OC05-006-014 | EN VENTANAS HASTA 10 CM. DE ANCHO | ML | 13.00 |
| OC05-030-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-030-005 | HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2 | 120.20 |
| OC05-030-015 | VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2 | 6.00 |
| OC05-060-000 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MEDIDO PERIMETRALMENTE, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-060-007 | DE TABLAROCA, PARA ALOJAR LAMPARAS DE EMPOTRAR REDONDAS Y EXTRACTOR DE AIRE, CON ÁREAS NO MAYORES A 0.07 M2. | PZA. | 31.00 |
| OC05-085-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-085-078 | EN MURO CON LOSETA CERÁMICA DE 50 X 50 CM, TIPO DESERT, COLOR DUBAI, PARA SANITARIOS MARCA INTERCERAMIC (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) (MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN), ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO MARCA INTERCERAMIC (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | M2. | 580.00 |
| OC05-100-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-100-025 | CON CÁSCARA DE NARANJA. | M2. | 18.00 |
| OC05-125-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), RETAPADO, PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO PARA SU ENTREGA FINAL, PICADO DE ÁREA PARA RECIBIR LOSETA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-125-056 | DE LOSETA INTERCERAMIC TIPO DESERT, COLOR DUBAI DE 50 X 50 CM, PARA SANITARIOS (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) (MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN), ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO MARCA INTERCERAMIC (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | M2. | 120.19 |
| OC05-140-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-140-017 | LOSETA VINÍLICA DE 95 X 18.4 CM. DE 3 MM. DE ESPESOR, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA MARCA TEKNO-STEP MODELO ALBIA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) O EQUIVALENTE | M2 | 7438.00 |
| OC05-140-110 | DE DUELA VINILICA TIPO MADERA DE 30.48 x 91.44 CM GROSOR 2.0 MM | M2 | 100.00 |
| OC05-170-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA ADHESIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-170-005 | DE 2 CM. DE ANCHO, ANTIDERRAPANTE, EN ESCALONES. | M. | 507.60 |
| OC05-180-000 | PULIDO, RETAPADO Y BRILLADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTE CON POLIVINILO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-180-005 | POR MEDIO MANUAL DE PISOS DE MOSAICO DE GRANITO O TERRAZO. | M2. | 6.00 |
| OC05-180-015 | POR MEDIO MANUAL DE ESCALON DE MOSAICO DE GRANITO O TERRAZO. | PZA | 282.00 |
| OC05-180-020 | POR MEDIO MANUAL DE ESCALON DE MOSAICO DE GRANITO O TERRAZO. (TIANGULAR) | PZA | 48.00 |
| OC05-220-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO ASENTADO CON ADHESIVO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, DOBLECES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-220-010 | DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR. | ML | 7035.00 |
| OC05-240-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-240-150 | CONECTOR CILINDRICO DE ACERO | PZA | 396.00 |
| OC05-247-000 | SUSTITUCIÓN DE ACABADO EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJE, LIJADO DE ESTA HASTA RETIRAR BARNIZ, RESANE DE GOLPES, RESISTOL 5000, ACABADO, MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-247-003 | SUSTITUCION DE ACABADO PLASTICO LAMINADO EN MUEBLE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) , DE MEDIDAS VARIABLE(0.90X0.62X1.16 M ) INCLUYE TODO LO NECESARIO 0AR SU CORRECTO TERMINADO. | PZA. | 1.00 |
| OC05-247-004 | SUSTITUCION DE ACABADO PLASTICO LAMINADO EN MUEBLE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) , DE MEDIDAS VARIABLE(0.60X2.50X0.80 M ) INCLUYE TODO LO NECESARIO 0AR SU CORRECTO TERMINADO. | PZA. | 1.00 |
| OC05-247-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ POLIFORM SERIE 12000 EN BARANDAL DE MADERA EXISTENTE SEGÚN MUESTRA APROBADA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) , . INCLUYE: LIJADO HASTA RETIRAR BARNIZ, RESANE DE GOLPES, SELLADO, APLICACION DE 3 CAPAS COMO MINIMO, AJUSTE, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | ML | 6.80 |
| OC05-247-008 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN LAMBRIN DE MADERA EXISTENTE SEGÚN MUESTRA APROBADA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) ,. INCLUYE: LIJADO HASTA RETIRAR BARNIZ, RESANE DE GOLPES, SELLADO, APLICACION DE 3 CAPAS COMO MINIMO, AJUSTE, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | M2 | 28.00 |
| OC05-247-009 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN PISO Y ESCALONES DE MADERA EXISTENTE SEGÚN MUESTRA APROBADA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) ,. INCLUYE: LIJADO HASTA RETIRAR BARNIZ, RESANE DE GOLPES, SELLADO, APLICACION DE 3 CAPAS COMO MINIMO, AJUSTE, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | M2 | 24.00 |
| OC05-250-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-250-005 | EN MUROS APLANADOS CON YESO Y/O TABLA ROCA. | M2 | 19747.06 |
| OC05-250-020 | EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO. | M2 | 350.00 |
| OC05-250-025 | EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO. | M2 | 184.00 |
| OC05-250-030 | EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO Y/O TABLA ROCA MARCA BEREL CALIDAD BERELEX SEMIMATE BLANCO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | M2. | 140.19 |
| OC05-250-049 | EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA. | M2. | 2190.29 |
| OC05-255-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-255-050 | EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO. (VENTANA Y BARANDAL). | M2 | 23.60 |
| OC05-255-051 | EN PARTE INFERIOR DE ESCALON RECTANGULAR CON MEDIDA DE 1.20x0.33 M.. | PZA | 282.00 |
| OC05-255-052 | EN PARTE INFERIOR DE ESCALON CUADRADO CON MEDIDA DE 1.20x1.20 M.. | PZA | 4.00 |
| OC05-255-053 | EN PARTE INFERIOR DE ESCALON TRIANGULAR CON MEDIDA DE 1.20x1.20 M.. | PZA | 72.00 |
| OC05-255-054 | EN POSTE METALICO OR DE 2" x2" CON DESARROLLO DE 85 A 95 CM EN BARANDAL DE ESCALERA. | PZA | 126.00 |
| OC05-255-055 | EN ESTRUCTURA METALICA DE ESCALERA LATERAL,ALFARDA PERFIL CE DE 8" | ML | 507.60 |
| OC05-255-056 | EN TAPAS DE REGISTROS METÁLICOS. | M2 | 5.00 |
| OC05-255-063 | EN HERRERIA DE VENTANA, ESMALTE 100 COLORNEGRO, MARCA COMEX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | M2 | 20.00 |
| OC05-335-000 | MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-003-SEGOB-2011, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO TIPO "Z", DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-335-005 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "EXTINTOR" | PZA. | 84.00 |
| OC05-335-010 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "NO FUMAR" | PZA. | 140.00 |
| OC05-335-015 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "ZONA DE MENOR RIESGO" | PZA. | 175.00 |
| OC05-335-020 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO" | PZA. | 21.00 |
| OC05-335-025 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "PRECAUCIÓN RIESGO ELÉCTRICO" | PZA. | 7.00 |
| OC05-335-050 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "HIDRANTE" | PZA. | 28.00 |
| OC05-335-055 | DE 25 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "NO UTILICE EN CASO DE EMERGENCIA" | PZA. | 14.00 |
| OC05-335-060 | DE 60 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "INDICACIONES QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA" | PZA. | 28.00 |
| OC05-335-065 | DE 40 X 20 CM., PARA RUTA DE EVACUACION CON FLECHA Y LETRERO | PZA. | 175.00 |
| OC05-335-070 | DE 40 X 25 CON LA TIPOGRAFIA O LEYENDA "SALIDA DE EMERGENCIA" | PZA. | 3.00 |
| OC05-273-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ, DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, LIJADO, SELLADO, APLICACIÓN DE 3 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC05-273-015 | EN BARANDAL DE MADERA DE 11 CM. DE ALTURA POR 3 DE ANCHO CON UN DESARROLLO DE 28 CM . | ML | 232.26 |
| PARTIDA: | 06 HERRERIA |  |  |
| OC06-005-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  |
| OC06-005-120 | BARANDAL A 0.90 Y 1.60 M. DE ALTURA EN MUROS DE SEPTICOS, CON PERFIL TUBULAR DE 38 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO APARENTE, ANCLADO A MURO. (INCLUYE: JUEGO DE ACCESORIOS PARA ANCLAR A MURO) | ML | 36.00 |
| PARTIDA: | 07 ALUMINIO |  |  |
| OC07-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, FLETES, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC07-015-010 | MOLDURA, PARA CAMBIO DE MATERIAL EN PISO, CON PESO APROXIMADO DE 0.160 Kg/Cm2., SERIE 4151 Ó (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | ML | 5.00 |
| OC07-017-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS TIPO BLACK OUT MOD. STANDARD. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RIELES, CABEZAL, RIEL INFERIOR, HOJAS DE ALUMINIO, SOPORTE DE LA VARILLA DEFLECTORA, TAMBOR DE ESCALERILLA, SEGURO DE ELEVADOR, SEPARADOR DE ELEVADOR, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS CADMINIZADOS, COLOCACIÓN SOBRE MURO, TECHO O PLAFÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC07-017-065 | PERSIANAS TIPO BLACK OUT MOD. STANDARD. . INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE EN VENTANAS DE MEDIDAS VARIABLES: DE 2.00 A 2.05 X 3.05 A 3.10 M | M2 | 41.00 |
| PARTIDA: | 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS |  |  |
| OC08-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICO, INCLUYE: 4 PERFORACIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC08-005-100 | ACRILICO COLOR HUMO, 10 MM. DE ESPESOR MEDIDAS VARIABLES NO MAYOR A 1.42x0.45 M | PZA | 10.00 |
| OC08-020-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CALAFATEO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC08-020-005 | ELÁSTICO, NO ENDURECIBLE A BASE DE SILICÓN. | ML | 30.00 |
| PARTIDA: | 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |
| OC09-025-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL CON BASTIDOR DE MADERA CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM., UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR 2 LADOS, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO POR 2 LADOS CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, HABILITADO, ARMADO, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC09-025-055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIZARRON, FABRICADO EN FORMAICA BLANCA BRILLANTE CON MARCO DE ALUMINIO. EN MEDIDA DE 4.80 x 1.75 MTS | PZA | 1.00 |
| OC09-050-000 | APERTURA DE HUECO EN PUERTA DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC09-050-100 | AJUSTE EN PUERTAS DE MADERA POR CAMBIO DE PISO | PZA | 12.00 |
| OC09-073-000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACA, ESTRUCTURA FABRICADA EN CENTRO Y COSTADOS EN TUBO DE SECCION REDONDA DE 38.1 MM, UNA Y MEDIA PULGADAS CAL.16 CON DIFERENTES ELEMENTOS DE FIJACION TROQUELADOS Y EMBUTIDOS CON LAMINAS DE ACERO DE DIFERENTES CALIBRES, OREJA DE SOPORTE DE RESPALDO, BRAZO DE SOPORTE DE CODERA EN CAL.14, OREJA DE SOPORTE DE ASIENTO EN CAL.7, CARTABON SOPORTE DE RESPALDO EN CAL.11, NODOS TAPAS DE COSTADO EN CAL.16 Y ZAPATO PARA FIJAR AL PISO EN CAL.11 Y PALETA ABATIBLE EN LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BUTACA EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC09-073-095 | MODELO AUDI ROMA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA COLOR A ELEGIR CON PALETA ABATIBLE, | PZA | 92.00 |
| OC09-077-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas)). CHAPA DE BOTÓN (TIPO C.M. 64 MCA CEMEX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas)), INCLUYE: TRANSPORTE, AJUSTE,TARJA DE ACERO, SELLADA CON SILICON, ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN, CANASTA, CONTRACANASTA. CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC09-077-010 | MUEBLE PARA COCINETA MM-1 CON MEDIDAS VARIABLES DE 1.00 HASTA 2.00 X 0.90 X 0.75 M. CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE ACUERDO AL DISEÑO. INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE. | PZA. | 8.00 |
| OC09-077-015 | MUEBLE PARA COCINETA MM-2 CON MEDIDAS VARIABLES DE MAS DE 2.00 HASTA 3.00 X 0.90 X 0.75 M. CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE ACUERDO AL DISEÑO. INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE. | PZA. | 14.00 |
| OC09-077-020 | MUEBLE SUPERIOR (ALACENA) PARA MUEBLE MM-1 DE COCINETA CON MEDIDAS VARIABLES DE 1.00 HASTA 2.00 METROS DE ANCHO. CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE ACUERDO AL DISEÑO. | PZA. | 8.00 |
| OC09-077-021 | MUEBLE SUPERIOR (ALACENA) PARA MUEBLE MM-2 DE COCINETA CON MEDIDAS VARIABLES DE MAS DE 2.00 HASTA 3.00 METROS DE ANCHO. CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE ACUERDO AL DISEÑO. | PZA. | 14.00 |
| OC09-077-025 | MUEBLE SUPERIOR (ALACENA) PARA SEPTICOS CON MEDIDAS VARIABLES DE 1.00 HASTA 1.60 METROS DE ANCHO. CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE ACUERDO AL DISEÑO. | PZA. | 9.00 |
| OC09-078-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLES DE MADERA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS., CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE CEDRO O CAOBA UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE CEDRO O CAOBA DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA, ENTREPAÑOS FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTOS CAJONERAS FORRADAS EN TRIPLAY DE CEDRO O CAOBA DE 13 MM. LATERALES DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO HERRAJES (CERRADURAS, JALADERAS, CHAPAS) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA.- EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. |  |  |
| OC09-078-010 | MESA DE MADERA PLEGABLE DE 1.82 X 0.61 X 0.75 M. CON CUBIERTA DE PLASTICO QUE SE LEVANTA A 90°, CON ARMAZON DE ACERO Y RUEDAS GIRATORIAS DE 2" CON SEGURO | PZA. | 12.00 |
| OC09-078-015 | SILLA CON ASIENTO DE ESPUMA ACOJINADA 2 1/2" DE GROSOR Y RESPALDO DE 2" CON ARMAZON DE ACERO PARA ESTIBAR MODELO H-3733BL EN TELA CON ASIENTO DE 19X171/2" CON ALTURA DE | PZA. | 24.00 |
| OC09-080-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC09-080-067 | MODELO CAMBRIDGE-CAM US26D, CROMO MATE, MARCA YALE (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 2.00 |
| OC09-080-068 | CHAPA DE SEGURIDAD | PZA. | 3.00 |
| OC09-100-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC09-100-005 | DE PISO 56 PHILLIPS (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 2.00 |
| PARTIDA: | 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE |  |  |
| OC31-020-000 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-020-005 | DE PUERTA DE MADERA. | PZA. | 261.00 |
| OC31-020-055 | DE LOCKER DOBLE EN COCINETA | PZA. | 3.00 |
| OC31-020-060 | DE REPIZA DE MADERA | PZA. | 29.00 |
| OC31-020-070 | DE CANCEL DE ALUMINIO . | M2 | 400.00 |
| OC31-025-000 | DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-025-046 | DE MUEBLE CON TARJA DE 0.60 ANCHO X 0.40 M CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: TARJA, ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN Y SELLADO PROVISIONAL DE INSTALACIONES. | PZA | 22.00 |
| OC31-030-000 | DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-030-110 | DESMONTAJE DE ACRILICO DE 10 MM Y POSTERIOR COLOCACION. | PZA | 99.00 |
| OC31-040-000 | DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-040-005 | DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO. | PZA. | 31.00 |
| OC31-045-000 | DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-045-030 | DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS. (TARJA Y LAVADERA | PZA. | 3.00 |
| OC31-045-035 | DE TABLERO DE AVISOS, PIZARRÓN, LETREROS Y SEÑALIZACIÓN. | PZA | 1.00 |
| OC31-045-045 | DE BUTACA EN SALA DE ESPERA Y AUDITORIO. | PZA. | 46.00 |
| OC31-045-100 | DE CORTINAS DE TELA INCLUYE MECANISMO. | M2 | 41.00 |
| OC31-050-000 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-050-030 | DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN, DESDE 0.15 M. HASTA 0.60 M. DE ANCHO X DESDE 0.20 M HASTA 0.85 M DE ALTO. | PZA. | 31.00 |
| OC31-050-051 | DE GABINETE DE SOBRE PONER DE HASTA 0.40 X 0.90 M. | PZA. | 5.00 |
| OC31-051-000 | RETIRO DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELEMENTOS QUE INTERVENGAN CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-051-010 | DE TUBERÍA RÍGIDA O FLEXIBLE DE DIFERENTES DIÁMETROS CON CABLE Y SOPORTERÍA. | M. | 30.00 |
| OC31-051-015 | DE CONTACTO DUPLEX, INCLUYE TAPA Y CAJA DE SOBREPONER.. | PZA. | 12.00 |
| OC31-051-020 | DE NODOS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE ACCESORIOS. | PZA. | 15.00 |
| OC31-051-030 | DE CANALETA DE DIFERENTES MEDIDAS | ML | 18.00 |
| OC31-051-090 | DE CABLE ELÉCTRICO DE DIFERENTES CALIBRES SIN CANALIZACIÓN. | M | 90.00 |
| OC31-075-000 | COLOCACIÓN DE PUERTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-075-010 | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA CON MARCO (DE RECUPERACION). | PZA | 261.00 |
| OC31-075-012 | COLOCACION DE CANCEL O PUERTAS DE ALUMINIO CON CRISTAL | M2 | 400.00 |
| OC31-076-000 | COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MONTAJE, TRAZO, AJUSTE, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-076-060 | DE LUMINARIA DE 120X 60 CM DE RECUPERACIÓN. | PZA | 31.00 |
| OC31-120-000 | ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-120-005 | DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA. | JOR. | 210.00 |
| OC31-120-010 | DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS. | JOR. | 210.00 |
| OC31-125-000 | RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA, ACARREO, DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA, HERRAMIENTA MENOR, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| OC31-125-007 | RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO EXISTENTE, . | M3 | 5.00 |
| ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAÚLICA Y SANITARIA |  |  |  |
| PARTIDA: | 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE |  |  |
| IH12-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH12-005-010 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". | M. | 31.00 |
| IH12-005-015 | DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". | M. | 31.00 |
| IH12-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA(marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH12-015-011 | DE COBRE A COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 31.00 |
| IH12-015-015 | DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 701. | PZA. | 31.00 |
| IH12-020-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH12-020-050 | DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°. | PZA. | 2.00 |
| IH12-020-015 | DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 70645. | PZA. | 2.00 |
| IH12-045-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA, O EQUIVALENTE , INCLUYE ; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORI ZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBA,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH12-045-005 | DE 13 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717. | PZA. | 10.00 |
| IH12-045-010 | DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. | PZA. | 10.00 |
| PARTIDA: | 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC |  |  |
| IH15-010-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON, O EQUIVALENTE , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH15-010-005 | DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD. | PZA. | 10.00 |
| IH15-015-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH15-015-010 | DE 90 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 62.00 |
| IH15-030-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH15-030-010 | DE 38 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 31.00 |
| PARTIDA: | 16 MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| IH16-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH16-005-041 | VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 X25 CM, MARCA AMINOX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS Y LLAVE NARIZ (V). | PZA. | 2.00 |
| IH16-010-015 | MEZCLADORA CUELLO DE GANSO CON AIREADOR Y MANIGUETAS MODELO H-1334IG MARCA HELVEX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), (L-3). | PZA, | 22.00 |
| IH16-010-017 | CESPOL COMPLETO CON REGISTRO MOD TV-017, CONTRA Y CHAPETÓN MOD. TH-168 BRONCE CROMADO MCA. HELVEX. | PZA. | 22.00 |
| IH16-010-032 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O INODORO DE 13 MM. Y 55 CM DE LONGITUD. MARCA NACOBRE (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 31.00 |
| IH16-010-100 | LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 CON ROSCA DE 19 MM. FIG. 19A CROMADA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), (V). | PZA. | 9.00 |
| IH16-025-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA MUEBLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, (MUEBLE NO INCLUIDO). |  |  |
| IH16-025-020 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR DIMENSIONES DE 0.51 X 0.80 M, ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. | PZA. | 22.00 |
| IH16-037-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PURIFICADOR Y DISPENSADOR DIGITAL DESPACHA AGUA FRÍA, CALIENTE Y AMBIENTE, 7 ETAPAS DE FILTRACIÓN, CAPACIDAD DE PURIFICACIÓN 12 / 40 LT POR HORA, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 20 LT, 12 LT AMBIENTE / 6 LT FRÍA / 2 LT CALIENTE, TEMPERATURA PROGRAMABLE, SENSOR TDS (TOTAL DE SOLIDOS DISUELTOS), DIMENSIONES: 38 X 35 X 110 CM, INCLUYE: 2 FILTROS DE SEDIMENTOS, LUZ UV, 3 DE FILTROS CARBÓN, ÓSMOSIS INVERSA, INSTALACIÓN BÁSICA (HASTA 10 MT MANGUERA), PÓLIZA DE MANTENIMIENTO POR 4 AÑOS LA CUAL CONSIDERA; 2 CAMBIOS DE SET DE FILTROS POR AÑO (NO INCLUYE MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA), 4 VISITAS PARA SERVICIOS CORRECTIVOS POR AÑO POR EQUIPO, MÁXIMO UN CAMBIO DE LUZ UV POR AÑO (CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA), UN CAMBIO DE MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA CADA 18 MESES (CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA), ANÁLISIS DE COLIFORMES TOTALES SEGÚN NOM-201-SSA1-2015 UNA VEZ AL AÑO AL 10% DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, REFACCIONES MENORES POR SERVICIO CORRECTIVO. |  |  |
| IH16-037-005 | PURIFICADOR Y DISPENSADOR DIGITAL DESPACHA AGUA FRÍA, CALIENTE Y AMBIENTE, MOD. D40N, 40 LITROS POR HORA, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, MARCA PURIFIKA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 14.00 |
| IH16-037-025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE 1/4" POLIPROPILENO GRADO ALIMENTICIO COMPATIBLE CON SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA, RESISTENTE A PRESIÓN ALTA (HASTA 150–230 PSI) MARCA REYNOR, (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 85.00 |
| IH16-040-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH16-040-005 | MODELO 24 MARCA HELVEX (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. | PZA. | 9.00 |
| PARTIDA: | 29 SOPORTERÍA |  |  |
| IH29-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS FABRICADO EN OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, SOLDADO, LIMADO, TALADRO, LIJADO, PINTURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH29-005-028 | INDIVIDUAL, PARA TUBOS SIN FORRO CON DIÁMETRO DE 32 A 51 MM. (FIG. 5, 6, 8). | PZA. | 12.00 |
| IH29-005-030 | INDIVIDUAL, PARA TUBOS SIN FORRO CON DIÁMETRO DE 100 A 152 MM. (FIG. 9, 10). | PZA. | 12.00 |
| IH29-035-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA, DE SOLERA DE 3/4" X 1/8" DE FIERRO, FABRICADA EN OBRA, PARA TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH29-035-005 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 50.00 |
| IH29-035-015 | DE 25 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 10.00 |
| IH29-035-020 | DE 32 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 10.00 |
| IH29-035-025 | DE 38 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 10.00 |
| PARTIDA: | 31 MANO DE OBRA |  |  |
| IH31-020-000 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH31-020-010 | TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 25 A 32 MM. DE DIÁMETRO. | M | 80.00 |
| IH31-020-030 | TUBERÍA Y CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON O SIN CAMPANA DE 50 Y 100 MM. DE DIÁMETRO. | M | 50.00 |
| IH31-025-000 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IH31-025-185 | VERTEDERO DE ASEO, DE 41 X 0.60, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN Y DE INSTALACIÓN SANITARIA | PZA. | 2.00 |
| ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |
| PARTIDA: | 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT |  |  |
| EL20-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. INCLUYE SOPORTERÍA A BASE DE UNICANAL Y VARILLA ROSCADA CON PERA. |  |  |
| EL20-005-005 | DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | M. | 20.00 |
| EL20-005-010 | DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | M. | 20.00 |
| EL20-010-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA(marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL20-010-003 | DE 16MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | PZA. | 20.00 |
| EL20-010-004 | DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | PZA. | 20.00 |
| EL20-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL20-015-005 | DE 16 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 100.00 |
| EL20-015-010 | DE 21 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 50.00 |
| EL20-017-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA FUNDIDA O TROQUELADA GALVANIZADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL20-017-005 | DE 16 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 200.00 |
| EL20-017-010 | DE 21 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 50.00 |
| EL20-040-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL20-040-010 | DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM. | PZA. | 31.00 |
| EL20-075-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO, RIMCO, RACO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL20-075-005 | DE 100 X 100 MM. | PZA. | 31.00 |
| EL20-080-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL20-080-005 | GRADO INDUSTRIAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 43.00 |
| PARTIDA: | 21 ALAMBRES Y CABLES |  |  |
| EL21-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MCA CONDUMEX O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL21-015-002 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG. | M | 48.00 |
| EL21-015-003 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG. | M. | 296.00 |
| EL21-015-152 | DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG. | M. | 100.00 |
| PARTIDA: | 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION |  |  |
| EL24-040-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR PARA ALUMBRADO, RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CHASIS, , NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL24-040-025 | SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 2.00 |
| EL24-040-075 | APAGADOR MOD. QZ5001, EN COLOR BLANCO, MCA. BTICINO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 31.00 |
| EL24-060-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y CONTACTOS, MARCA ARROW HART, LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUI PO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| EL24-060-010 | PARA RECEPTÁCULO, DUPLEX MODELO 5132W, MARCA ARROW HART EN COLOR BLANCO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 31.00 |
| EL24-060-040 | PARA APAGADOR DE UNA UNIDAD MOD. QZ4803M1BN, EN COLOR BLANCO, MCA. BTICINO (marca de referencia o equivalente en desempeño, calidad, durabilidad, compatibilidad y características técnicas). | PZA. | 33.00 |

Apéndice B

- Cronograma de ejecución general.

Apéndice C

- Planos de las áreas de trabajo.

Los croquis arquitectónicos, corresponden a las áreas en donde se realizarán los trabajos de conservación y mantenimiento mencionados en el catálogo.

Los croquis arquitectónicos, corresponden a las áreas en donde se realizarán los trabajos de conservación y mantenimiento mencionados en el catálogo.

Los croquis arquitectónicos, corresponden a las áreas en donde se realizarán los trabajos de conservación y mantenimiento mencionados en el catálogo.

La zona achurada corresponde a las áreas que no se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que  se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que no se van a trabajar.

La zona achurada corresponde a las áreas que no se van a trabajar.