## Proyectos de Inv 1T 2021
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Primer Trimestre de 2021
ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2021 |  | Monto ejercido de enero a marzo | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 47031456513 | 8689921130 | 8856276975 | 132548178 | 1.49
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 452858929 | 42488289 | 42490165 | 1876 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 42488289 | 42490165 | 1876 | 0
0950GYR0010 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1413122727 | 0 | 0 | 0 |  | 99.68
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1593114921 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0007 | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, 34 consultorios de especialidades, 6 quirófanos. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1130982034 | 0 | 18411362 | 33124 |  | 99.86
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 18411362 | 33124 | 0.17
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 711333452 | 163808963 | 123808963 | 341176 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 163808963 | 123808963 | 341176 | 0.27
1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13530633 | 0 | 486039 | 0 |  | 99.54
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 486039 | 0 | 0
1450GYR0015 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 52011881 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154161722 | 0 | 57553174 | 924945 |  | 54.55
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 57553174 | 924945 | 1.6
1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1091087371 | 0 | 0 | 0 |  | 98.82
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0058 | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. | El proyecto considera la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas censables, de 35,499.5 m2, en el Municipio de El Marqués, Querétaro. El hospital además contará con 28 especialidades (consulta externa), servicio de intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, cuidados intensivos (adultos de 7 camas, pediátricos de 4 camas y neonatales de 8 cunas), transfusiones de sangre, sesiones de quimioterapia, estudios de laboratorio, diálisis, inhaloterapia y terapia respiratoria, mastografías, tococirugía, tomografías y fisioterapia. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1818693764 | 0 | 48565507 | 0 |  | 99.94
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 48565507 | 0 | 0
1450GYR0060 | Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. | Consiste en la construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30460890 | 0 | 8833778 | 0 |  | 91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8833778 | 0 | 0
1450GYR0088 | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 27643657 | 0 | 17310 | 17310 |  | 99.19
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 17310 | 17310 | 100
1450GYR0089 | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | Consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30701349 | 0 | 22462 | 0 |  | 99.15
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22462 | 0 | 0
1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | El presente proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 6 camas y áreas auxiliares en el Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 46583323 | 0 | 8304646 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8304646 | 0 | 0
1450GYR0097 | Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal. | Con la implementación del proyecto la UCIN contará con un total de 20 cunas para la atención al paciente neonatal en estado crítico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 56527845 | 0 | 10548630 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10548630 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 210981136 | 133386330 | 133386330 | 0 |  | 42.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 133386330 | 133386330 | 0 | 0
1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Consiste en la construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área ampliada de 2,177.94 m2. en el Hospital de Cardiología UMAE No, 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 121644409 | 52170412 | 52207501 | 37089 |  | 68.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 52170412 | 52207501 | 37089 | 0.07
1550GYR0022 | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. | Consiste en construir un edificio que permita contar con el área y los servicios para la prestación del servicio de Cuidados Intensivos Neonatales, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24113237 | 0 | 5804066 | 0 |  | 87.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5804066 | 0 | 0
1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | Adquisición de 27,696 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para unidades de los 3 niveles de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2288247257 | 0 | 6651514 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6651514 | 0 | 0
1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | La implementación de la UCIA contará con lo siguiente: 4 camas de terapia intensiva, monitoreo individual ycentral de enfermeras en lugar estratégico para lavigilancia de cada uno de los cubículos, técnica deaislamiento para familiares, sala de trabajo de médicos, entre otras. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 28407623 | 26795239 | 8809277 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26795239 | 8809277 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 113253138 | 47411781 | 47411781 | 0 |  | 52.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47411781 | 47411781 | 0 | 0
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 28685633 | 0 | 3243369 | 0 |  | 84.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3243369 | 0 | 0
1550GYR0054 | Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 1 consultorio de atención médica continua (urgencias) y 1 laboratorio clínico. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 82340564 | 0 | 0 | 0 |  | 99.97
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 111185464 | 0 | 40000000 | 0 |  | 24
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 40000000 | 0 | 0
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 118485202 | 67754338 | 67754338 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 67754338 | 67754338 | 0 | 0
1550GYR0060 | Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 (UMF) contará con 1 consultorio para medicina familiar, 1 consultorio para medicina preventiva, un consultorio para estomatología, laboratorio clínico, atención médica continua y radiodiagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 63030982 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0061 | Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 91214781 | 0 | 12679583 | 0 |  | 32.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12679583 | 0 | 0
1650GYR0001 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa lo que implica la Ampliación de 6 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y remodelación de áreas existentes | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 66639156 | 0 | 56337498 | 24993 |  | 59.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 56337498 | 24993 | 0.04
1650GYR0005 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán. | Creación de un área de UCIN con 4 cunas de terapiaintensiva (1 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 23993870 | 22706657 | 22706657 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22706657 | 22706657 | 0 | 0
1650GYR0008 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 de Medicina Preventiva y Área de Radiodiagnóstico en el Municipio de Cd Juárez, Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 61038735 | 0 | 87 | 87 |  | 99.64
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 87 | 87 | 100
1650GYR0010 | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 74000554 | 64927969 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 64927969 | 0 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 69474961 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0013 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 área de Radiodiagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 60440127 | 0 | 7044 | 7044 |  | 98.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7044 | 7044 | 100
1650GYR0017 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora. | Ampliación y Remodelación en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General Regional No. 1 de Cd. Obregón, Sonora, con 10 lugares (incluyendo dos aislados) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30692718 | 29006109 | 17595081 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 29006109 | 17595081 | 0 | 0
1650GYR0024 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. | El Servicio de Urgencias en la Unidad estará conformado por: Sala de espera, 2 consultorios, 4 camas (2 adulto y 2 menores), 1 área de choque. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 52992380 | 0 | 47044429 | 0 |  | 48
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 47044429 | 0 | 0
1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 25633342 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20583392 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0035 | Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | El proyecto consiste en la remodelación del HGZ No. 46 para la creación de un área de UCIN con 6 cunas de terapia intensiva (2 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 12793163 | 0 | 3478696 | 0 |  | 96.13
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3478696 | 0 | 0
1650GYR0036 | Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA. | Se realizará la implementación del área de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero. La UCIA contará con 4 camas de terapia intensiva con monitoreo individual y central de enfermeras, técnica de aislamiento para familiares, área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño para personal, guarda de medicamentos y material de curación ropa limpia y sucia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 29579193 | 0 | 0 | 0 |  | 88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0039 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. | El proyecto consiste en la Construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, consultorios de medicina del trabajo, área de rayos x, toma de muestras (laboratorio). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 81376082 | 0 | 0 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 149160463 | 0 | 2174219 | 0 |  | 99.66
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2174219 | 0 | 0
1650GYR0043 | Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar y Área de atención médica continua | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 120979662 | 18519937 | 7108024 | 0 |  | 97.53
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18519937 | 7108024 | 0 | 0
1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19745431 | 18495433 | 13328222 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18495433 | 13328222 | 0 | 0
1650GYR0061 | Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 170 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2241902155 | 0 | 46655732 | 275092 |  | 98.99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 46655732 | 275092 | 0.58
1650GYR0075 | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 Xalostoc, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA de 6 camas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 42568561 | 0 | 127202 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 127202 | 0 | 0
1650GYR0077 | Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | El proyecto consiste en la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar ubicada dentro del HGZMF 1 La Paz. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 80381689 | 28676020 | 26775836 | 51971 |  | 55.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 28676020 | 26775836 | 51971 | 0.19
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 74658430 | 18523891 | 18523891 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18523891 | 18523891 | 0 | 0
1650GYR0084 | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango. | Creación de un área de UCIN con 5 cunas de terapiaintensiva y 1 aislada (6 en total) Técnica de aislamiento, terapia con control térmico,área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19246277 | 18607429 | 7729173 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18607429 | 7729173 | 0 | 0
1650GYR0087 | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. | Ampliación de UMF a 5 + 2, ampliación de 2 consultorios de medicina familiar, ampliación de 1 consultorio de medicina preventiva, Reubicación y remodelación de Urgencias y ampliación de farmacia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23263754 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0093 | Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica actual de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades (UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 24699397 | 0 | 1247326 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1247326 | 0 | 0
1650GYR0103 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche | Ampliación y remodelación de la unidad de banco de sangre y laboratorio clínico del HGZ CMF 1 Campeche. Contará con: sanitarios públicos, control y repetición de la muestra, cubículo de repetición de muestra, cubículo sanitario para toma de muestra, cubículo de muestra sanguínea. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 45960171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0109 | Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2. Contará con incremento en los servicios de hospitalización de adultos, cuidados intensivos de adultos e intervenciones quirúrgicas. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 91552747 | 0 | 0 | 0 |  | 99.73
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0119 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 143820695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 186619488 | 46700185 | 46776910 | 11471725 |  | 59.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 46700185 | 46776910 | 11471725 | 24.52
1750GYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Se realizará demolición y obra nueva en el HGZ No. 5 Metepec, restaurando los servicios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 396145903 | 214359170 | 214640180 | 281010 |  | 98.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 214359170 | 214640180 | 281010 | 0.13
1750GYR0027 | Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos | El proyecto de inversión consiste en rehabilitar y ampliar el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 Cuautla, y en sustitución de infraestructura correspondiente a Medicina Física y Rehabilitación, y áreas de apoyo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, en el Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1255463525 | 0 | 216943059 | 590968 |  | 63.72
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 216943059 | 590968 | 0.27
1750GYR0028 | Demolición del HGR 25 Zaragoza por daños estructurales ocasionados por el sismo de septiembre de 2017. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: Daños en la fachada en todos los lados, tales como fisuras, grietas y desprendimiento de los mismos acabados, así como, en todos los pisos de la torre hospitalaria, etc. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 76149702 | 0 | 1500000 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1500000 | 0 | 0
1750GYR0030 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGZ No. 32 Villa Coapa, Ciudad de México. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: desprendimientos en acabados, así como en plafones de tablaroca, recubrimiento en muros, azulejos y cristales rotos, etc. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 343302042 | 0 | 141833314 | 0 |  | 99.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 141833314 | 0 | 0
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 405645394 | 0 | 8362804 | 8362804 |  | 4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8362804 | 8362804 | 100
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 488301617 | 382798646 | 145185330 | 989557 |  | 10.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 382798646 | 145185330 | 989557 | 0.68
1850GYR0001 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California. | El proyecto consiste en la construcción de la Clínica de mama, y contará con las siguientes áreas: Área de diagnóstico con una Sala de Mastografía con Estereotaxia 2 consultorios con ultrasonido para radiologíaintervencionista Sala azul de interpretación | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 104632594 | 0 | 50438 | 0 |  | 94.74
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50438 | 0 | 0
1850GYR0002 | Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro. | La nueva UMF de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua incluye: Consulta de Medicina Familiar, Consulta de Medicina Preventiva, Consulta de Estomatología (dental), Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 161211993 | 0 | 0 | 0 |  | 97.45
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0008 | Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 160016547 | 121761234 | 121761234 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 121761234 | 121761234 | 0 | 0
1850GYR0009 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 99.7
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 411582083 | 397920306 | 397920306 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 397920306 | 397920306 | 0 | 0
1850GYR0018 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 17020665 | 9683938 | 2341514 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9683938 | 2341514 | 0 | 0
1850GYR0020 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar con 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34537753 | 0 | 4950682 | 4167 |  | 87.12
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4950682 | 4167 | 0.08
1850GYR0021 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 30 equipos de tomografía axial computarizada, para brindar un servicio de calidad y mayor certeza diagnóstica y de tratamiento a la derechohabiencia del instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 698148795 | 674974917 | 72634064 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 674974917 | 72634064 | 0 | 0
1850GYR0022 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 21,500 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1112594146 | 1075663450 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1075663450 | 0 | 0 | 0
1850GYR0024 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 2766371 | 16023 |  | 93.66
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2766371 | 16023 | 0.57
1850GYR0026 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 51716648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0027 | Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo. | El proyecto consiste en la Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3), la cual contará con: 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de Atención Preventiva Integral, 1 consultorio de Atención Médica Continua, entre otras. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 93259364 | 14370486 | 27685418 | 351064 |  | 70.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 14370486 | 27685418 | 351064 | 1.26
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23092977 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | Consiste en la adquisición de 46 elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 156962154 | 151752059 | 151752059 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 151752059 | 151752059 | 0 | 0
1850GYR0030 | Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019 | El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y trata de la adquisición de 213 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 287684066 | 278134876 | 278134876 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 278134876 | 278134876 | 0 | 0
1850GYR0031 | Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos. | La UMF en Emiliano Zapata, Morelos, incluyen 6 consultorios de medicina familiar, 3 consultorios de atención médica continua, 3 consultorios de medicina preventiva, área de laboratorio clínico y de radiodiagnóstico. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 72470037 | 68017585 | 5000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 68017585 | 5000000 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 120979661 | 22187415 | 22187415 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22187415 | 22187415 | 0 | 0
1850GYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | Adquisición de 31,823 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para 388 unidades médicas de primer nivel, 205 de segundo nivel y 28 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3380065139 | 0 | 196103516 | 20444728 |  | 94.86
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 196103516 | 20444728 | 10.42
1850GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II | El programa de inversión consiste en la adquisición de 56 mastógrafos, de los cuales 24 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 24 Unidades de Segundo Nivel de atención y 8 en Unidades de tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 224814614 | 0 | 0 | 0 |  | 99.88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 341 autoclaves para Unidades Médicas en los 3 niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 374487835 | 0 | 348112726 | 0 |  | 8.66
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 348112726 | 0 | 0
1850GYR0039 | Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). | El presente programa tiene como objetivo la adquisición de 2,912 equipos médicos, indispensables para la sustitución y optimización del equipamiento de los SUMFyR de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 276800172 | 267612255 | 267612255 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 267612255 | 267612255 | 0 | 0
1850GYR0040 | Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 747 equipos de casas de máquina cuyo estado funcional es óptimo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1131519019 | 754878168 | 754878168 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 754878168 | 754878168 | 0 | 0
1950GYR0002 | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, con 4 Consultorios de Medicina Familiar y 2 Consultorio de Medicina Preventiva. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49372039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0003 | Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla | El presente proyecto consiste en la instalación del servicio de hospitalización con 56 camas en área de estacionamiento del Hospital General de Zona No. 20 La Margarita | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 57550752 | 52640451 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 52640451 | 0 | 0 | 0
1950GYR0006 | Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. | El programa consiste en la rehabilitación del sistema de Red de Frio a fin de mantener y conservar en perfectas condiciones los medicamentos utilizados en las diversas unidades de Nivel Nacional del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 85733014 | 82887250 | 31434165 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 82887250 | 31434165 | 0 | 0
1950GYR0009 | Creación del área de rehabilitación Cardiaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz. | Consiste en la creación del área de Rehabilitación Cardíaca con dos consultorios para sesiones de rehabilitación, gimnasio de calistenia y ergonometría y una para realizar pruebas de esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 8923746 | 2049361 | 234770 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2049361 | 234770 | 0 | 0
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020. | Consiste en la adquisición de 3,969 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 557846757 | 539329970 | 97228532 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 539329970 | 97228532 | 0 | 0
1950GYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 52 mastógrafos para las instalaciones médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 242035281 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0018 | Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos. | Consiste en la sustitución de equipo de enfriamiento (aire acondicionado) y de dos pantallas planas para la Subdelegación Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 480838 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0001 | Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla. | Estudios para determinar las condiciones de seguridad, daño y estabilidad estructural del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3552136 | 0 | 14803 | 14803 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 14803 | 14803 | 100
2050GYR0002 | Construcción de UMF en Aguaprieta, Son. | Construcción de una UMF de 4 Consultorios de Medicina Familiar, 2 Consultorio de Enfermería Especialista en Medicina Familiar | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 28197348 | 25061385 | 3635062 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 25061385 | 3635062 | 0 | 0
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 19790929 | 0 | 17985962 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17985962 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1562433414 | 0 | 152208741 | 58632084 |  | 89.26
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 152208741 | 58632084 | 38.52
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2021-2022 | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 31075245 | 0 | 650000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 650000 | 0 | 0
2050GYR0009 | Estudios de Preinversión 2021. | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10232342 | 9892697 | 9892697 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 9892697 | 9892697 | 0 | 0
2050GYR0010 | Programa de Adquisición Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19. | El programa considera la adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para la atención de servicios médicos, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19), así como el equipamiento necesario para la correcta operación de éstas. | BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 456651588 | 0 | 79052193 | 11350342 |  | 95.2
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 79052193 | 11350342 | 14.35
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 14506617 | 0 | 1198860 | 321900 |  | 14.77
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1198860 | 321900 | 26.85
2050GYR0013 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales | Programa de adquisición de equipo médico, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. | CDMX., Hgo., Jal., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 231483957 | 0 | 85283932 | 333523 |  | 40.49
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 85283932 | 333523 | 0.39
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 400189222 | 252755370 | 194997440 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 252755370 | 194997440 | 0 | 0
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 282373813 | 107101553 | 8602783 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 107101553 | 8602783 | 0 | 0
2050GYR0016 | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del HGZMF No. 2 en Irapuato, Guanajuato | Consiste en la ampliación y remodelación del área de urgencias en el HGZMF No.2 de Irapuato Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 114447100 | 110648221 | 54335714 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 110648221 | 54335714 | 0 | 0
2050GYR0018 | Ampliación y remodelación de la UCIA del HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Se realizará la ampliación y remodelación del área de la UCIA en el HGZ 46 Guadalajara, Jalisco. Contará con 6 camas de terapia intensiva con monitoreo individual y central de enfermeras (en lugar estratégico para la vigilancia de cada uno de los cubículos), técnica de aislamiento para familiares, área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño para personal, guarda de medicamentos y material de curación ropa limpia y sucia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 42322993 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0020 | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Adquisición de equipamiento para la reconversión del Hospital General de Zona No. 1, Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 33269915 | 0 | 9693773 | 9693773 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 9693773 | 9693773 | 100
2050GYR0021 | Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021 | Consiste en la adquisición de artículos de equipamiento médico diverso para las unidades médicas en los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 4481947606 | 2273461385 | 1618939414 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2273461385 | 1618939414 | 0 | 0
2050GYR0022 | Ampliación y remodelación de urgencias, quirófanos, CEYE, UCIN y UCIP de la UMAE Hospital de Pediatría, CMN de Occidente, Guadalajara, Jalisco. | Consiste en la ampliación y remodelación de urgencias, quirófanos, CEYE, UCIN y UCIP de la UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 964864104 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0023 | Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional | Consiste en la sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 889721642 | 0 | 2024153 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2024153 | 0 | 0
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 46215068 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0025 | Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 8 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 38514992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2021 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 426984166 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0027 | Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2021 | Consiste en la adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo Nivel de Atención en Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 129105066 | 0 | 126679960 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 126679960 | 0 | 0
2050GYR0028 | Programa Nal de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2021 | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para área de Patología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 205973429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0029 | Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo. | Consiste en la ampliación y Remodelación de la UCIN en el HGOP No7, en la localidad de Cancún, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 37093791 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0030 | Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5, El Salto | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 113495593 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0031 | Nueva unidad de detección y diagnóstico de patología mamaria (Clínica de Mama) en León, Gto. | Consiste en la construcción de una Clínica de mama en León, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 97071314 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0033 | Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2021 | Consiste en la adquisición Gamma Cámaras ubicadas en los servicios de Medicina Nuclear para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 667192948 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0034 | Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área de terapia y quirófano del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 180820361 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2021 | El programa consiste en la adquisición de Resonancia magnética para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 694104580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0037 | Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California | Consiste en la ampliación y remodelación del servicio de Cirugía general, cirugía ambulatoria, UCIA, UCIP, CEyE e inclusión de endoscopías en el HGR No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 205128521 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2021. | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en el segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 352413210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0039 | Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de área de cirugías de alta especialidad en el Hospital de Especialidades de la UMAE Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 324408796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0040 | Programa de adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19) en Coahuila. | El presente Programa de Inversión contempla la adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19), ubicadas en el estado de Coahuila de Zaragoza. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 33397729 | 0 | 8676510 | 0 |  | 73.3
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 8676510 | 0 | 0
2050GYR0041 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. | El programa contempla la adquisición de equipamiento médico para la implementación del servicio de rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, en la primera fase. Se pretenden adquirir 2,352 equipos para la implementación del servicio en 106 unidades médicas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 222731808 | 0 | 222324820 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 222324820 | 0 | 0
2050GYR0042 | Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ 24 Poza Rica en el municipio Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24155494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0043 | Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo. | Consiste en la adquisición de equipo técnico de alta tecnología y de campo equipo para los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 93258267 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0044 | Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA | Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) con 6 camas, y áreas como: sala de espera, control de trabajo social, técnica de aislamiento para visitas, oficina para jefatura de UCIA, entre otras. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30263118 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0045 | Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora. | El programa contempla la adquisición de una Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en un esquema modular prefabricado, así como la dotación del equipamiento necesario para su puesta en operación. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Clínica de Primer Nivel |  | 33755223 | 0 | 0 | 0 |  | 84
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0046 | Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. | Consiste en la Ampliación y remodelación de Laboratorio, UMAE, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 57051504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0047 | Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 130 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y un centro de monitoreo que se ubicará a nivel central. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 38270555 | 0 | 38270555 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 38270555 | 0 | 0
2050GYR0048 | Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua | El proyecto contempla la remodelación y ampliación de varias unidades de Salud en el Trabajo y Oficinas delegacionales en Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 6792979 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0049 | Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2 | El programa de inversión consiste en la adquisición de adquisición de equipos, los cuales son para las plantas de lavado y para los módulos de lavado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1661873027 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | El programa consiste en la sustitución de componentes necesarios para la operatividad de las plantas de lavado y el buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 791351930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0051 | Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria para que los espacios físicos cumplan con la normatividad vigente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 18110807 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0052 | Ampliación del Almacén Delegacional en Mérida, Yucatán | Consiste en la ampliación del Almacén Delegacional en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 38972231 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 105854321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0054 | Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas,en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX | Consiste en la realización de Estudios de Preinversión y mecánica de suelos para la Sustitución del Hospital General Regional No. 25 "Zaragoza" de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2403981 | 0 | 650000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 650000 | 0 | 0
2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2021 | El programa consiste en la accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes y derechohabientes para las unidades de los tres niveles de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 23212531 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0057 | Remodelación y ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Xalapa, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria para que los espacios físicos cumplan con la normatividad vigente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2966255 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0058 | Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato | Consiste en la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20990828 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0001 | Programa de Adquisición de Unidades de Aire Acondicionado para el Área de Hospitalización COVID del HGR 17 Cancún, Quintana Roo. | Programa de Adquisición de Unidades de Aire Acondicionado tipo Mini Split para el Área de Hospitalización COVID del HGR 17 Cancún. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 406000 | 0 | 406000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 406000 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1677014907 | 0 | 1548101330 | 7975000 |  | 0.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1548101330 | 7975000 | 0.51
2150GYR0003 | Programa de Adquisición de Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19, segunda etapa. | El programa considera la adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para la atención de servicios médicos, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19), así como el equipamiento necesario para la correcta operación de éstas. | Mich., NL., Qro., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 211597470 | 0 | 126958480 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 126958480 | 0 | 0
2150GYR0004 | Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2021 | El programa consiste en la adquisición de kit de diagnóstico para la atención de los derechohabientes del primer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 72403306 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0005 | Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora | El proyecto contempla la ampliación y remodelación de varias unidades médicas y la delegación de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 5991133 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0006 | Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Programa OncoIMSS Pediátrico | El proyecto tiene como objetivo la adquisición de 90 bienes para el equipamiento administrativo de la Coordinación de Atención Oncológica de reciente creación y que tendrá sede en el inmueble del Instituto con domicilio ubicado en la calle de Heriberto Frías 241, Col. Narvarte de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 347400 | 0 | 347400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 347400 | 0 | 0
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14467139 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0008 | Programa de Adquisición de Espirómetros para Valuación de Secuelas a Causa de COVID-19. | Programa de Inversión en Adquisiciones para la compra de Espirómetros para Valuación de Secuelas a Causa de COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 19487375 | 0 | 19487375 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 19487375 | 0 | 0

## APP 1T 2021
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Primer Trimestre de 2021
ANEXO XX AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Inversión (pesos) | [8 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [5 empty] | Pagos |  |  |  | Pago ejercido en el año
[24 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos) |  |  | Pago por disponibilidad (pesos) | Pago por servicios (pesos) | Otros pagos (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Origen del Proyecto | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión | Monto de inversión 2021 | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Años anteriores (acumulado) | Avance físico |  |  |  | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
[12 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [7 empty] | 0 | 3974209656 | 0 | 3898864232 | 39969112 | 0 | 0 | 0 | 35376312 | [7 empty] | 552834150 | 1139223085 | 0 | 85358309 | 37815381 | 47542927 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,596.61 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Operación | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 2085095826 | N/A (IM1) | 2053160357 | 0 (IM2) | 0 | 0 | 0 | 31,935,469 (IM2) | 98.47 | 100.00 (IM2) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 370334359 | 606429751 | N/A | 48,322,621 (IM3) | 20,227,316 (IM4) | 28,095,305 (IM5) | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,177.09 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Operación | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1889113830 | N/A (IM1) | 1845703875 | 39,969,112 (IM2) | 0 | 0 | 0 | 3,440,843 (IM2) | 99.82 | 100.00 (IM2) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 182499791 | 532793334 | N/A | 37,035,688 (IM3) | 17,588,065 (IM4) | 19,447,622 (IM5) | 0
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización de la Comisión
SCT
(SC1) La reducción de la asignación es derivado al atraso que presenta la empresa en el programa de ejecución del proyecto, esto con el fin de no tener subejercicio.
(SC2) Inicio de operación el 1 de julio de 2020. La inversión corresponde a la Programada según la Propuesta del Desarrollador y el monto de Inversión Realizada. La diferencia indica la eficiencia del Desarrollador.
PROMTEL
(PROM1) El monto de inversión reportado corresponde sólo a la aportación mínima de capital, de acuerdo a las bases del concurso de la licitación.
(PROM2) El avance de años anteriores (a diciembre de 2020) se determinó con base en la verificación realizada y reportada el 27 de octubre de 2020 a través del dictamen técnico emitido por PROMTEL número 009/2020, este avance forma parte del hito del 70% a cumplirse en enero de 2022 y en términos de población cubierta, suma 63,617,731 habitantes.
(PROM3) El avance físico restante del proyeto es de 35.57%, considerando que la meta final del proyecto es de 92.2% para el enero de 2024. Cabe señalar que en el ejercicio 2021 no se tiene hito de cobertura comprometido.
CONAGUA
(CON1) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas; el Monto Total de inversión aprobado para este proyecto APP es el establecido en el Sistema de Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
(CON2) El Monto Total de Inversión corresponde al registrado en el Sistema de Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por encontrarse en proceso licitatorio.
SEMARNAT
(SEM) El Monto Total de Inversión corresponde al registrado en el Sistema de Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por encontrarse en proceso licitatorio, no incluye IVA
IMSS
(IM1) El Modelo Financiero revisado y aprobado por el Instituto no contempla inversiones para el año 2021. Sin embargo, debido a la revisión de los Reportes de Verificación de Avance (RVA) autorizados por el Supervisor APP e ingeniero independiente, puede haber erogaciones posteriores.
(IM2) Desfase en el avance físico y financiero debido a que la construcción se finalizó en 2020, existen montos pendientes de autorización del RVA por parte del Supervisor APP y el ingeniero independiente. Corresponde a la diferencia entre IM1 y los RVA aprobados al momento del reporte.
(IM3) Pago mensual al Desarrollador correspondiente al mes de diciembre de 2020 erogado en el mes de febrero 2021.
(IM4) Corresponde a la suma de las Tarifas Mensuales Categoría 1 (Crédito Senior) y Categoría 2 (aportación del Desarrollador), expresadas en términos nominales, conforme a lo estipulado en el Contrato de APP.
(IM5) Corresponde a la suma de las Tarifas Mensuales Categoría 3 y Categoría 4 (Servicios facturables y no facturables a precio unitario), actualizadas a precios de enero de 2021, conforme a lo estipulado en el Contrato de APP. Incluye IVA
ISSSTE
(IS1) El monto corresponde a los pagos totales realizados de enero a marzo de 2021 IVA incluido. Para el caso de Tepic y Delegación Regional Sur Marzo se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS2) Para el Proyecto de Mérida el monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 1 y 2, para el Proyecto de Tepic se consideran las Tarifas 1 y 2. Las cifras corresponden al 1er trimestre de 2021 e incluyen IVA. el pago de Marzo se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS3) Para el Proyecto de Mérida el monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 3 y 4, para el Proyecto de Tepic se consideran las Tarifas 3 y 4. Las cifras corresponden al 1er trimestre de 2021 e incluyen IVA., el pago de Marzo se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS4) Para el Proyecto de Tepic se considera la Tarifa 5. Las cifras corresponden al 1er trimestre de 2021 e incluyen IVA., el pago de Marzo se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS5) Porcentaje obtenido del total de las CAAPs aprobadas hasta el primer trimestre de 2021, el Desarrollador continúa con el proceso de emisión de CAPP. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo, en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS6) El valor de las CAAPs se encuentra sujeto a la resolución que determine el Comité de Coordinación toda vez que el proyecto inicio operaciones el 11 de diciembre de 2020 como parte de las acciones tomadas para la atención de la emergencia sanitaria generada por la enfermedad COVID-19 (SARS-CoV2).