## trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2020
ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2020 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 58974001194 | 12679425836 | 12751812053 | 2789704884 | 21.87
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 437827037 | 0 | 50000000 | 1990370 |  | 92.09
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50000000 | 1990370 | 3.98
0950GYR0001 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1746923626 | 0 | 27936368 | 0 |  | 99.95
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 27936368 | 0 | 0
0950GYR0007 | Construcción del Hospital General Regional 1 (HGR1) de 259 camas en el Municipio de Charo, Estado deMichoacán de Ocampo | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 259 camas, contará con consulta de especialidades, labor y rehabilitación, Unidad deCuidados Intensivos Neonatales (UCIN), entre otros. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1809195203 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0010 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1329846169 | 0 | 0 | 0 |  | 99.68
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0012 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas con Unidad de Quemados (HGZ 14) en Hermosillo,Sonora | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ 14) con Unidad deQuemados de 144 camas. El HGZ 14 otorgará los siguientes servicios: consulta deespecialidades, labor y rehabilitación, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Unidadde Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA), entre otros. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1384765681 | 0 | 12992 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12992 | 0 | 0
0950GYR0014 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente | Construcción de Hospital General Regional (HGR) en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente, con 236 camas censables, 34 consultorios de especialidades, laboratorio de análisis clínico, imagenología, 8 quirófanos, etc. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1027427894 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1540234145 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0003 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. | La nueva Unidad de Medicina Familiar contará con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, servicio de Atención Médica Continua, 1 Laboratorio Clínico y 1 área de Radiodiagnóstico. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 196620504 | 0 | 0 | 0 |  | 99.29
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 687721931 | 0 | 34348261 | 5037 |  | 99.88
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 34348261 | 5037 | 0.01
1450GYR0006 | Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa. | Consiste en la reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 2 consultorios de Medicina Familiar y 1 Consultorio de Atención Médica Continua. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 11596426 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13707470 | 0 | 0 | 0 |  | 99.54
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0014 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. | Consiste en la sustitución a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, medicina preventiva, área de estomatología, área laboratorio clínico y consultorio de atención médica continua. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 85728945 | 0 | 30096 | 30096 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30096 | 30096 | 100
1450GYR0015 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50285434 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 149044582 | 0 | 79595316 | 23301 |  | 50.5
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 79595316 | 23301 | 0.02
1450GYR0040 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Atotonilco, Hidalgo sustituirá a la UMF No. 7, para mejorar la atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 40702093 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0043 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 86514272 | 0 | 11679182 | 3208539 |  | 96.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 11679182 | 3208539 | 27.47
1450GYR0053 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 47518681 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1055042951 | 0 | 7629021 | 1246467 |  | 96.73
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 7629021 | 1246467 | 16.33
1450GYR0088 | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 31447061 | 0 | 14010593 | 779645 |  | 99.19
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14010593 | 779645 | 5.56
1450GYR0089 | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | Consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36657565 | 0 | 0 | 0 |  | 99.15
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0094 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital de Gineco Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa. | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 4 camas y áreas auxiliares en el HGP 2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 27967255 | 0 | 2124318 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2124318 | 0 | 0
1450GYR0095 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | Ampliación de 3 camas de UCIA y áreas auxiliares en el Hospital de Ginecopediatría 1 de Hermosillo, Sonora. Remodelación de las áreas existentes en el primer nivel (aislados) en HGP. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 16908289 | 0 | 418947 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 418947 | 0 | 0
1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | El presente proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 6 camas y áreas auxiliares en el Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 45037068 | 8018472 | 14587382 | 4464917 |  | 99.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8018472 | 14587382 | 4464917 | 30.6
1450GYR0097 | Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal. | Ampliación y remodelación de UCIN y contará con 8 cunas de cuidados intensivos neonatales, 16 monitores de signos vitales, 8 reanimadores de asistencia ventilatoria neonatal, 8 cámaras cefálicas para neonatos, 8 bombas de infusión volumétrica. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 29580750 | 0 | 620067 | 31815 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 620067 | 31815 | 5.13
1450GYR0098 | Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | El proyecto se enfoca en Transformar del Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39226878 | 0 | 1552231 | 1488997 |  | 99.63
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1552231 | 1488997 | 95.92
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 203977971 | 0 | 36182230 | 3408655 |  | 39
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36182230 | 3408655 | 9.42
1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Consiste en la construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área ampliada de 2,177.94 m2. en el Hospital de Cardiología UMAE No, 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 117606626 | 0 | 37626819 | 4107692 |  | 33.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 37626819 | 4107692 | 10.91
1550GYR0020 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. | Contará con un espacio adecuado para la preparación y atención constante de pacientes materno-perinatal en estado critico y que no requieren el ingreso a cuidados intensivos. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 53783181 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | Adquisición de 27,696 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para unidades de los 3 niveles de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2214642490 | 0 | 0 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0034 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar en el municipio de Tonalá, Jalisco con 1,856 m2 construidos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 82963202 | 0 | 4924640 | 129224 |  | 99.9
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4924640 | 129224 | 2.62
1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 103715697 | 0 | 33178016 | 2936 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 33178016 | 2936 | 0
1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | La implementación de la UCIA contará con lo siguiente: 4 camas de terapia intensiva, monitoreo individual ycentral de enfermeras en lugar estratégico para lavigilancia de cada uno de los cubículos, técnica deaislamiento para familiares, sala de trabajo de médicos, entre otras. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 27464281 | 15190099 | 398 | 398 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15190099 | 398 | 398 | 100
1550GYR0051 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa. | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con 6 cunas y áreas auxiliares en el HGP 2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21023762 | 0 | 2496118 | 0 |  | 90.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2496118 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 109493890 | 0 | 21052820 | 0 |  | 52.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 21052820 | 0 | 0
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 14259222 | 0 | 4670 | 4670 |  | 84.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4670 | 4670 | 100
1550GYR0054 | Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 1 consultorio de atención médica continua (urgencias) y 1 laboratorio clínico. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 79607406 | 0 | 350699 | 0 |  | 99.97
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 350699 | 0 | 0
1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 107494850 | 0 | 10322397 | 9922290 |  | 13.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10322397 | 9922290 | 96.12
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 114552285 | 0 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0001 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa lo que implica la Ampliación de 6 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y remodelación de áreas existentes | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35843643 | 0 | 19456892 | 3297 |  | 0.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 19456892 | 3297 | 0.01
1650GYR0005 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán. | Creación de un área de UCIN con 4 cunas de terapiaintensiva (1 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 23197434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0006 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraíso, Tabasco | Consiste en la remodelación y ampliación de la UMF , la cual contará 5 consultorios Medicina Familiar, 5 consultorios Medicina Preventiva, 1 de Estomatología y Área de radiodiagnóstico. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 33362934 | 0 | 2086 | 2086 |  | 99.2
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2086 | 2086 | 100
1650GYR0007 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 73564758 | 0 | 5033481 | 13847 |  | 99.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5033481 | 13847 | 0.27
1650GYR0008 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 de Medicina Preventiva y Área de Radiodiagnóstico en el Municipio de Cd Juárez, Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 59012655 | 0 | 324276 | 170460 |  | 99.64
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 324276 | 170460 | 52.56
1650GYR0010 | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 71544231 | 13569059 | 5808456 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13569059 | 5808456 | 0 | 0
1650GYR0012 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur | El proyecto consiste en la Construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios de medicina familiar y 5 consultorios de medicina preventiva. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 84341386 | 0 | 2383166 | 2073641 |  | 99.96
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2383166 | 2073641 | 87.01
1650GYR0013 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 área de Radiodiagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 58433919 | 0 | 14152 | 0 |  | 98.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14152 | 0 | 0
1650GYR0014 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 73265308 | 0 | 14610203 | 8261021 |  | 93.65
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14610203 | 8261021 | 56.54
1650GYR0017 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora. | Ampliación y Remodelación en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General Regional No. 1 de Cd. Obregón, Sonora, con 10 lugares (incluyendo dos aislados) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 29673925 | 0 | 2780 | 2780 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2780 | 2780 | 100
1650GYR0026 | Construcción de HGSZ de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México | Proyecto de 20 camas censables, 4 consultorios de especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia), Laboratorio de análisis clínico, Imagenología, 1 quirófano y Área de urgencias. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 356472696 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24820672 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19900161 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0035 | Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | El proyecto consiste en la remodelación del HGZ No. 46 para la creación de un área de UCIN con 6 cunas de terapia intensiva (2 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 12368515 | 0 | 235529 | 235529 |  | 96.13
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 235529 | 235529 | 100
1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 144209332 | 0 | 3706996 | 3536197 |  | 99.66
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3706996 | 3536197 | 95.39
1650GYR0043 | Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar y Área de atención médica continua | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 116963945 | 0 | 36345814 | 19006801 |  | 92.73
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36345814 | 19006801 | 52.29
1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19090014 | 0 | 2485 | 2485 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2485 | 2485 | 100
1650GYR0058 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1324533796 | 0 | 694197107 | 104499544 |  | 81.95
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 694197107 | 104499544 | 15.05
1650GYR0061 | Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1921407864 | 0 | 291425071 | 94770480 |  | 84.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 291425071 | 94770480 | 32.51
1650GYR0065 | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, con 2 Consultorios de Psiquiatría Adultos, 1 Consultorio de Psiquiatría Infantil, 2 Consultorios de Pediatría, 1 Consultorio de Neumología Pediátrica, 2 Consultorios de Psicología Infantil. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 93949375 | 0 | 30279689 | 2432914 |  | 90.67
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30279689 | 2432914 | 8.03
1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20812420 | 0 | 3163 | 3163 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3163 | 3163 | 100
1650GYR0077 | Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | El proyecto consiste en la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar ubicada dentro del HGZMF 1 La Paz. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77713553 | 0 | 36635328 | 7883441 |  | 24
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36635328 | 7883441 | 21.51
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 72180268 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0080 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la sustitución, ampliación y remodelación de la UMF 50 en la localidad de Durango, Durango de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorio de Medicina Preventiva, 1 Consultorio de Atención Médica Continua, 1 consultorio de estomatología, entre otros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88378837 | 17326664 | 17326664 | 14754200 |  | 34.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 17326664 | 17326664 | 14754200 | 85.15
1650GYR0081 | Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación en el área de consultorios de Medicina Familiar y Medicina Preventiva (CEEMF) dede la UMF 44. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 12727852 | 0 | 7336935 | 3825848 |  | 72
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7336935 | 3825848 | 52.14
1650GYR0084 | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango. | Creación de un área de UCIN con 5 cunas de terapiaintensiva y 1 aislada (6 en total) Técnica de aislamiento, terapia con control térmico,área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 18607429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0089 | Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Consiste en la restructuración y recimentación, la cual permitirá devolver a la unidad médica la operatividad normal. El proyecto de Inversión contempla 4 etapas, a fin de no dañar más la operatividad de la unidad. | Tamps. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 62130231 | 0 | 6818942 | 1830591 |  | 87.2
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6818942 | 1830591 | 26.84
1650GYR0091 | Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. | Sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3239591973 | 0 | 8785651 | 1643377 |  | 99.86
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 8785651 | 1643377 | 18.7
1650GYR0108 | Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. | Ampliación y remodelación del HGZMF 1 de los servicios de quirófano y expulsión. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 93380852 | 0 | 110200 | 0 |  | 99.83
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 110200 | 0 | 0
1650GYR0109 | Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2. Contará con incremento en los servicios de hospitalización de adultos, cuidados intensivos de adultos e intervenciones quirúrgicas. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 91039358 | 0 | 24299 | 24299 |  | 99.73
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24299 | 24299 | 100
1650GYR0113 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de un Centro de Simulación en el sótano de la Unidad de Congresos de CMN SXXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 5081551 | 0 |  | 98.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5081551 | 0 | 0
1650GYR0119 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 139046808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0124 | Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. | Construcción de un HGZ en Atlacomulco con especialidades como Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1205059212 | 0 | 430013530 | 34738605 |  | 99.22
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 430013530 | 34738605 | 8.07
1650GYR0125 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, urgencias, tococirugía, laboratorio clínico, medicina familiar y medicina preventiva, entre otros del HGSMF 2 en Cozumel. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 131410759 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0127 | Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. | Remodelación de Anatomía Patológica del Hospital de Oncología del CMN XXI, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación, y cumplir con la normatividad para la extracción de vapores, manejo de residuos solidos peligrosos, material biológico-infeccioso y substancias médicas peligrosas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 26933551 | 15755856 | 2251334 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15755856 | 2251334 | 0 | 0
1750GYR0001 | Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del HE de la UMAE, Pue. | Ampliación y remodelación de la UMAE HESP Puebla, impactando los servicios de admisión continua, hospitalización y unidad de trasplantes, así como residencias médicas distribuidas en 5 pisos. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 45360927 | 43797814 | 7462101 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43797814 | 7462101 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 180265314 | 0 | 102605069 | 9844631 |  | 36.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 102605069 | 9844631 | 9.59
1750GYR0004 | Remodelación de los servicios de trasplante de médula ósea y trasplante renal del UMAE CMN La Raza. | El proyecto consiste en la reubicación de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea hacia el noveno piso de la unidad y la remodelación del área ya existente en el décimo piso para ser ocupada para uso exclusivo de la Unidad de Trasplante de Riñón. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 71729246 | 69257495 | 12673591 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69257495 | 12673591 | 0 | 0
1750GYR0005 | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables y remodelar quirófanos. | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en Iztapalapa, Ciudad de México para incrementar 80 camas censables así como la remodelación de quirófanos | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 107080065 | 36009187 | 36009187 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 36009187 | 36009187 | 0 | 0
1750GYR0007 | Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México. | Demolición del inmueble de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual consiste en desmantelar la estructura incluyendo lacimentación, con la finalidad de dejar el espacio territorial libre de construcción. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 16907378 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0015 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco. | La construcción de la Clínica de mama contará contará con las siguientesáreas: Área de detección de con 3 mastógrafos, Área de Diagnóstico con sala de mastografía con Estereotaxia, 2 Consultorios de Ultrasonido para Radiología Intervencionista y 2 Salas deEspera. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88260824 | 0 | 644591 | 0 |  | 98.86
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 644591 | 0 | 0
1750GYR0019 | Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Tratamiento Oncológico. Las instalaciones de la unidad contarán con 2 consultorios, sala de recuperación, laboratorio defísica nuclear, área de radioterapia, área de simulador tomógrafo y área de braquiterapia | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 89023357 | 0 | 2893453 | 2893453 |  | 86.03
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2893453 | 2893453 | 100
1750GYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, distribuidos en dos plantas que albergarán: 11 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de tuberculosis, 1 de enfermedades autoinmunes, entre otros. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 109771133 | 13705398 | 13716863 | 11465 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13705398 | 13716863 | 11465 | 0.08
1750GYR0024 | Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la UMAE, CMN La Raza | El presente proyecto consiste en realizar rehabilitación de los espacios afectados, así como la realización de diagnósticos estructurales más completos que permitan evitar que fenómenos naturales de igual o mayor magnitud impacten de la misma forma. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital de Especialidades |  | 45958818 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0025 | Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI. | El proyecto consiste en la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI para llevar acabo funciones en materia de salud. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital de Especialidades |  | 24797488 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Se realizará demolición y obra nueva en el HGZ No. 5 Metepec, restaurando los servicios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 382996504 | 0 | 107203059 | 1165560 |  | 59.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 107203059 | 1165560 | 1.08
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0027 | Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla y el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos. | El presente programa de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido en el HGZ/MF No. 7 y el HGZ/MF No.5. | Mor. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 676814877 | 521312849 | 521312849 | 89022079 |  | 55.32
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 521312849 | 521312849 | 89022079 | 17.07
1750GYR0028 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: Daños en la fachada en todos los lados, tales como fisuras, grietas y desprendimiento de los mismos acabados, así como, en todos los pisos de la torre hospitalaria, etc. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 345776175 | 72239828 | 72239828 | 65423883 |  | 1.8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72239828 | 72239828 | 65423883 | 90.56
1750GYR0029 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88260826 | 0 | 7657 | 7657 |  | 95.51
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7657 | 7657 | 100
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 321506735 | 229380690 | 22449745 | 0 |  | 4
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 229380690 | 22449745 | 0 | 0
1750GYR0032 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 21 Troncoso, en la Ciudad de México | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la Rehabilitación de Inmuebles de la Unidad de Medicina Familiar No.21, para llevar acabo funciones en materia de salud. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 472093264 | 0 | 32574164 | 9582834 |  | 10.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32574164 | 9582834 | 29.41
1750GYR0034 | Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2017. | El programa de adquisición busca sustituir 44,244 sillas obsoletas para ofrecer herramientas de trabajo dignas a los empleados en 35 Delegaciones y Nivel Central del Instituto, contemplando 1401 unidades del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 152155132 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0037 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88260826 | 0 | 2007242 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2007242 | 0 | 0
1750GYR0038 | Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla. | El presente proyecto pretende sustituir el Hospital General Regional con UnidadMédica de Atención Ambulatoria No. 36, con 415 camas censables en Puebla, luego de quedarinoperante tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, por lo que no se incrementan los servicios,solo se reestablecen. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3223673528 | 2050266731 | 141563256 | 675 |  | 2.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2050266731 | 141563256 | 675 | 0
1750GYR0044 | Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec. | Pretende mitigar los daños observados tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, entre los cuales se encuentran: En el Domo de agua azufrada, agrietamiento en el camino elaborado a base de piedra, grietas y fisuras en muros, desprendimiento de acabados cerámicos, entre otros. | Mor. | Programa de mantenimiento de protección civil | Otros |  | 120130681 | 61736018 | 11736018 | 2185953 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 61736018 | 11736018 | 2185953 | 18.62
1750GYR0046 | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 34, la cual actualmente cuenta con dos consultorios de medicina familiar y uno de API considerándose el incremento a: 4 consultorios de medicina familiar y 2 consultorios de medicina preventiva. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 30783036 | 29722269 | 8803651 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 29722269 | 8803651 | 0 | 0
1850GYR0001 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California. | El proyecto consiste en la construcción de la Clínica de mama, y contará con las siguientes áreas: Área de diagnóstico con una Sala de Mastografía con Estereotaxia 2 consultorios con ultrasonido para radiologíaintervencionista Sala azul de interpretación | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 109633864 | 0 | 26822220 | 0 |  | 94.74
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 26822220 | 0 | 0
1850GYR0002 | Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro. | La nueva UMF de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua incluye: Consulta de Medicina Familiar, Consulta de Medicina Preventiva, Consulta de Estomatología (dental), Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 155860832 | 0 | 454 | 454 |  | 97.45
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 454 | 454 | 100
1850GYR0004 | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área nueva de primer nivel que contará con 14 consultorios de medicina familiar (4 nuevos consultorios), 7 consultorios de atención medicina preventiva (4 nuevos consultorios) y 1 consultorio de estomatología. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50000000 | 8065775 | 38980136 | 6525527 |  | 64
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8065775 | 38980136 | 6525527 | 16.74
1850GYR0005 | Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. | El Proyecto consiste en la Construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 + 5 yAtención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán, brindará los servicios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, Atención Médica Continua Medicina del trabajo, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 122632703 | 0 | 26054942 | 18952289 |  | 88.94
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 26054942 | 18952289 | 72.73
1850GYR0006 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88286589 | 0 | 0 | 0 |  | 99.58
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0007 | Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios ambulatorios del HGZMF1-Durango de 2 salas de endoscopía, 2 salas de diálisis peritoneal (DPA y DPCA), 31 estaciones de Hemodiálisis y 15 estaciones de Quimioterapia. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47259805 | 45631257 | 11082576 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 45631257 | 11082576 | 0 | 0
1850GYR0008 | Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154705065 | 30503719 | 30503719 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30503719 | 30503719 | 0 | 0
1850GYR0009 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 12933816 | 0 |  | 99.7
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12933816 | 0 | 0
1850GYR0010 | Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán. | El Proyecto consiste en la construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán, con Área de captura y revisión de expediente electrónico, área de codificación, área de profesores, aula de capacitación y otros. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9306012 | 8985332 | 8985332 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8985332 | 8985332 | 0 | 0
1850GYR0011 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. | Sustitución de 133 equipos deteriorados para diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. Se contará con 104 equipos nuevos debido a la insuficiencia en diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 6988571 | 6747749 | 6747749 | 1532421 |  | 94
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6747749 | 6747749 | 1532421 | 22.71
1850GYR0012 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad. | Sustitución de 42 equipos deteriorados para diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS La Trinidad. Se contará con 134 equipos nuevos debido a la insuficiencia en diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS La Trinidad. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 11134718 | 10751022 | 10751022 | 4804966 |  | 90
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10751022 | 10751022 | 4804966 | 44.69
1850GYR0013 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi. | Sustitución de 30 equipos que presentan fallas, deterioro u obsolescencia, así como 69 equipos nuevos para cubrir la demanda de servicios. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2094688 | 2022506 | 2022506 | 1183661 |  | 97
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2022506 | 2022506 | 1183661 | 58.52
1850GYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 491134329 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0016 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec. | El programa consiste en la adquisición de 136 calentadores solares y de 20 gradas. | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 4224836 | 4079250 | 4079250 | 3338480 |  | 97
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4079250 | 4079250 | 3338480 | 81.84
1850GYR0018 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 16455693 | 15888639 | 6815680 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15888639 | 6815680 | 0 | 0
1850GYR0019 | Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. | El proyecto consiste en la construcción de las oficinas de la Subdelegación Tulancingo, como son sala de espera, atención al público, afiliación y vigencia, Departamento de Auditoria a Patrones, Pensiones, Cobranza, oficina de Subdelegado, aula de capacitación, entre otras áreas. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 25290964 | 0 | 33857 | 33857 |  | 84.6
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 33857 | 33857 | 100
1850GYR0020 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar con 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 29784620 | 0 | 2391296 | 22240 |  | 70.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2391296 | 22240 | 0.93
1850GYR0021 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 30 equipos de tomografía axial computarizada, para brindar un servicio de calidad y mayor certeza diagnóstica y de tratamiento a la derechohabiencia del instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 830332042 | 801719245 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 801719245 | 0 | 0 | 0
1850GYR0022 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 21,500 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1225837916 | 538839058 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 538839058 | 0 | 0 | 0
1850GYR0024 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 24646182 | 16488112 |  | 69.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24646182 | 16488112 | 66.89
1850GYR0026 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 651140 | 1140 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 651140 | 1140 | 0.17
1850GYR0027 | Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo. | El proyecto consiste en la Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3), la cual contará con: 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de Atención Preventiva Integral, 1 consultorio de Atención Médica Continua, entre otras. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 76801447 | 0 | 11050967 | 4868366 |  | 68
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 11050967 | 4868366 | 44.05
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 11631835 | 0 | 7549064 | 1035 |  | 8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7549064 | 1035 | 0.01
1850GYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | Adquisición de 47 equipos de trasporte vertical distribuidos en 22 unidades médicas de primero y segundo nivel en la delegación DF Sur a fin de sustituir equipamiento obsoleto y en malas condiciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 149248316 | 144105299 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 144105299 | 0 | 0 | 0
1850GYR0030 | Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019 | El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y trata de la adquisición de 213 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 347390460 | 335419571 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 335419571 | 0 | 0 | 0
1850GYR0031 | Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos. | La UMF en Emiliano Zapata, Morelos, incluyen 6 consultorios de medicina familiar, 3 consultorios de atención médica continua, 3 consultorios de medicina preventiva, área de laboratorio clínico y de radiodiagnóstico. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 70064516 | 9912212 | 2046931 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9912212 | 2046931 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 116963945 | 21422848 | 80600880 | 15080 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 21422848 | 80600880 | 15080 | 0.01
1850GYR0033 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118425785 | 0 | 15050661 | 12312186 |  | 42.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 15050661 | 12312186 | 81.8
1850GYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | Adquisición de 31,823 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para 388 unidades médicas de primer nivel, 205 de segundo nivel y 28 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3289369220 | 0 | 2027655050 | 1299114719 |  | 80.3
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2027655050 | 1299114719 | 64.06
1850GYR0035 | Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa 1 | Programa de adquisición de 60 montacargas distribuidos en los almacenes de 32 delegaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 75254737 | 0 | 69961210 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 69961210 | 0 | 0
1850GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II | El programa de inversión consiste en la adquisición de 56 mastógrafos, de los cuales 24 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 24 Unidades de Segundo Nivel de atención y 8 en Unidades de tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 217451634 | 0 | 29934490 | 23947592 |  | 99.88
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 29934490 | 23947592 | 80
1850GYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 341 autoclaves para Unidades Médicas en los 3 niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 373981207 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0039 | Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). | El presente programa tiene como objetivo la adquisición de 2,912 equipos médicos, indispensables para la sustitución y optimización del equipamiento de los SUMFyR de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 267612255 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0001 | Demolición Tienda y centro de capacitación Villa Coapa | El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de mantenimiento de protección civil. Consiste en la demolición del inmueble del Centro Nacional de Capacitación y la Tienda para Empleados del IMSS Villa Coapa por medios mecánicos y manuales dadas las afectaciones estructurales que presenta dicho inmueble. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Otros |  | 13100371 | 0 | 1528 | 1528 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1528 | 1528 | 100
1950GYR0002 | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, con 4 Consultorios de Medicina Familiar y 2 Consultorio de Medicina Preventiva. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 47733217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0003 | Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla | El presente proyecto consiste en la instalación del servicio de hospitalización con 56 camas en área de estacionamiento del Hospital General de Zona No. 20 La Margarita | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 55640451 | 10850726 | 3000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10850726 | 3000000 | 0 | 0
1950GYR0004 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2020. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos relacionados con el servicio de aire acondicionado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 563556956 | 544137086 | 381979305 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 544137086 | 381979305 | 0 | 0
1950GYR0005 | Premio IMSS a la Competitividad. Programa de sustitución de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Ags. Nte. y Ags Sur. | Adquisición de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Aguascalientes norte y Aguascalientes Sur. | Ags. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 405868 | 0 | 0 | 0 |  | 11
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0006 | Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. | El programa consiste en la rehabilitación del sistema de Red de Frio a fin de mantener y conservar en perfectas condiciones los medicamentos utilizados en las diversas unidades de Nivel Nacional del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 82887250 | 80031000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 80031000 | 0 | 0 | 0
1950GYR0007 | Sustitución de equipo médico en unidades del IMSS, 2020. | Adquisición de 43,059 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6886557210 | 5890009038 | 1239054164 | 7418072 |  | 20.5
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5890009038 | 1239054164 | 7418072 | 0.59
1950GYR0008 | Programa de modernización de elevadores. | El programa consiste en la sustitución de elevadores que permiten la transportación de pacientes dando un buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 217432158 | 209939563 | 210285659 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 209939563 | 210285659 | 0 | 0
1950GYR0009 | Creación del área de rehabilitación Cardiaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz. | Consiste en la creación del área de Rehabilitación Cardíaca con dos consultorios para sesiones de rehabilitación, gimnasio de calistenia y ergonometría y una para realizar pruebas de esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 8627537 | 8330237 | 8330237 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8330237 | 8330237 | 0 | 0
1950GYR0010 | Premio. Techado de Patio del Recreo de la Guardería Ordinaria 002 SLP | Consiste en la colocación de una cubierta ligera en el techado en el patio del recreo para protección solar y precipitaciones pluviales, con estructura metálica prefabricada aligerada sobre columnas ancladas desplantadas en concreto, con una superficie de 475 m2. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 931983 | 0 | 3850 | 3850 |  | 99.2
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3850 | 3850 | 100
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020. | Consiste en la adquisición de 3,969 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 539329970 | 520744949 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 520744949 | 0 | 0 | 0
1950GYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 52 mastógrafos para las instalaciones médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 242352669 | 234001326 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 234001326 | 0 | 0 | 0
1950GYR0013 | Premio IMSS Adquisición equipo electromecánico Almacén Q. Roo | Consiste en la adquisición de equipo electromecánico para el Almacén Delegacional de Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 346769 | 0 | 74000 | 74000 |  | 100
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 74000 | 74000 | 100
1950GYR0015 | Programa de sustitución de Unidades de Generación de Agua Refrigerada del HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosí. | Consiste en la adquisición de tres unidades generadora de agua helada con compresor tipo tornillo para el HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosí. | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 58231842 | 0 | 58231843 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 58231843 | 0 | 0
1950GYR0018 | Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos. | Consiste en la sustitución de equipo de enfriamiento (aire acondicionado) y de dos pantallas planas para la Subdelegación Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 488000 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0019 | Adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE. | Consiste en la adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE en unidades médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 387760317 | 0 | 185544855 | 185544855 |  | 100
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 185544855 | 185544855 | 100
2050GYR0001 | Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla. | Estudios para determinar las condiciones de seguridad, daño y estabilidad estructural del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4325039 | 0 | 4325039 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 4325039 | 0 | 0
2050GYR0002 | Construcción de UMF en Aguaprieta, Son. | Construcción de una UMF de 4 Consultorios de Medicina Familiar, 2 Consultorio de Enfermería Especialista en Medicina Familiar | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 27261385 | 0 | 2200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2200000 | 0 | 0
2050GYR0003 | Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. | El presente proyecto consiste en la adquisición de 6 equipos y 1 software relacionados con planta de reproducciones gráficas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 23579842 | 0 | 23579842 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 23579842 | 0 | 0
2050GYR0004 | Programa de adquisición de ventiladores para la atención de contingencia COVID-19 Fase I | Adquisición de ventiladores artificiales para la atención de contingencia COVID-19 Fase I. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2201706100 | 0 | 1901881715 | 25292130 |  | 1.32
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1901881715 | 25292130 | 1.32
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 19134002 | 0 | 1148041 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1148041 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5048862166 | 0 | 2303854011 | 588220931 |  | 7.9
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2303854011 | 588220931 | 25.53
2050GYR0007 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA HORNOS DE GAS NATURAL / LP. | Programa de inversión para la adquisición de Hornos de Gas Natural / LP. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2020 | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 30043754 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0010 | Adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para atención médica, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19). | El programa considera la adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para la atención de servicios médicos, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19), así como el equipamiento necesario para la correcta operación de éstas. | BC., Chis., Chih., Mex., Pue., Sin., Son., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 310286488 | 0 | 310286488 | 78880000 |  | 50.8
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 310286488 | 78880000 | 25.42
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 594205760 | 0 | 21197557 | 429548 |  | 0.07
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 21197557 | 429548 | 2.02
2050GYR0012 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN | El presente programa tiene como propósito la adquisición de 250 equipos de radio portátil análogo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 870000 | 0 | 870000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 870000 | 0 | 0
2050GYR0013 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales | Programa de adquisición de equipo médico, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. | CDMX., Hgo., Jal., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 446994838 | 0 | 446994838 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 446994838 | 0 | 0
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 386905612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 273000888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0017 | Programa de adquisición para la unidad médica móvil para la contención y atención de COVID-19 en el HGR No. 1 en Tijuana, Baja California | Programa de adquisición para la unidad médica móvil para la contención y atención de COVID-19 en el HGR No. 1 en Tijuana, Baja California | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 41853639 | 0 | 37074328 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 37074328 | 0 | 0
2050GYR0019 | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HR No. 1, Cuernavaca, Morelos, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del Hospital General Regional No. 1, Cuernavaca, Morelos, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 5129280 | 0 | 5129281 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5129281 | 0 | 0
2050GYR0020 | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Adquisición de equipamiento para la reconversión del Hospital General de Zona No. 1, Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 32612656 | 0 | 32612657 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 32612657 | 0 | 0
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## Avance de APP 2T 2020
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Segundo Trimestre de 2020
ANEXO XX AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Inversión (pesos) | [8 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [5 empty] | Pagos |  |  |  | Pago ejercido en el año
[24 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos) |  |  | Pago por disponibilidad (pesos) | Pago por servicios (pesos) | Otros pagos (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Origen del Proyecto (b) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión (c) | Monto de inversión 2020 | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Años anteriores (acumulado) | Avance físico |  |  |  | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
[12 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [8 empty] | 8044082959 | 447518991 | 2921414968 | 248553832 | 285947456 | 0 | 0 | 4588166703 | [7 empty] | 0 | 853736120 | 346825419 | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,596.61 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Operación | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,979,520,890 (IM1) | 156,063,644 (IM3) | 1,709,335,681 (IM4) | 56,878,660 (IM4) | 156,343,856 (IM4) | 0 | 0 | 56,962,693 (IM6) | 97.12 | 98.83 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 477,921,058 (IM8) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,177.09 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,793,462,069 (IM1) | 291,455,347 (IM3) | 1,212,079,287 (IM4) | 191,675,172 (IM4) | 129,603,600 (IM4) | 0 | 0 | 260,104,010 (IM6) | 85.5 | 88.15 | 10.45 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 375,815,062 (IM8) | 346,825,419 (IM9) | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 39 especialidades médicas (30 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales), 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 38,392.66 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nuevo León | Rescindido | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 2,101,500,000 (IM2) | 0 | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 | 0 | 2101500000 | 0 | 1.10 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 (IM10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 34,642.79 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Estado de México | Rescindido | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 2,169,600,000 (IM2) | 0 | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 | 0 | 2169600000 | 0 | 0.50 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0 (IM10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación. Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) Iniciativa Pública o Propuesta No Solicitada.
(c) El monto total de inversión del proyecto corresponde a lo contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
SCT
(SC1) Los "Costos de los Estudios" han sido actualizados a pesos de 2020.
(SC2) Los Montos "Totales de Inversión" corresponden a los montos de inversión programados propios a la Etapa de Rehabilitación Inicial, mismos que fueron entregados al Titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, dichos montos han sido actualizados a pesos de 2020.
(SC3) Los Montos "Erogados en Años Anteriores (Acumulado)" corresponde a las inversiones efectuadas y reportadas por los Desarrolladores de los contratos APP en los años anteriores al 2020, mismos que han sido actualizados a pesos 2020, cabe mencionar, que los contratos que no han informado sus inversiones permanecen en 0 (cero).
(SC4) La empresa Desarrolladora no ha reportado sus montos de inversión, no obstante, presenta avance físico derivado de la activación de segmentos.
(SC5) Los Porcentajes de "Avances Físicos en Ejecución (Años anteriores acumulado)" corresponden a los avances físicos reales en la Etapa de Rehabilitación Inicial de cada contrato APP de los años anteriores al 2020.
(SC6) Se espera se proporcione la asignación adicional que de suficiencia presupuestaria ya que con los recursos asignados no se cumple con la asignación programada contractual
(SC7) Los montos establecidos en "Original Anual", pertenecientes a "Pago Anual Total", corresponden a los montos programados para el año 2020, afectados por factores "k" propuestos según la asignación proporcionada por la SHCP.
(SC8) La información reportada en el monto de inversión es el proporcionado directamente por el Desarrollador
(SC9) La información reportada deriva que de los montos de inversión corresponden a los proporcionados por el Desarrollador a la Dependencia. La erogación en su etapa de rehabilitación.
(SC10) La empresa Desarrolladora presento su información de inversión
(SC11) Monto de inversión conforme al Contrato, actualizado conforme a programa financiero.
(SC12) Ya concluyó la construcción del Proyecto APP Libramiento de la Carretera La Galarza - Amatitlanes. Como se reportó el Tercer Trimestre de 2019.
(SC13) Montos originales proporcionados por la Unidad Responsable.
(SC14) El 'Monto de Pagos Programados' es el Contratado durante toda la vida del proyecto. 28 pagos anuales de $117,867116.47 (Pago solicitado 85,250,000.00 más IVA Julio 2016, actualizado a Junio/2020).
(SC15) Pago en el primer Trimestre de 2020, correspondiente a los meses de Dic-2019 y Enero-Febrero de2020. Queda todavía pendiente de pago el Trimestre Marzo-Abril-Mayo de 2020.
(SC16) Ya terminó la obra según el "Acta de Verificación de Terminación de Obra, de fecha 01 de julio de 2020". Monto Modificado por inversión adicional de obras hidráulicas. El monto erogado total excede dicho monto en 47,890,531.7719216 (Mayor en 1.15%).
PROMTEL
Nota: Se notifica que debido a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó la forma de reportar la inversión anual de los desarrolladores/operadores de telecomunicaciones, ya que el indicador de inversión anual de 2019 ahora incluye además de inversión en infraestructura (la que únicamente se reportaba en años anteriores), inversión en activos no tangibles, otros activos e inversión no especificada, las cifras reportadas en inversión en informes anteriores se ajustan en este informe, desde 2017 a 2019,a las cuales se le suman los rubros de activos no tangibles, otros activos e inversión no especificada. Fecha de consulta 09072020, Fuente consultada IFT https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?appSwitcherDisabled=false&reportName=Informaci%C3%B3n%20estad%C3%ADstica%20trimestral&reportPath=/Shared+Data/SAS+Visual+Analytics/Reportes/&appSwitcherDisabled=true
(PROM1) Con respecto a la cifra de 7,500 millones de pesos (mdp) que se utiliza como el monto de inversión total del proyecto de la Red Compartida, cabe mencionar, que de acuerdo con el Numeral 4.7.4.2 páginas 18 y 19 de las Bases del Concurso Internacional, dicha cifra corresponde solamente al mínimo de la aportación de capital que deben hacer los concursantes de la licitación. No obstante, el proyecto se financia en un 80% con disposiciones de crédito, de acuerdo a la última versión del modelo financiero en posesión de la UI. Por tanto, el monto de inversión debe ser mayor a los 7,500 mdp que se relacionan con la aportación de capital del proyecto. La cifra se presenta a pesos de 2019 ( inflación anual/diciembre 2019 subyacente de 3.590) y a pesos de junio 2020 con base en la inflación anual subyacente que reporta INEGI al mes de junio de 2020 de 3.710. Consultar en: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp y https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual - En relación con la cifra de 7,500 millones de pesos se transcribe el numeral 4.7.4.2 de las Bases: 4.7.4.2 En caso de un Concursante administrador de activos que participe por su cuenta o en un Consorcio integrado solo por administradores de activos, deberán presentar carta de aprobación de inversión de su comité de inversión, o su órgano de gobierno, por recursos equivalentes al capital requerido conforme al modelo financiero al que se refiere el anexo 8 de las Bases. Dicho capital no podrá ser menor a $7,500,000,000.00 M.N. (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Al respecto, cabe señalar que, en efecto, las Bases establecen un mínimo de aportación de capital que será destinado para la inversión en el proyecto. Asimismo, el Contrato de Asociación Público-Privada (Contrato APP) establece que el Desarrollador se compromete y obliga a aportar el capital, los bienes, derechos, autorizaciones, licencias, recursos humanos, materiales, económicos, financieros, técnicos y demás que se requieran para desarrollar y llevar a cabo la Implementación del Proyecto, pero no establece un monto total de inversión del proyecto. Cabe señalar que en el Contrato APP, el cual es el instrumento vinculante para PROMTEL, se acuerda que el Desarrollador será el único responsable de obtener todo el financiamiento de deuda y capital necesario (incluyendo contingencias) y requerimientos de capital de trabajo para satisfacer sus obligaciones. Sin embargo, en dicho contrato no se determina la cuantía del financiamiento.
(PROM2) La inversión anual de 2019, reportada por el Desarrollador al Instituto Federal de Telecomunicaciones, fuente oficial de información pública de las Telecomunicaciones, fue calculada a pesos de junio de 2020 con base en la inflación anual subyacente a junio de 3.710, se puede consultar en:
https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n4%
Al monto obtenido se le calculó el IVA.
(PROM3)La cifra de la inversión de años anteriores acumulada incluye la cifra reportada en 2017 la cual fue por un monto de $2,646,849,873 y la reportada en 2018 que ascendió a $6,606,295,186 , cuya suma arroja $9,253,145,059 millones de pesos de 2018, la cual se reporta a millones de pesos de junio 2020 más IVA, con base en a la inflación anual subyacente a junio de 3.710 reportada por el Banxico con datos de INEGI. Consultar en : https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual
(PROM4)Avance a junio 2020, Cabe aclarar que el avance en la cobertura es igual al del trimestre pasado, 50%, el nuevo avance se reportará hasta el 1T de 2022, de conformidad con el calendario de despliegue que a continuación se muestra.
Para el ejercicio 2020 el hito de cobertura comprometido en el contrato APP era alcanzar el 50% en enero del presente, sin embargo, se logró en diciembre de 2019, es decir de manera anticipada. https://www.redcompartida.igg.unam.mx/geoportal/home Cabe señalar que de acuerdo al contrato APP cuyo calendario de despliegue de la Red Compartida fue modificado en 2019, los hitos de cobertura se cubren de la siguiente forma: https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura Cobertura de al menos 30.0% (Treinta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo del año 2018. Cobertura de al menos 50.00% (Cincuenta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el tercer aniversario de la celebración del presente Contrato, enero de 2020 Cobertura de al menos 70.00% (Setenta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el cuarto aniversario de la celebración del presente Contrato. enero de 2022. En este hito esta incluida la cobertura social del 7.2%, que incluye como mínimo 82,119 localidades de menos de 250 habitantes y 10,592 localidades mayores de 250 habitantes pero menores de 5,000 . Cobertura de al menos 85.00% (Ochenta y cinco por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el quinto aniversario de la celebración del presente Contrato, enero de 2023 Cobertura de al menos 92.2% (Noventa y dos punto dos por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el séptimo aniversario de la celebración del presente Contrato, enero de 2024
CONAGUA
(CO1) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas
(CO2) Se han ejercido $ 18,200,000 para estudios (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y documentos para licitación)
(CO3) El costo de inversión establecidos en el Análisis Costo-Eficiencia modificatorio, en pesos corrientes es de Año 1 $806,590,337.08 Año 2 $940,506,042.84
SECTUR
Todos los montos están expresados a precios de 2020 e incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
(ST1) Cifras en pesos de mayo de 2020.
(ST2) Corresponde al Monto de Inversión de Cierre Financiero (diciembre 2019) y asciende a un monto de $1,188.71, el cual incluye IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos de mayo 2020. (factor de indexación: 1.002152283)
(ST3) Corresponde al monto de inversión establecido en el Modelo Financiero al Cierre Financiero.
(ST4) Corresponde a las estimaciones presentadas durante el trimestre con IVA y actualizaciones de acuerdo a los anexos del Fideicomiso.
(ST5) Corresponde al Avance Físico durante 2018 y 2019.
* Los conceptos de "Pago" no aplican, puesto que el proyecto se estructuró bajo un Esquema de Asociación Público Privado Combinado que no contempla pagos al Desarrollador, quien obtendrá ingresos por el cobro de las tarifas a los usuarios. Por lo anterior, no hay pagos programados por parte de los Gobierno Federal, Estatal, ni Municipal.
IMSS
(IM1) Corresponde al monto total estipulado en el último Modelo Financiero presentado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM2) El monto total de inversión corresponde al registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Lo anterior derivado de que actualmente los contratos se encuentran rescindidos.
(IM3) Monto conforme a lo estipulado en el último Modelo Financiero presentado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM4) Monto correspondiente a los Reportes de Verificación de Avance aprobado por el Supervisor APP, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA. Para Bahía se realizó una actualización en el monto del Primer Trimestre de 2020 ya que hasta ese momento no se había validado la cantidad correspondiente a equipamiento.
(IM5) No se tiene monto erogado, ya que no se logró cierre financiero.
(IM6) Monto correspondiente a la diferencia del monto total de inversión (IM1) y lo aprobado por el Supervisor APP en los Reportes de Verificación de Avance, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM7) El avance físico corresponde a actividades preliminares de preparación para la construcción, las cuales fueron financiadas en su totalidad por el Desarrollador privado, por lo que no se hizo erogación de recursos etiquetados en el PEF, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décimo Novena, en relación con el Anexo 15 (Pagos por Terminación) del Contrato APP.
(IM8) Montos correspondientes a las tarifas mensuales del año 2020 estipuladas en el Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, actualizados a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM9) El monto del pago anual fue modificado derivado a una nueva prórroga presentada por el Desarrollador y aprobada por el Instituto para el inicio de los servicios, por lo que el modelo financiero fue actualizado.
(IM10) No se registra ningún monto ya que el proyecto se encuentra rescindido.
ISSSTE
(IS1) Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de junio de 2015 y que asciende a $57,304,241.67 pesos y que fue actualizado al tercer trimestre de 2019.
(IS2) Gastos efectivamente pagados, actualizados al segundo trimestre del 2020 considerando su fecha de erogación.
(IS3) Información conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
(IS4) Cifra conforme al Modelo Financiero del Contrato Firmado, se encuentra actualizada al segundo trimestre del 2020, tomando como base la fecha de presentación de propuestas de cada proyecto
(IS5) Corresponde al monto erogado, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) en 2018 y 2019. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS6) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el primer trimestre de 2020.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS7) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el segundo trimestre de 2020.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS8) Corresponde al porcentaje físico en el segundo trimestre de 2020.
(IS9) Corresponde a los pagos mensuales por la Prestación de Servicios de mayo de 2018 a Diciembre 2019, con IVA.
(IS10) Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios contratada y que se actualiza considerando la inflación del trimestre correspondiente.
(IS11) El monto corresponde a los pagos totales realizados de enero a mayo de 2020 . IVA incluido. Para el caso de Mérida, Junio se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS12) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 1 al Segundo trimestre 2020. IVA incluido. En el caso de Tepic si bien se encuentra en proceso de pago aun no se ha erogado el recurso. En el caso de Mérida, el pago de Junio se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP. En el caso de Tláhuac aún se encuentra en la etapa preoperativa por que los pagos no se han realizado, sin embargo, esta cantidad se actualizó al segundo semestre del presente año. Cabe hacer mención que esta cantidad continua pendiente de pago, que es solo informativa y respetando que en el informe anterior dicha cifra fue reportada.
(IS13) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 2 y 3 con IVA al Segundo trimestre 2020. En el caso de Mérida, el pago de Junio se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS14) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 4 con IVA al Segundo trimestre 2020. En el caso de Mérida, el pago de Junio se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS15) Porcentaje obtenido del total de las CAAPs aprobadas hasta el segundo trimestre de 2020. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS16) Para el caso de Tepic, el monto corresponde a los pagos realizados por las tarifas 2, 3, 4 y 5 del mes de junio de 2020, se encuentra en proceso del mismo.