## Ava Fin-Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2025
ANEXO XVIII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2025 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 76253856398 | 21512924737 | 22870798438 | 2762434885 | 12.07
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 742404354 | 47682901 | 47682901 | 13733637 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47682901 | 47682901 | 13733637 | 28.8
1212U000028 | Construcción, Remodelación y Equipamiento del HMI de 38 camas (Hospital del niño y la mujer) en Ciudad del Carmen, Campeche. | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital de 38 camas con énfasis en la atención Materno Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1344592312 | 0 | 365256973 | 35790273 |  | 44.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 365256973 | 35790273 | 9.79
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 868511566 | 2584505 | 2584505 | 2564865 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2584505 | 2584505 | 2564865 | 99.24
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 375974699 | 15000000 | 15000000 | 9683522 |  | 60.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15000000 | 15000000 | 9683522 | 64.55
1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 149076783 | 81650787 | 14847921 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 81650787 | 14847921 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 142096789 | 0 | 0 | 0 |  | 95.71
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0061 | Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 184210979 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 85588735 | 0 | 3457171 | 0 |  | 94
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3457171 | 0 | 0
1650GYR0086 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. | Ampliación de 4 camas en UCIA y áreas auxiliares en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila, así como la remodelación de áreas existentes. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 151385822 | 0 | 735686 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 735686 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 190968563 | 0 | 0 | 0 |  | 98.16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 537737842 | 0 | 143843609 | 48996983 |  | 65.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 143843609 | 48996983 | 34.06
1850GYR0008 | Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 228861786 | 130626975 | 138355611 | 14169884 |  | 42.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 130626975 | 138355611 | 14169884 | 10.24
1850GYR0009 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 59325857 | 0 | 0 | 0 |  | 99.85
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50403844 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 212070398 | 0 | 23989492 | 3164048 |  | 83.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23989492 | 3164048 | 13.18
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022. | Consiste en la adquisición de 2,424 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 245049367 | 0 | 237800 | 0 |  | 92.36
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 237800 | 0 | 0
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 27818440 | 0 | 2124813 | 1201776 |  | 99.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2124813 | 1201776 | 56.55
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2022-2025 | Estudios de Anteproyecto conceptual; de diagnóstico conceptual de los aspectos técnicos, legales, ambientales, económicos y sociales; Técnicos y de Arquitectura y estructura para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica y no médica. | Ags., BCS., Jal., Pue., Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 56393803 | 15146415 | 15146415 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 15146415 | 15146415 | 0 | 0
2050GYR0021 | Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021 | Consiste en la adquisición de artículos de equipamiento médico diverso para las unidades médicas en los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 315016537 | 0 | 198851 | 0 |  | 98.71
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 198851 | 0 | 0
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 104474381 | 65367288 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65367288 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2024 - 2025 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 956802598 | 917778209 | 956798281 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 917778209 | 956798281 | 0 | 0
2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención, 2022 y 2023. | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en el segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 311812442 | 0 | 8943756 | 0 |  | 94.67
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 8943756 | 0 | 0
2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes y derechohabientes para las unidades de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 17320223 | 0 | 0 | 0 |  | 91.88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 672438885 | 0 | 4246893 | 0 |  | 98.44
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4246893 | 0 | 0
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 48349699 | 43657061 | 36097284 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43657061 | 36097284 | 0 | 0
2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 234041142 | 65250287 | 54331192 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65250287 | 54331192 | 0 | 0
2150GYR0024 | Sustitución y modernización de elevadores 2022 | El programa de inversión consiste en la adquisición de elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 184312575 | 0 | 32776917 | 0 |  | 80.8
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 32776917 | 0 | 0
2150GYR0026 | Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto | Consiste en la construcción de escalera de emergencia en UMF No. 14 "Aeropuerto" en la Delegación Norte de la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 4219823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0030 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2023 - 2025. | El programa de inversión consiste en la adquisición de equipos en buen estado que tienen que ver con el servicio de aire acondicionado para las unidades médicas y no médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 460014912 | 0 | 0 | 0 |  | 84.2
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0032 | Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas | Consiste en la colocación de duela de maple o encino y gradas en el gimnasio de básquetbol y la construcción de baños para cubrir las necesidades de los usuarios. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9565637 | 9021658 | 9021658 | 34902 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9021658 | 9021658 | 34902 | 0.38
2150GYR0033 | Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 208695531 | 65555169 | 34026104 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65555169 | 34026104 | 0 | 0
2150GYR0036 | Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María, | La Unidad de Medicina Familiar No. 6, actualmente cuenta con 7 consultorios es importante realizar una ampliación y remodelación total de la unidad con sus áreas de apoyo medico, a 10 consultorios, incrementando la capacidad en salas de espera de atención medica continua, observación adultos, observaciones pediátricos, acciones preventivas y redistribución del área de gobierno. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77988394 | 23815543 | 20690805 | 0 |  | 62.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23815543 | 20690805 | 0 | 0
2150GYR0047 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 59197112 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0054 | Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 54108775 | 0 | 4924463 | 0 |  | 98.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4924463 | 0 | 0
2150GYR0063 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa | Sustitución de 2,461 equipos de cocina y comedor, para unidades médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 127579556 | 0 | 0 | 0 |  | 95.97
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0069 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | Programa Nacional de Adquisición de 153 Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 9681118 | 0 | 0 | 0 |  | 90.44
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0071 | Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec. | El proyecto consiste en la remodelación de las áreas de Alberca Olímpica (1,478 m2), Chapoteadero (337 m2), Fosa de clavados (585 m2), Pista Atlética (3,965 m2), y Andadores y pasillos (1,800 m2), del Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 16546661 | 15544508 | 15544508 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15544508 | 15544508 | 0 | 0
2150GYR0074 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Consiste en la construcción de un área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 49999900 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0082 | Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 62019076 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0083 | Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz | El proyecto contempla la construcción de la alberca semiolímpica en el CSS en Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 35054283 | 13382777 | 13382777 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13382777 | 13382777 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 139394090 | 84030741 | 60191101 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 84030741 | 60191101 | 0 | 0
2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Nueva UMF de 20 CMF, 10 CEEMF, AMC, Consultorio Dental, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, Educación, farmacia, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 296804105 | 26639870 | 6833117 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26639870 | 6833117 | 0 | 0
2150GYR0092 | Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas del Hospital General de Zona No.38 de San José del Cabo. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 308414871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0096 | Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora | La obra consiste en la ampliación y remodelación en las instalaciones para alojar servicios de 4 consultorios de medicina familiar, 2 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34887987 | 6810644 | 0 | 0 |  | 30.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 6810644 | 0 | 0 | 0
2150GYR0097 | Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 1,815 piezas de los sets de procuración de tejido corneal y vasectomía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3355428 | 0 | 0 | 0 |  | 90.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 190233251 | 94147329 | 55053278 | 14912163 |  | 10.41
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 94147329 | 55053278 | 14912163 | 27.08
2150GYR0099 | Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa. | Consiste en la ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR No. 2 en Villa Coapa en Tlalpan, DF Sur. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 285804729 | 249758704 | 41971750 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 249758704 | 41971750 | 0 | 0
2150GYR0100 | Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. | La nueva Guardería contará con las áreas de Sala de espera y Control, Dirección, 2 sanitarios y Secretaria, Administrador, Servicios de fomento a la salud y Pedagogía; 3 salas de lactantes A,B y C; 5 salas de maternal A,B1,B2, C1,C2, asoleadero lactantes A,B Y C, sanitarios infantiles, servicios de alimentación (nutrición, salón de usos múltiples maternales y lactantes, almacén de víveres y laboratorio de lactantes),servicios generales de Apoyo (Baños vestidores, áreas de lavandería y ropa, depósito de basura, patio de servicio, y cuarto de conservación y mantenimiento), circulaciones interiores y exteriores. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 78831087 | 21131666 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 21131666 | 0 | 0 | 0
2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | El proyecto consiste en la Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. Construcción Obra Civil E Instalaciones (Nueva), Construcción Obra Civil E Instalaciones (Demolición), Obra Exterior, Jardinería, Imagen Institucional Y Eq. De Instalación Permanente | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 105664037 | 23427281 | 23427281 | 0 |  | 40
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23427281 | 23427281 | 0 | 0
2250GYR0002 | Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz | Sustitución UMF de 3 CMF, 2 CEEMF, 1 Consultorio de Estomatología (dental), 1 consultorio de Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. Apoyos administrativos para atención al personal y derechohabientes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 99963506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0015 | HGR de 260 camas en Juárez, Chih. | Consiste en la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3740476379 | 612932141 | 750508656 | 190321141 |  | 95
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 612932141 | 750508656 | 190321141 | 25.35
2250GYR0017 | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023. | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 316305008 | 0 | 2653699 | 2653699 |  | 98.82
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2653699 | 2653699 | 100
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3559034325 | 1136971720 | 1136971720 | 125693611 |  | 51.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1136971720 | 1136971720 | 125693611 | 11.05
2250GYR0021 | Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango | El presente proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4694179 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | El proyecto consiste en la Construcción de una Subdelegación al Norte de la Ciudad de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 85946678 | 23707789 | 23707789 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 23707789 | 23707789 | 0 | 0
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3980551396 | 1253587077 | 1217548772 | 322389003 |  | 78.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1253587077 | 1217548772 | 322389003 | 26.47
2250GYR0026 | Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán. | El proyecto consiste en la remodelación del servicio de urgencias y puesto de sangrado adecuándolos a la productividad actual y a la normatividad vigente. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 49600383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0027 | Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec | El proyecto consiste en la Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de cinco Cuartos de Máquinas en el Centro Vacacional Oaxtepec. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 131559231 | 27266235 | 11514604 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 27266235 | 11514604 | 0 | 0
2250GYR0028 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | Programa Nacional de Sustitución de 478 Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 8258656 | 0 | 275278 | 0 |  | 25.63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 275278 | 0 | 0
2250GYR0032 | Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza | El presente proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un HGR de 180 camas censables (68 para cirugía general, 90 de medicina interna y 22 de pediatría médica), con los servicios de consulta de especialidades, servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intervenciones quirúrgicas, urgencias, auxiliarles de diagnóstico y de tratamiento, y transfusiones, y áreas administrativas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3428099863 | 794606332 | 600454716 | 179615185 |  | 72
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 794606332 | 600454716 | 179615185 | 29.91
2250GYR0033 | Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla | El proyecto consiste en la remodelación de unidades de Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 16131494 | 15473550 | 15473550 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15473550 | 15473550 | 0 | 0
2250GYR0034 | Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango | Derivado del siniestro por el incendio ocurrido al almacén, esta acción de obra llevara a cabo la sustitución del nuevo inmueble en el mismo predio, a fin de contar con la capacidad de almacenamiento de bienes de consumo para brindar atención oportuna para todo el OOAD Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 125099973 | 49149005 | 29482333 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49149005 | 29482333 | 0 | 0
2250GYR0035 | Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla | El proyecto consiste en la ampliación del área de Consulta de especialidades: Ginecología y Obstetricia, Tococirugía, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalización: Ginecobstetricia, y Hospitalización pediatricos y cirugía general, en el Hospital General de Zona No. 20, en el municipio de Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1076165375 | 161878543 | 70544367 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 161878543 | 70544367 | 0 | 0
2250GYR0038 | Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en la construcción de una guardería para 200 niños | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 117840057 | 67301686 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 67301686 | 0 | 0 | 0
2250GYR0040 | HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán. | Nuevo Hospital General de Zona de 70 camas, de las cuales 40 serán para la Unidad de Traumatología y Ortopedia en Ticúl, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1709789493 | 684149378 | 684149378 | 31498487 |  | 58.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 684149378 | 684149378 | 31498487 | 4.6
2250GYR0041 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila. | Consiste en una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 214389842 | 104522222 | 72651411 | 29487834 |  | 20
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 104522222 | 72651411 | 29487834 | 40.58
2250GYR0043 | Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la Construcción del nuevo HGZ de 72 camas en Sustitución del HGS 10 Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2058085412 | 300323218 | 792657657 | 85083659 |  | 48
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 300323218 | 792657657 | 85083659 | 10.73
2250GYR0044 | Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas 2025 en el conjunto Villa Coapa, Ciudad de México | Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas que permita recobrar e incrementar la capacidad operativa de la Planta que permita a corto plazo al instituto la autosuficiencia en la elaboración de los formatos médico-administrativos que se utilizan en el Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 37839348 | 36296022 | 36296022 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 36296022 | 36296022 | 0 | 0
2250GYR0046 | Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora | El presente proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área quirúrgica, para aumentar la respuesta a las necesidades quirúrgicas de la zona. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 34797979 | 3489040 | 3168040 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3489040 | 3168040 | 0 | 0
2250GYR0050 | Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco | Consiste en la adquisición de equipo para el Hospital General de Subzona, Arandas, Jalisco | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 77107900 | 0 | 20141409 | 218169 |  | 64.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 20141409 | 218169 | 1.08
2250GYR0051 | Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal | El programa consiste en la adquisición de equipamiento de oximetría de pulso es el método no invasivo que permite la rápida medición de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial. Ha demostrado detectar la hipoxemia en recién nacidos asintomáticos y aparentemente sanos que padecen condiciones de salud graves, como cardiopatías congénitas, neumonía, sepsis, hipertensión pulmonar persistente y otras patologías. El uso precoz de pulsioximetría adecuada que pueda medir correctamente en recién nacidos aparentemente sanos es simple, de muy fácil realización, rápido, no invasivo, costo efectivo y proporciona una mejora significativa en la calidad y seguridad en la asistencia sanitaria neonatal. Esto permitirá realizar el tamiz cardiológico para la detección en la etapa neonatal de cardiopatías congénitas complejas que se realiza entre las 24 y 48 horas de vida. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 24580901 | 0 | 0 | 0 |  | 85.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0052 | Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit. | Implementación de la Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 58466875 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0053 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase) | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19 2a fase. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 104186671 | 0 | 9664332 | 965976 |  | 70.12
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 9664332 | 965976 | 9.99
2250GYR0055 | Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente | El proyecto consiste en la remodelación de unidades de Salud en el Trabajo en HGZMF 58, HGZ 194, HGR 220 Y CRESTCAP en México Poniente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 10259908 | 9841444 | 9841444 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9841444 | 9841444 | 0 | 0
2250GYR0056 | Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIIAD. | El programa consiste en la adquisición de una planta de emergencia siniestrada para el grupo de Respuesta Institucional Inmediata Ante Desastres (RIIAD) que atiende a todo el país en caso de algún desastre. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1402687 | 0 | 1402687 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1402687 | 0 | 0
2250GYR0057 | Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora | El proyecto consiste en sustituir la actual UMF y trasladarla a un terreno cercano para incrementar la capacidad instalada en 9 consultorios, así como integrar servicios de laboratorio clínico y radiodiagnósticos que actualmente no se ofrecen. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 234229412 | 136001491 | 95639184 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 136001491 | 95639184 | 0 | 0
2250GYR0059 | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes. | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47572686 | 37667814 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 37667814 | 0 | 0 | 0
2250GYR0062 | Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos incrementando a 8 camas, se requiere que cuenten con monitoreo individual y la central de enfermeras localizada en lugar estratégico para la vigilancia de cada uno de los cubículos; además se pretende contar con una área técnica de aislamiento para familiares, con área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño de personal, guarda de medicamentos y material de curación, guarda de ropa limpia y sucia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 74916692 | 67176915 | 38709866 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 67176915 | 38709866 | 0 | 0
2250GYR0065 | Adquisición de refrigeradores y congeladores para vacuna Etapa II | El programa consiste en la adquisición de refrigeradores y congeladores para vacunas que permita el fortalecimiento de la red fría en el Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 36375089 | 0 | 0 | 0 |  | 56.57
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0066 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California. | BC. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 16043045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0001 | Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel, 2023-2024 | El programa consiste en la adquisición de equipamiento para la detección oportuna, atención integral, limitar complicaciones, disminuir los años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) y disminuir mortalidad prevenible de enfermedades detectables en el periodo prenatal o adquiridas en el periodo perinatal para fortalecer la Atención Neonatal en el Tercer Nivel y mejorar las condiciones de salud de la población que accede a la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 164275578 | 0 | 0 | 0 |  | 69.96
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0003 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de Preinversión del proyecto Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | NL. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 90075419 | 16436356 | 16436356 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 16436356 | 16436356 | 0 | 0
2350GYR0004 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 87773913 | 13820830 | 13820830 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 13820830 | 13820830 | 0 | 0
2350GYR0005 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 19357851 | 0 | 257585 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 257585 | 0 | 0
2350GYR0006 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 97733621 | 20874280 | 20874280 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 20874280 | 20874280 | 0 | 0
2350GYR0007 | Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Mor. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 73253554 | 24379573 | 24319573 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 24379573 | 24319573 | 0 | 0
2350GYR0008 | Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas | El Hospital General de Zona de 144 camas para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 4317348679 | 1188754446 | 1207252369 | 165174500 |  | 75.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1188754446 | 1207252369 | 165174500 | 13.68
2350GYR0009 | Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Manifestación de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, así como otros estudios de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 14245502 | 2358626 | 2358626 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 2358626 | 2358626 | 0 | 0
2350GYR0010 | Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato | El programa comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 83338753 | 29138878 | 29138878 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 29138878 | 29138878 | 0 | 0
2350GYR0013 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 36601711 | 0 | 0 | 0 |  | 88.63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0014 | Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas. | Construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorios de Medicina Preventiva, 1 cubículo de rayos X, 1 consultorio de urgencias y 1 consultorio de estomatología en Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 172758439 | 3214008 | 3214008 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3214008 | 3214008 | 0 | 0
2350GYR0015 | Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala | Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2378490 | 0 | 2378489 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2378489 | 0 | 0
2350GYR0016 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 La Paz, Baja California Sur. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 La Paz, Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 33623989 | 0 | 0 | 0 |  | 87.75
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0017 | Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Navojoa, Sonora | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2322646389 | 670059459 | 670059459 | 197772705 |  | 67.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 670059459 | 670059459 | 197772705 | 29.51
2350GYR0018 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGRMF 1 Cuernavaca, Morelos. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGRMF 1 Cuernavaca, Morelos. | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 32608458 | 0 | 0 | 0 |  | 92.28
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0019 | Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Terapias Intensivas en el Tercer Nivel | El programa consiste en la adquisición de equipamiento para la monitorización, diagnóstico y atención oportuna que permita el fortalecimiento de la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos en el Tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 198152096 | 0 | 90510971 | 25895144 |  | 52.2
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 90510971 | 25895144 | 28.6
2350GYR0023 | Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California | El presente proyecto requiere la ampliación y remodelación de área para consultorio de salud en el Trabajo, en la unidad de medicina HGO 7 y una CRESTCAP en la misma unidad. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3260663 | 3127672 | 3127672 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3127672 | 3127672 | 0 | 0
2350GYR0024 | Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima | El proyecto consiste en la ampliación de unidades de Servicios de Salud en el Trabajo en Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 10893952 | 10449628 | 7501385 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10449628 | 7501385 | 0 | 0
2350GYR0027 | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California | Consiste en la construcción de un HGR 216 Camas en el municipio de Ensenada, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3830916098 | 1854077959 | 1685965651 | 493190027 |  | 25.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1854077959 | 1685965651 | 493190027 | 29.25
2350GYR0028 | Programa nacional de adquisición de equipo médico de colposcopía en unidades de segundo nivel | El programa consiste en la adquisición a nivel nacional de 62 colposcopios para 58 Unidades Médicas de segundo nivel para los servicios de especialidad en Ginecología y Obstetricia (ginecoobstetricia) con la finalidad de detectar oportunamente alguna enfermedad (como el cáncer cervicouterino), en las mujeres mayores a 15 años. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 31786657 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0029 | Sustitución de Cámaras Frías en Almacenes Delegacionales en cuatro regiones, Norte, Sur, Centro y Occidente | El programa de inversión consiste en la adquisición de 51 equipos de Cámaras Frías, en 22 almacenes delegacionales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 362842927 | 0 | 0 | 0 |  | 83.4
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0030 | Construcción de UMF de 10 Consultorios de Medicina Familiar con AMC en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. | Nueva UMF de 10 CMF, 5 CEEMF, AMC, CEyE, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, farmacia, estomatología, salud en el trabajo, educación, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 172603523 | 72533231 | 72533231 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 72533231 | 72533231 | 0 | 0
2350GYR0031 | Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Guanajuato | Ampliación y Remodelación de las unidades de los Servicios de Salud en el Trabajo en HGZMF° 3, UMF° 47, UMF° 51 y UMF° 53. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2197564 | 2107933 | 2107933 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2107933 | 2107933 | 0 | 0
2350GYR0034 | Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 459631682 | 228624686 | 228624686 | 52735416 |  | 48
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 228624686 | 228624686 | 52735416 | 23.06
2350GYR0038 | Programa Nacional de Fortalecimiento de equipamiento a las áreas de atención neonatal en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel, 2024. | Adquisición del equipamiento para atender las necesidades básicas del funcionamiento normativo institucional para la atención integral neonatal, así como la detección oportuna y limitación de complicaciones que conlleva a la disminución de la morbilidad y mortalidad prevenible por enfermedades detectables o adquiridas en el periodo neonatal y para mejorar la Calidad de Atención Integral Neonatal en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 581923885 | 0 | 108539772 | 0 |  | 50.85
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 108539772 | 0 | 0
2350GYR0039 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2024 - 2025. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos de aires acondicionado, 2024 - 2025. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2705857311 | 2332939729 | 432937170 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2332939729 | 432937170 | 0 | 0
2350GYR0040 | Estudios de Preinversión para el HGZ 144 camas, Minatitlán, Ver sur | El presente PPI consiste en la contratación y ejecución de estudios para determinar la factibilidad técnica, económica, ecológica y social, manifestación de impacto ambiental, impacto vial y resumen ejecutivo los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del PPI en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 6588348 | 0 | 1217947 | 1212697 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 1217947 | 1212697 | 99.56
2350GYR0041 | Techado de dos Canchas de basquetbol del Centro de Seguridad Social de Acapulco | El proyecto consiste en el techado (1,500 m2) de dos canchas básquetbol en el Centro de Seguridad Social en Acapulco, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11093180 | 10640730 | 10640730 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10640730 | 10640730 | 0 | 0
2350GYR0045 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 1 de Zacatecas. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación de una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 1 de Zacatecas. | Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 36897110 | 0 | 0 | 0 |  | 90.08
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0046 | Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2024 - 2025 | El proyecto consiste en la sustitución de 144 equipos de casa de maquinas para diversas unidades médicas y no médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 615377654 | 531250837 | 111015366 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 531250837 | 111015366 | 0 | 0
2350GYR0051 | Programa de Fortalecimiento de equipos de estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS, 2024. | El Programa consiste en la adquisición de 655 equipos de estomatología a nivel nacional, para llevar a cabo funciones en materia de salud. Se adquirirán los siguientes equipos: Esterilizador de vapor autogenerado. Unidad estomatológica con módulo integrado. Unidad ultrasónica estomatológica. Amalgamador y dosificador estomatológico. Unidad radiológica dental. Lámpara de foto curado de resina. Unidad estomatológica básica. Unidad de ortopantomografía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 82856607 | 0 | 0 | 0 |  | 61.18
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0052 | Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025. | El PPI consiste en la adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025 | CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1872357064 | 2419429280 | 1178282751 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2419429280 | 1178282751 | 0 | 0
2350GYR0054 | Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento para el servicio de Radiodiagnóstico, a nivel nacional, 2024. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 213 equipos de radiodiagnósticos que permitirá brindar un servicio oportuno de calidad, seguridad y eficiencia en 73 Unidades Médicas de Primer Nivel las cuales tendrán un total de 76 equipos, 66 Unidades de Segundo nivel, que contaran con un total de 104 equipos y 11 Unidades de Tercer nivel de atención médica, que contarán con 33 equipos de los cuales 185 equipos serán nuevos y 28 equipos serán por sustitución. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1341723797 | 0 | 176184726 | 0 |  | 36.65
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 176184726 | 0 | 0
2350GYR0058 | Programa Nacional de Fortalecimiento de Laboratorios de Anatomía Patológica (OncoPat), 2024 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 1,938 equipos para el fortalecimiento de los laboratorios de anatomía patológica (oncopatología) de 111 unidades médicas del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 265535835 | 0 | 46425850 | 13693150 |  | 44.02
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 46425850 | 13693150 | 29.49
2350GYR0059 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 Campeche. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación de una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1 Campeche. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 33612055 | 0 | 0 | 0 |  | 90.34
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0061 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 14 Hermosillo, Sonora. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la implementación de una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 14 Hermosillo, Sonora. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 37492620 | 0 | 0 | 0 |  | 92.24
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0062 | Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L. | El PPI trata de la Construcción de una Unidad de Medicina Familiar de 10 +5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, Nuevo León y contará con los siguientes servicios: 10 consultorios de Medicina Familiar 5 consultorios de Medicina Preventiva 1 consultorio de Estudios de Radiodiagnóstico 1 consultorio de Atención Médica Continua 1 consultorio de Servicio de Atención Médica para Estomatología 1 Laboratorio Clínico | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 185781493 | 102980452 | 61993226 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 102980452 | 61993226 | 0 | 0
2350GYR0065 | Ampliación para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 46 en Guadalajara, Jalisco. | El proyecto consiste en una ampliación para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 46 en Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 51416006 | 0 | 398764 | 398764 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 398764 | 398764 | 100
2350GYR0067 | Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de equipo médico para UMF 40 de Reynosa, Tamps. | El PPI trata de la Adquisición de 5 bienes de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Unidad de Medicina Familiar No. 40 de Reynosa, Tamaulipas. Con la implementación del PPI se pretende adquirir: Cama camilla radiotransparente - 2 Campana de flujo laminar vertical - 1 Estufa bacteriológica- 1 Agitador eléctrico de plataforma - 1 | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Clínica de Primer Nivel |  | 710898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0069 | Implementación de la Sala de Hemodinamia en el HGZ 1 en Villa Álvarez, Colima | El proyecto consiste en la construcción de la sala de Hemodinamia en el Hospital General Zona 1 en Villa Álvarez, Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50328950 | 0 | 0 | 0 |  | 94
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0071 | Implementación de la Sala de Hemodinamia del HGR No. 1 de Orizaba, Veracruz Sur. | El proyecto consiste en la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 1 de Orizaba, Veracruz Sur. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 46267169 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0072 | Implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 Oaxaca, Oaxaca. | El presente proyecto de inversión corresponde a un proyecto de infraestructura social. Con el propósito de atender a la creciente demanda de servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente en el estado de Oaxaca, se pretende implementar una sala de hemodinamia en el HGZ 1 Oaxaca que contará con todos los elementos de infraestructura y equipamiento para su correcta operación. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 43547647 | 0 | 7923376 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7923376 | 0 | 0
2350GYR0073 | Adecuación y Remodelación del Área de Imagenología para la Implementación de la Sala de Resonancia Magnética en el HGR No.1 en Orizaba, Veracruz. | El PPI consiste en la Adecuación y Remodelación del Área de Imagenología para la Implementación de la Sala de Resonancia Magnética en el HGR No.1 en Orizaba, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 85213136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0074 | Amp y Rem de ser de diálisis y hemodiálisis del HGZ 33 en Tierra Blanca, Ver sur | La finalidad del proyecto es que el HGZ 33 de Tierra Blanca, Veracruz sur tenga un área de entrenamiento para diálisis, hemodiálisis y un consultorio propio para la especialidad de nefrología. Se contempla un total de 303.35 m2 de ampliación y 165.26 m2 de remodelación. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35284235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0075 | Ampliación y Remodelación Integral de la Guardería-0001 en Zamora, Michoacán | La Guardería 001 de Zamora, inició su operación el 16 de marzo de 1981, por lo que sus instalaciones con 40 años de servicio requieren acciones preventivas y correctivas, esto debido a que sus acabados e instalaciones por el tiempo, presentan un deterioro el cual es necesario atender con la remodelación de acabados, instalaciones, iluminación, para que dicho inmueble esté en condiciones de continuar prestando un servicio eficiente, de calidad y calidez. Algunas áreas ya han sido remodeladas, pero es necesario que las áreas de atención a los menores que no han sido remodeladas y las áreas de servicio tengan atención para remodelarse y el inmueble completo se encuentre en buenas condiciones para su servicio. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 24706902 | 22383793 | 22383793 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22383793 | 22383793 | 0 | 0
2350GYR0076 | Creación de la sala de Hemodinamia en el HGR 1 en Acapulco de Juárez, Guerrero. | El proyecto consiste en la construcción de la sala de Hemodinamia en el Hospital General Regional 1 en Acapulco de Juárez, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 62825623 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0079 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 216 camas en Irapuato, Guanajuato. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 216 camas en Irapuato, Guanajuato. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 21885912 | 6179771 | 6179771 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 6179771 | 6179771 | 0 | 0
2350GYR0080 | Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 21966717 | 5456978 | 8407876 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5456978 | 8407876 | 0 | 0
2450GYR0001 | Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas | El PPI consiste en la Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 11247091 | 0 | 4988393 | 4988393 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4988393 | 4988393 | 100
2450GYR0002 | Remodelación de baños en el CSS en Tlaquiltenango, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños de las áreas deportivas y administrativas en el Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 722281 | 692822 | 692822 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 692822 | 692822 | 0 | 0
2450GYR0003 | Remodelación de baños en el CSS en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, en Cuernavaca, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños para las áreas deportivas y administrativas del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 2669802 | 2560911 | 2560911 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2560911 | 2560911 | 0 | 0
2450GYR0004 | Remodelación de baños en el CSS en Tlaltizapán, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños que dan servicio al área deportiva y administrativa del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 749885 | 719300 | 719300 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 719300 | 719300 | 0 | 0
2450GYR0005 | Remodelación de baños en el CSS en Yautepec, Morelos. | El PPI consiste en la remodelación y cambio de acabados al interior de los baños que dan servicio a varias áreas del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 726183 | 696565 | 696565 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 696565 | 696565 | 0 | 0
2450GYR0007 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Salinas Victoria, Nuevo León | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 212274298 | 163541449 | 125324761 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 163541449 | 125324761 | 0 | 0
2450GYR0008 | Sustitución de 180 Elevadores | El programa consiste en la sustitución de 180 elevadores que permitan brindar los servicios institucionales en unidades médicas y no médicas en diversas entidades del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1054345143 | 910208124 | 910208124 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 910208124 | 910208124 | 0 | 0
2450GYR0009 | Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 21968239 | 5917794 | 7767487 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5917794 | 7767487 | 0 | 0
2450GYR0010 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGR de 260 camas en Saltillo, Coahuila | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 24804375 | 7066598 | 9117487 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 7066598 | 9117487 | 0 | 0
2450GYR0011 | Fortalecimiento de mobiliario y equipo para la Unidad de Congresos en el CMN Siglo XXI 2025 | El proyecto consiste en la adquisición de diversos equipos y mobiliario para sustituir el equipo obsoleto con los que cuenta la Unidad de Congresos, tales como el equipo de audio, mobiliario para los auditorios, adquisición de aire acondicionado y adquisición de equipo de limpieza. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5247179 | 5033166 | 5033166 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5033166 | 5033166 | 0 | 0
2450GYR0012 | Programa nacional de fortalecimiento de equipamiento de las áreas de atención quirúrgica, 2024. | Adquirir equipo médico quirúrgico, de vanguardia y eficaz, que permita mejorar la calidad de las actividades en las áreas quirúrgicas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1720160552 | 0 | 0 | 0 |  | 27.34
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0013 | Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del Hospital General de Zona No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 18761695 | 5495697 | 6431621 | 1270424 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5495697 | 6431621 | 1270424 | 19.75
2450GYR0014 | Programa de Red Fría Refrigeradores y Congeladores de Vacunas para el Primer Nivel etapa 3, 2025. | El programa consiste en la adquisición de refrigeradores y congeladores que permita el fortalecimiento de la red fría en el Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 14522436 | 13930120 | 14522330 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 13930120 | 14522330 | 0 | 0
2450GYR0015 | Programa de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2025 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 561 equipos médicos siniestrados. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 165224172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0016 | Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc, Puebla | Este programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Amozoc, Puebla. Esta etapa es fundamental para evaluar la viabilidad del proyecto en diversos aspectos, cumpliendo con las normativas vigentes. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 112858848 | 62963576 | 62963576 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 62963576 | 62963576 | 0 | 0
2450GYR0017 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 22756913 | 5809111 | 5809111 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5809111 | 5809111 | 0 | 0
2450GYR0018 | Programa Nacional de tamiz auditivo neonatal para la detección oportuna de hipoacusia y sordera en la población pediátrica y tamiz cardiaco 2025 | El PPI consiste en la adquisición de equipos para Tamiz Auditivo Neonatal y Cardiaco en la población pediátrica. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 121699076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0019 | Ampliación y Remodelación de varios Servicios en la UMAE, HES Mérida, Yuc. | Consiste en 10 acciones las cuales son: la ampliación y remodelación de la farmacia, del tercer piso de Hospitalización (22 camas), de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (2 camas) y la central de esterilización, de la Unidad de Trasplantes (4 camas), de la Unidad de Investigación, de las oficinas conservación y servicios generales, de las áreas administrativas del cuerpo de Gobierno y del laboratorio de diagnóstico e investigación, así como la implementación de un sub almacén, un Gabinete de Cardiología y Neumología y el taller de conservación. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 436607379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0020 | Programa Nacional de Sustitución y Adquisición de Equipos de Protección y Medición de Radiación para Segundo y Tercer Nivel, 2025 | El PPI consiste en la sustitución y adquisición de Equipos de Protección y Medición de Radiación para Segundo y Tercer Nivel 2025 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 50430395 | 48373528 | 31146968 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 48373528 | 31146968 | 0 | 0
2450GYR0021 | Remodelación de baños en el CSS en Puente de Ixtla, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños de diferentes áreas deportivas y administrativas del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 759641 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0022 | Sustitución de Bienes muebles para uso administrativo de Nivel Central | El PPI consiste en la sustitución de Bienes muebles para uso administrativo de Nivel Central de las siguientes Unidades Administrativas: Dirección de Finanzas, Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Planeación para la Transformación Institucional, Dirección de Administración, Dirección General, Dirección Jurídica, Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección de Operación y Evaluación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 38347063 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0024 | Construcción e instalación de 2 toboganes en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos, 2025 | El PPI consiste en la construcción e instalación de 2 toboganes que se localizarán en las albercas llamadas emperador y campamento para diversión y sana convivencia de los usuarios, asimismo se remodelará el estadio que data del año 1960, resultando en la mejora de un espacio competitivo para las exigencias de los deportivos y escuelas que hacen uso de este, ambos se encuentran en el Centro Vacacional Oaxtepec. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 28528987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0025 | Implementación del Centro de Radioterapia en el HGR 1 Charo, Michoacán | El proyecto considera la construcción del Centro de Radioterapia en el HGR No. 1 Charo, Michoacán con 1,430 m2 de construcción, el cual otorgará los servicios de radiación a fin de cubrir las necesidades médicas oncológicas de los derechohabientes en el estado. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 346166857 | 244189089 | 56019557 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 244189089 | 56019557 | 0 | 0
2450GYR0026 | Remodelación del Centro de Seguridad Social Mazatlán en Sinaloa, para la implementación del Programa "Club de Personas Mayores" | Remodelación integral del área que constituía la ex - estancia infantil y área de juegos del IMSS en el Centro de Seguridad Social Mazatlán, la cual cuenta con una superficie de 100.00 m2, remodelación mayor del área de oficina, bodega y sanitarios generales con una superficie de 20 m2, así como la remodelación mayor del aula de danza regional, con una superficie de 77 m2, para la implementación de un Club de Personas Mayores. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7004376 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0027 | Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 72 camas en el municipio de Manzanillo, Colima. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10268828 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
2450GYR0028 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 30 en Mexicali, Baja California | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 30 en Mexicalli, Baja California | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 33638147 | 0 | 0 | 0 |  | 88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0029 | Ampliación y Remodelación del servicio de Radioterapia Del Hospital de Especialidades de la UMAE 25 Monterrey Nuevo León | El proyecto considera la ampliación y remodelación del centro de Radioterapia Del Hospital de Especialidades de la UMAE 25 Monterrey Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 149248736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0030 | Programa nacional de Fortalecimiento del Programa Institucional de Lactancia Materna, 2025 | El Programa nacional de Fortalecimiento del Programa Institucional de Lactancia Materna, 2025 consisten de la adquisición de 113 refrigeradores congeladores para el almacenamiento de leche materna en lactarios de igual número de unidades hospitalarias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 11691795 | 11214931 | 11691771 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 11214931 | 11691771 | 0 | 0
2450GYR0031 | Construcción del gimnasio del Centro de Seguridad Social Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la construcción de un gimnasio de un total de 475 m2, el cual se distribuye con 56.33 m2 de área de cardio, 56.33 m2 de área de peso libre, 51.93 m2 de área de pierna, 51.93 m2 de área de banco-pecho, 54.83 m2 de jungla, 76.84 m2 área de aparatos y 126.81 m2 entre baños, vestidores y regaderas. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11661925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0032 | Programa de Adquisición de Unidades de Resonancia para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2025 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE TIENE POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO MÉDICO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHO HABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 685095612 | 657153132 | 685095607 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 657153132 | 685095607 | 0 | 0
2450GYR0033 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos para Protección Antimagnética, 2025 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, CON OBJETO DE PODER MANEJAR DE MANERA ADECUADA EL EQUIPO MÉDICO DE ANÁLISIS Y TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHOHABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 90128415 | 86452415 | 90128385 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 86452415 | 90128385 | 0 | 0
2450GYR0034 | Remodelación y ampliación del Centro de Seguridad Social Acapulco en Guerrero, para la implementación del Programa "Club de Personas Mayores" | Remodelación integral del área que constituía la ex - estancia infantil del IMSS en el Centro de Seguridad Social Acapulco, la cual cuenta con una superficie de 124.70 m2, así como la ampliación en 129.70 m2 de dichas instalaciones, para la implementación de un Club de Personas Mayores. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3657412 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0035 | Fortalecimiento de Fonodetectores Portátiles de Latidos Fetales, 2024. | El programa de inversión consiste en la adquisición de Fonodetectores Portátiles de Latidos Fetales para fortalecer la vigilancia prenatal en la mujer embarazada. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 32591251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0036 | Programa para la Adquisición de Equipo Irradiador de Componentes Sanguíneos UMAE HES CMNO 2025. | Consiste en la adquisición de Equipo Irradiador de Componentes Sanguíneos UMAE HES CMNO 2025. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15637808 | 15000000 | 15637808 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 15637808 | 0 | 0
2450GYR0037 | Mastógrafos Etapa V | El programa de inversión consiste en la adquisición de 67 mastógrafos, de los cuales 27 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 35 en Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención y 5 en Unidades de Tercer Nivel de Atención, para brindar un servicio oportuno de calidad y mayor certeza diagnóstica a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 445516879 | 427345917 | 445374768 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 427345917 | 445374768 | 0 | 0
2450GYR0038 | Programa de adquisicion de equipamiento para el fortalecimiento de Departamento de Nutrición y Dietética en el Tercer Nivel 2025. | El PPI consiste en la adquisición y sustitución de equipamiento para el fortalecimiento de Departamento de Nutrición y Dietética en el Tercer Nivel Etapa 2, 2025. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 108596646 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0039 | Construcción del Centro de Alta Especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAESST), en CDMX Sur | El proyecto consiste en la construcción del Centro de Alta Especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAESST), que incluya las siguientes servicios Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad, Laboratorios de Ergonomía y Factores de Riesgo Psicosociales, Coordinación Zonal de Seguridad en el Trabajo, Coordinación Clínica Zonal de Salud en el Trabajo, Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo y Residencia de Medicina de Trabajo y Ambiental | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 72176135 | 0 | 2948243 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2948243 | 0 | 0
2450GYR0040 | Programa Nacional de Adquisición de Angiógrafos,2025 | El presente programa consiste en la adquisición de angiógrafos para el segundo y el tercer nivel de atención. | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 571914679 | 548588425 | 561325630 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 548588425 | 561325630 | 0 | 0
2450GYR0041 | Club de Personas Mayores del Centro de Seguridad Social, en Navolato, Sinaloa. | Consiste en la remodelación de 201.20 m², incluye la remodelación integral del área que constituía la ex - estancia infantil y áreas adicionales del IMSS en el Centro de Seguridad Social Navolato, la cual cuenta con una superficie de 82.00 m², remodelación de la sala de belleza con una superficie de 57.20 m² y remodelación del área pergolada con una superficie de 42.00 m², para la Implementación de Club de Personas Mayores, consistente de Aula Educativa de 82 m² Aula Lúdica de 57.2 m² y Patio Cubierto de 42 m²; considerando la ampliación para la instalación de sanitarios para mujeres de 10 m² y hombres de 10 m². | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 6840957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0042 | Fortalecimiento para el Programa Nacional para la prevención de la Retinopatía del Prematuro empleando la Pulsioximetria, 2025 | Es un proyecto de inversión de adquisiciones, consiste en la compra de 1,597 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, distribuidos en 153 Unidades Médicas de Segundo Nivel del Instituto a nivel nacional | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 39832858 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0043 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, etapa 2, 2025 | El programa consiste en la adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, en 2025. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1950725062 | 1177900992 | 1950725062 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1177900992 | 1950725062 | 0 | 0
2450GYR0044 | Ampliación y Remodelación de Subestación Eléctrica en la UMAE HE No. 2, Ciudad Obregón, Sonora. | Consiste en la ampliación de 49m2 hacia el sur de la subestación eléctrica existente y la remodelación de 64m2 de la subestación eléctrica actual, con la que se tendrá una superficie total de Subestación eléctrica de 113 m2, asimismo, contempla la renovación de equipos de instalación permanente, que consiste en 2 transformadores, uno de sistema normal y otro de sistema emergencia, que vendrán a garantizar la operación del sistema eléctrico principal del hospital, ya que la nueva capacidad de la subestación se incrementará de 1250 KVA a 2500 KVA. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 32028913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0045 | Reubicación (Nueva) Guardería G-0004, Guadalajara, Jalisco | El proyecto consiste en la Reubicación de una Guardería en Guadalajara, Jalisco. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 130327144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0046 | Remodelación Integral y sustitución de alberca semiolímpica en el CSS Córdoba, Veracruz. | El proyecto consiste en la remodelación integral del CSS y la sustitución de la Alberca Semiolímpica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 83723039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0047 | Programa Nacional de Adquisición de Carros Rojos, 2025 | Consiste en la adquisición de carros rojos, que tiene por objeto la sustitución del equipo médico en el instituto a fin de fortalecer, modernizar el equipamiento y los servicios que se ofrecen a los derechohabientes con la más alta tecnología. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 361157591 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0048 | Construcción de alberca semiolímpica, en el Centro de Seguridad Social Chilpancingo, Guerrero. | El proyecto consiste en la construcción de una alberca semiolímpica de 312.5 m2 en el Centro de Seguridad social de Chilpancingo de los Bravos; con medidas de 12.5 m de ancho, 25 m de largo y de profundidad variable. Diseñada para 5 carriles con sus respectivos separadores y plataformas de inicio. Como parte del equipamiento e infraestructura adicional de la alberca se considera baños, regaderas y vestidores para hombre y mujer, gradas para espectadores, bodega para guardar equipo, bodega de aseo, bodega de químicos y casa de máquinas. Aunado a la construcción de la techumbre de 884 m2, la demolición de la construcción existente 880 m2, área de jardín de 140 m2 y obra exterior de 154 m2 como parte del mejoramiento de la imagen institucional. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 23092882 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0049 | Programa Nacional de Adquisición de Electromiógrafos, 2025. | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ELECTROMIÓGRAFOS, QUE TIENE POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO MÉDICO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHOHABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 85651928 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0050 | Remodelación para Club de Personas Mayores en el Centro de Seguridad Social Guadalajara, Jalisco. | Contar con espacios que no cubren las necesidades de atención al adulto mayor con personal especialista y un área adecuada para la implementación del Programa de Club de Personas Mayores, por lo que es necesario realizar acciones de remodelación del área de la ex - estancia infantil del IMSS en el Centro de Seguridad Social Guadalajara, para la Implementación de un Club de Personas Mayores en una superficie de 317.23 m2. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7916123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0051 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 2, Irapuato, Guanajuato. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 2 de Irapuato, Guanajuato. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 50293929 | 0 | 50293929 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 50293929 | 0 | 0
2450GYR0052 | Adquisición de servidores. | Se adquirirán 7 servidores SPARC y 2 racks Oracle. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 96752545 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0053 | Remodelación para Club de Personas Mayores el Centro de Seguridad Social Ocotlán, Jalisco. | Remodelación integral para Club de Personas Mayores en el CSS Ocotlán, de la Delegación Estatal en Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7803733 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0054 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR No. 1, Chihuahua, Chihuahua | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 1 en Chihuahua, Chihuahua. | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 38468753 | 0 | 38468753 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 38468753 | 0 | 0
2450GYR0055 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 3, Mazatlán, Sinaloa. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 3 de Mazatlán, Sinaloa. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 39106199 | 0 | 39106199 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 39106199 | 0 | 0
2450GYR0056 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 1, Carlos Mc Gregor, Ciudad de México Sur. | El programa de inversión contempla la adquisición de equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 1, Carlos Mac Gregor, Ciudad de México Sur. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 42813959 | 0 | 42813267 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 42813267 | 0 | 0
2450GYR0057 | Programa de adquisición y sustitución de equipamiento para el fortalecimiento del Departamento de Oftalmología en el Tercer Nivel, 2025. | El PPI consiste la adquisición de 331 artículos de equipo médico oftalmológico para fortalecer y complementar la infraestructura de equipamiento en 16 unidades médicas de tercer nivel del Instituto, con bienes más modernos y eficaces para satisfacer las necesidades del personal médico y pacientes en los consultorios de oftalmología. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 200667147 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0058 | Adquisición de equipo para hospedaje, áreas verdes y equipo auxiliar en el Centro Vacacional Oaxtepec 2025 | Compra de equipo para el área de hospedaje y grupos: pantallas de 32" y mini split de 2 ton para habitaciones, carritos de limpieza, motos para vigilancia, equipo de jardinería como son: tractores de poda, desbrozadora, cortaseto, sopladora | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 13373142 | 0 | 13373142 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 13373142 | 0 | 0
2450GYR0059 | Reubicación de Guardería Ordinaria G-0001 Mazatlán, Sinaloa. | La ciudad de Mazatlán se encuentra en crecimiento poblacional, por lo cual es importante atender la demanda de las familias sinaloenses, pero aún es más prioritario cumplir con las medidas de seguridad exigidas en cuanto a materia de protección civil, del inmueble que albergaría y prestaría el servicio de guardería infantil, por ello, con este proyecto se busca contar con instalaciones apropiadas para otorgar el servicio. Como propuesta para la reubicación de la guardería en Mazatlán es construir un proyecto con el fin de solventar la problemática existente y así otorgar el servicio de guardería en un inmueble exprofeso, seguro y de calidad para las familias de Mazatlán y otorgar además 256 lugares de capacidad instalada de acuerdo a la siguiente distribución: la guardería contará con sala lactantes "a"= 24 niños, "b"= 24 niños y "c"= 32 niños; sala maternal "a"= 32 niños, "b-1"= 36 niños , "b-2"= 36 niños, "c-1"= 36 niños y "c-2"= 36 . | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 118759099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0060 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, en Sonora | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Hermosillo Sonora | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 145601551 | 0 | 900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 900000 | 0 | 0
2550GYR0001 | Renovación y Adquisición de mobiliario para uso administrativo | El PPI consiste en la renovación y adquisición de mobiliario para uso administrativo a Nivel Central de las siguientes Unidades Administrativas: Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración Coordinación de Presupuesto y Gestión de Gasto en Servicios Personales Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios Coordinación Técnica de Órganos Colegiados Unidad de Integridad y Transparencia | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5066946 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 11, Xalapa, Veracruz Norte. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 11, Xalapa, Veracruz Norte. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 35999051 | 0 | 35999051 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 35999051 | 0 | 0
2550GYR0003 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 63299627 | 0 | 63244714 | 14045399 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 63244714 | 14045399 | 22.2
2550GYR0004 | Construcción de un CECI con 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 62365912 | 0 | 62365911 | 13865700 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62365911 | 13865700 | 22.23
2550GYR0005 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 36075304 | 0 | 36075304 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36075304 | 0 | 0
2550GYR0006 | Construcción de un CECI con capacidad para 250 niños en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un CECI con capacidad para 250 lugares en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 67004221 | 0 | 67004221 | 14429107 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 67004221 | 14429107 | 21.53
2550GYR0007 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas de hasta 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 62759646 | 0 | 62759646 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62759646 | 0 | 0
2550GYR0008 | Proyecto de Demolición, Reubicación y Reestructuración de instalaciones en el HGO/MF No. 7, Tijuana | El proyecto consiste en la demolición y reubicación del edificio denominado "Cuerpo A" y la reestructuración del edificio denominado "Cuerpo B" del HGO/MF No 7, Tijuana, B. C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 9666391 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0009 | Reconstrucción de las Villas 7, 8, 9 y 10 y restauración del Cine - Teatro en el Centro Vacacional Atlixco - Metepec, Puebla | El PPI consiste en Reconstrucción de las Villas 7, 8, 9 y 10 y restauración del Cine - Teatro en el Centro Vacacional Atlixco - Metepec, Puebla. Derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017 el inmueble del Centro Vacacional Atlixco - Metepec (CVAM) sufrió daños significativos, que incluyeron el colapso de cuatro villas y afectaciones en el Cine - Teatro, mismo que quedó dañado por el desprendimiento de la corona del chacuaco, el cual tiene una altura aproximadamente de 70 metros. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 22252564 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0010 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos para Potenciales Evocados en Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS, QUE TIENE POR OBJETO DE FORTALECER EL EQUIPO MÉDICO DEL INSTITUTO Y CON ESTO MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHOHABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 22006525 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0013 | Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en San Luis Río Colorado, Sonora. | Consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3715988344 | 0 | 1800810546 | 651584642 |  | 0.52
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1800810546 | 651584642 | 36.18
2550GYR0014 | Construcción de un Hospital General de Zona en Yecapixtla, Morelos. | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Yecapixtla, Morelos. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3005644512 | 0 | 1440429415 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1440429415 | 0 | 0
2550GYR0015 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia y UCIA en el HGZMF No. 4 Ciudad del Carmen, Campeche | El programa de inversión contempla la adquisición del equipamiento necesario para la implementación de una nueva sala de hemodinamia y nueva Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 4 de Ciudad del Carmen, Campeche. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 55417162 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0017 | Sustitución y Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de TCPH (TAMO) para la UMAE HONCO CMN SXXI | El proyecto de Sustitución y Adquisición de Equipamiento para la UMAE Hospital de Oncología del CMN SXXI se centra específicamente en la adquisición de 47 bienes relacionados con equipo médico y electromecánico para la implementación del Servicio de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 29638781 | 0 | 29638781 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 29638781 | 0 | 0
2550GYR0018 | Equipo Electromecánico en Almacenes Delegacionales, 2025. | El proyecto consiste en la sustitución de equipos diversos para las unidades almacenarias del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 87510998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0022 | Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 5386258817 | 0 | 51893179 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 51893179 | 0 | 0
2550GYR0023 | Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo médico para la Unidad de Medicina Familiar No.28 de Mexicali, Baja California | El programa trata de la sustitución de mobiliario médico para la Unidad de Medicina Familiar No.28 de Mexicali, Baja California (1 carro camilla para recuperación, 24 básculas electrónicas y 30 mesas universales para exploración). | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Clínica de Primer Nivel |  | 1903109 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0024 | Premio IMSS. Adquisición de equipo electromédico y de cocina en la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 | El presente PPI consiste en la adquisición de equipo electromédico y de cocina en la UMAE Hospital de Cardiología No. 34, con estos equipos se pretende mejorar la atención médica a los derechohabientes con problemas cardiacos y optimizar los procesos de preparación y distribución de alimentos en el hospital. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1927911 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0026 | Estudios de Preinversión para el proyecto relativo a la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur. | El programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como Anteproyecto y otros estudios técnicos y de infraestructura, los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur. | BCS. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 11300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## APPs
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Segundo Trimestre de 2025
ANEXO XVIII AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Etapa de preparación del proyecto |  | Actualización en inflación, tipo de cambio o tasa de interés (si las hay) | Inversión (pesos) | [5 empty] | Avance físico en ejecución (%) |  |  | Pagos (pesos)
[17 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios (pesos) | Variable (s) que se actualizó y porcentaje (s) de actualización | Monto Total de Inversión (b) | Monto de inversión 2025 | Monto erogado del total de la inversión (acumulado) | Monto erogado en el trimestre reportado | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Avance Físico Acumulado | Avance físico en el trimestre reportado | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
(%)
Ramo 50. Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 4994026022 | 0 | 4994026022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9719571036 | 0 | 908540301 | 428859770
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Chiapas | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.97% real (IM1) | 2620149346 | 0 | 2620149346 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5441152645 | 0 | 628133056 | 240877552
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Nayarit | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.60% real | 2373876676 | 0 | 2373876676 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4278418391 | 0 | 280407245 | 187982218
N/A: No aplica N/D: No Disponible
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(c) Se dieron por concluidos los contratos hospitalarios, los proyectos que se reportan únicamente es por pagos pendientes derivado de la terminación anticipada. El proyecto Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México es el que continúa vigente bajo este esquema.