## Avance Fís-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2026
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2026 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 127367750189 | 14496766055 | 23602813497 | 4950522479 | 20.97
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 777943523 | 18485089 | 11677594 | 2141082 |  | 94.09
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 18485089 | 11677594 | 2141082 | 18.33
1212U000028 | Construcción, Remodelación y Equipamiento del HMI de 38 camas (Hospital del niño y la mujer) en Ciudad del Carmen, Campeche. | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital de 38 camas con énfasis en la atención Materno Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | Camp. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 1286891225 | 0 | 78974560 | 8098305 |  | 99.72
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 78974560 | 8098305 | 10.25
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 921073426 | 0 | 63436453 | 38401 |  | 99.98
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 63436453 | 38401 | 0.06
1412U000013 | Construcción del Hospital Oncológico Pediátrico de 40 camas en Ecatepec, Estado de México Oriente. | El proyecto consiste en la construcción del Hospital Oncológico Pediátrico de 40 camas en Ecatepec de Morelos, Estado de México Oriente, el cual contará con 21 consultorios de especialidades; áreas de Urgencias, UCIP, salas de Cirugía, Auxiliares de diagnóstico (Rayos X, Ultrasonografía, Resonancia Magnética, Tomografía, Laboratorio Clínico, entre otros), Auxiliares de tratamiento (quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, biología molecular). Lo anterior, en una superficie de construcción de 12,572.47 m², de los cuales 255.60 m² serán construidos y 12,316.87 m² corresponden a la remodelación mayor de la infraestructura donada por el Gobierno del Estado de México. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 2008941139 | 0 | 579047166 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 579047166 | 0 | 0
1450GYR0058 | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. | El proyecto considera la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas censables, de 35,499.5 m2, en el Municipio de El Marqués, Querétaro. El hospital además contará con 28 especialidades (consulta externa), servicio de intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, cuidados intensivos (adultos de 7 camas, pediátricos de 4 camas y neonatales de 8 cunas), transfusiones de sangre, sesiones de quimioterapia, estudios de laboratorio, diálisis, inhaloterapia y terapia respiratoria, mastografías, tococirugía, tomografías y fisioterapia. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2224825778 | 0 | 71141587 | 0 |  | 99.94
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 71141587 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 351947950 | 10000000 | 75216536 | 6533389 |  | 87
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 10000000 | 75216536 | 6533389 | 8.68
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 545145648 | 0 | 21303687 | 5340 |  | 96.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 21303687 | 5340 | 0.02
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 623963827 | 0 | 749664 | 0 |  | 97.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 749664 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 220832278 | 0 | 51042623 | 9926516 |  | 99.6
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 51042623 | 9926516 | 19.44
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022. | Consiste en la adquisición de 2,424 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 256435568 | 0 | 1075576 | 0 |  | 96.76
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1075576 | 0 | 0
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2022-2025 | Estudios de Anteproyecto conceptual; de diagnóstico conceptual de los aspectos técnicos, legales, ambientales, económicos y sociales; Técnicos y de Arquitectura y estructura para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica y no médica. | Ags., BCS., Jal., Pue., Son. | Otros programas de inversión | Otros |  | 59093396 | 7920598 | 6380225 | 0 |  | 99.5
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 7920598 | 6380225 | 0 | 0
2050GYR0021 | Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021 | Consiste en la adquisición de artículos de equipamiento médico diverso para las unidades médicas en los tres niveles de atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 330086975 | 0 | 198851 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 198851 | 0 | 0
2050GYR0028 | Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2023-2024 | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para área de Patología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 166425066 | 0 | 647856 | 0 |  | 86.39
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 647856 | 0 | 0
2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | El programa consiste en la sustitución de componentes necesarios para la operatividad de las plantas de lavado y el buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 983484256 | 633284518 | 629429823 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 633284518 | 629429823 | 0 | 0
2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 273221659 | 0 | 94308332 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 94308332 | 0 | 0
2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes y derechohabientes para las unidades de los tres niveles de atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 18045081 | 0 | 205584 | 0 |  | 91.88
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 205584 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 704431885 | 0 | 2123472 | 0 |  | 99.23
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 2123472 | 0 | 0
2150GYR0040 | Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora. | En total se ampliará una superficie de 674.56 m2 y se remodelarán 23 m2 con 9 áreas de dormitorios. Las áreas de descanso tienen proyectada un área de trabajo para tres personas, un baño completo por habitación y un área común para lockers por nivel. Además, se realizará la demolición de 93.00 m2 para que el área se conecte al hospital en el primer y segundo nivel, lo que permitirá un fácil acceso a las áreas de hospital en caso de que se requiera de forma prioritaria. El proyecto contempla la adquisición de 138 equipos para el correcto funcionamiento del área de residencias médicas. | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 51699752 | 0 | 46368485 | 1259516 |  | 13.58
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 46368485 | 1259516 | 2.71
2150GYR0042 | Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 73002836 | 0 | 2405159 | 0 |  | 97.8
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 2405159 | 0 | 0
2150GYR0050 | Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS | Adquisición de Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 56504955 | 0 | 35133071 | 0 |  | 9
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 35133071 | 0 | 0
2150GYR0055 | Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Pue. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 63893935 | 0 | 802220 | 0 |  | 96.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 802220 | 0 | 0
2150GYR0062 | Fortalecimiento del CENAIDS | El proyecto contempla la Remodelación del Centro Nacional de Información y Documental en Salud, e incluye las áreas de Acervo Bibliográfico, Centro de Documentación, Oficinas, entre otras. Adicionalmente, contempla la adquisición del equipamiento necesario para su correcta operación. | CDMX. | Programa de mantenimiento y/o rehabilitación | Otros |  | 31570202 | 0 | 13780976 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 13780976 | 0 | 0
2150GYR0063 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa | Sustitución de 2,461 equipos de cocina y comedor, para unidades médicas del Instituto. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 133521831 | 0 | 70992 | 0 |  | 98.13
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 70992 | 0 | 0
2150GYR0068 | Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro | Ampliación y remodelación de las áreas destinadas a la educación en salud considerando aulas de usos múltiples, aulas regulares, residencias médicas y centro de documentación. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 25299379 | 0 | 20877208 | 1108340 |  | 10.88
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 20877208 | 1108340 | 5.3
2150GYR0081 | Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | Gro. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 17871849 | 0 | 2456022 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 2456022 | 0 | 0
2150GYR0084 | Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa. | El programa de inversión consiste en adquirir 22,464 artículos médicos para 303 unidades médicas para el fortalecimiento a la atención primaria a la salud, las unidades médicas se ubican en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Norte y Veracruz Sur. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 482661547 | 0 | 8036 | 0 |  | 98.6
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 8036 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 146153032 | 29196904 | 530000 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 29196904 | 530000 | 0 | 0
2150GYR0097 | Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 1,815 piezas de los sets de procuración de tejido corneal y vasectomía. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3513132 | 0 | 31948 | 0 |  | 96.42
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 31948 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 199512096 | 41418760 | 12974907 | 9577947 |  | 49.46
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 41418760 | 12974907 | 9577947 | 73.81
2150GYR0099 | Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa. | Consiste en la ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR No. 2 en Villa Coapa en Tlalpan, DF Sur. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 299693436 | 242699992 | 53498103 | 9051760 |  | 49.79
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 242699992 | 53498103 | 9051760 | 16.91
2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | El proyecto consiste en la Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. Construcción Obra Civil E Instalaciones (Nueva), Construcción Obra Civil E Instalaciones (Demolición), Obra Exterior, Jardinería, Imagen Institucional Y Eq. De Instalación Permanente | BC. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 128282284 | 0 | 73616695 | 2914951 |  | 40
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 73616695 | 2914951 | 3.95
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3737141025 | 652567736 | 556569003 | 73982139 |  | 75.95
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 652567736 | 556569003 | 73982139 | 13.29
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4159261470 | 70655879 | 72093425 | 2543037 |  | 98.12
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 70655879 | 72093425 | 2543037 | 3.52
2250GYR0024 | Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco. | La Torre de descanso para Médicos Residentes será una construcción de 820.98 de ampliación (nueva). Esta acción de obra se llevará a cabo en el predio propiedad del IMSS, se construirá en el jardín exterior del hospital de especialidades entre los edificios de radioneuro y la torre principal de especialidades. La obra de ampliación (nueva) consta de un edificio de tres niveles, el cual dará el servicio de descanso para los médicos residentes de la UMAE del hospital de especialidades del CMNO. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 30849889 | 0 | 22774181 | 0 |  | 12
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 22774181 | 0 | 0
2250GYR0032 | Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza | El presente proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un HGR de 180 camas censables (68 para cirugía general, 90 de medicina interna y 22 de pediatría médica), con los servicios de consulta de especialidades, servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intervenciones quirúrgicas, urgencias, auxiliarles de diagnóstico y de tratamiento, y transfusiones, y áreas administrativas. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3555053442 | 187854422 | 9322113 | 358757 |  | 91
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 187854422 | 9322113 | 358757 | 3.84
2250GYR0040 | HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán. | Nuevo Hospital General de Zona de 70 camas, de las cuales 40 serán para la Unidad de Traumatología y Ortopedia en Ticúl, Yucatán. | Yuc. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 1789330425 | 117972538 | 325051465 | 231891451 |  | 84.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 117972538 | 325051465 | 231891451 | 71.33
2250GYR0041 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila. | Consiste en una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 224798861 | 34100917 | 78868220 | 9832826 |  | 78.21
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 34100917 | 78868220 | 9832826 | 12.46
2250GYR0043 | Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la Construcción del nuevo HGZ de 72 camas en Sustitución del HGS 10 Guanajuato. | Gto. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2021347732 | 0 | 328832857 | 151320201 |  | 84.68
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 328832857 | 151320201 | 46.01
2250GYR0053 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase) | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19 2a fase. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 108288058 | 0 | 1098944 | 0 |  | 73.34
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1098944 | 0 | 0
2350GYR0006 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Son. | Otros programas de inversión | Otros |  | 102412166 | 19838135 | 19838135 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 19838135 | 19838135 | 0 | 0
2350GYR0008 | Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas | El Hospital General de Zona de 144 camas para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Chis. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4524021742 | 557993431 | 432439793 | 7457569 |  | 98.7
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 557993431 | 432439793 | 7457569 | 1.72
2350GYR0010 | Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato | El programa comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Otros programas de inversión | Otros |  | 87328210 | 27458820 | 24962563 | 0 |  | 46.5
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 27458820 | 24962563 | 0 | 0
2350GYR0017 | Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Navojoa, Sonora | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2437231088 | 186616777 | 211715899 | 38672457 |  | 92.42
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 186616777 | 211715899 | 38672457 | 18.26
2350GYR0019 | Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Terapias Intensivas en el Tercer Nivel | El programa consiste en la adquisición de equipamiento para la monitorización, diagnóstico y atención oportuna que permita el fortalecimiento de la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos en el Tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 204285330 | 0 | 7656000 | 0 |  | 76.32
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 7656000 | 0 | 0
2350GYR0027 | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California | Consiste en la construcción de un HGR 216 Camas en el municipio de Ensenada, Baja California | BC. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4179240298 | 349203071 | 1245914523 | 425558106 |  | 87.75
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 349203071 | 1245914523 | 425558106 | 34.15
2350GYR0034 | Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León. | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 468689397 | 39993679 | 2802592 | 0 |  | 80.46
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 39993679 | 2802592 | 0 | 0
2350GYR0039 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2024 - 2025. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos de aires acondicionado, 2024 - 2025. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 2705857311 | 2272920141 | 1352928655 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 2272920141 | 1352928655 | 0 | 0
2350GYR0046 | Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2025 - 2026 | El proyecto consiste en la sustitución de 144 equipos de casa de maquinas para diversas unidades médicas y no médicas del IMSS. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 1110153724 | 490569974 | 488467635 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 490569974 | 488467635 | 0 | 0
2350GYR0052 | Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025. | El PPI consiste en la adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025 | CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Son. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1961987483 | 482627860 | 408748886 | 0 |  | 75
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 482627860 | 408748886 | 0 | 0
2350GYR0053 | Programa de Sustitución Aires Acondicionados A, 2025-2026. | El proyecto consiste en la sustitución de 83 equipos diversos de aires acondicionados para las diferentes unidades del Instituto, donde en el 2025 se realizará el anticipo del 13%, y en 2026, se liquidará el 87% restante de los equipos. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 837984196 | 729224156 | 418992098 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 729224156 | 418992098 | 0 | 0
2350GYR0058 | Programa Nacional de Fortalecimiento de Laboratorios de Anatomía Patológica (OncoPat), 2024-2026. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 1,081 equipos para el fortalecimiento de los laboratorios de anatomía patológica (oncopatología) de 111 unidades médicas de todo el país. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 271771765 | 0 | 26453546 | 0 |  | 48.55
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 26453546 | 0 | 0
2350GYR0062 | Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L. | El PPI trata de la Construcción de una Unidad de Medicina Familiar de 10 +5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, Nuevo León y contará con los siguientes servicios: 10 consultorios de Medicina Familiar 5 consultorios de Medicina Preventiva 1 consultorio de Estudios de Radiodiagnóstico 1 consultorio de Atención Médica Continua 1 consultorio de Servicio de Atención Médica para Estomatología 1 Laboratorio Clínico | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 207362068 | 138222798 | 41691689 | 0 |  | 10.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 138222798 | 41691689 | 0 | 0
2450GYR0007 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Salinas Victoria, Nuevo León | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 219213669 | 150921194 | 50020687 | 0 |  | 10.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 150921194 | 50020687 | 0 | 0
2450GYR0008 | Sustitución de 180 Elevadores | El programa consiste en la sustitución de 180 elevadores que permitan brindar los servicios institucionales en unidades médicas y no médicas en diversas entidades del país. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 894171655 | 0 | 63980986 | 0 |  | 37.3
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 63980986 | 0 | 0
2450GYR0016 | Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc, Puebla | Este programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Amozoc, Puebla. Esta etapa es fundamental para evaluar la viabilidad del proyecto en diversos aspectos, cumpliendo con las normativas vigentes. | Pue. | Otros programas de inversión | Hospital General |  | 118261442 | 45133891 | 42356858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 45133891 | 42356858 | 0 | 0
2450GYR0017 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Jal. | Otros programas de inversión | Hospital General |  | 23916378 | 0 | 500000 | 0 |  | 35
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 500000 | 0 | 0
2450GYR0027 | Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 72 camas en el municipio de Manzanillo, Colima. | Col. | Otros programas de inversión | Otros |  | 52961850 | 21874420 | 49642367 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 21874420 | 49642367 | 0 | 0
2450GYR0032 | Programa de Adquisición de Unidades de Resonancia para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2025-2026 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE TIENE POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO MÉDICO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHO HABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 717891385 | 0 | 473042610 | 40601035 |  | 16.67
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 473042610 | 40601035 | 8.58
2450GYR0033 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos para Protección Antimagnética, 2025 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, CON OBJETO DE PODER MANEJAR DE MANERA ADECUADA EL EQUIPO MÉDICO DE ANÁLISIS Y TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHOHABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 80784429 | 0 | 6231680 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 6231680 | 0 | 0
2450GYR0037 | Mastógrafos Etapa V | El programa de inversión consiste en la adquisición de 67 mastógrafos, de los cuales 27 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 35 en Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención y 5 en Unidades de Tercer Nivel de Atención, para brindar un servicio oportuno de calidad y mayor certeza diagnóstica a la derechohabiencia. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 468335827 | 0 | 233380416 | 56596284 |  | 40.3
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 233380416 | 56596284 | 24.25
2450GYR0040 | Programa Nacional de Adquisición de Angiógrafos,2025-2026 | El presente programa consiste en la adquisición de angiógrafos para el segundo y el tercer nivel de atención. | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Tab., Ver. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 617083050 | 0 | 568048721 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 568048721 | 0 | 0
2450GYR0043 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, etapa 2, 2025-2026 | El programa consiste en la adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2044106987 | 0 | 1234935959 | 106487997 |  | 11.9
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1234935959 | 106487997 | 8.62
2450GYR0044 | Ampliación y Remodelación de Subestación Eléctrica en la UMAE HE No. 2, Ciudad Obregón, Sonora. | Consiste en la ampliación de 49m2 hacia el sur de la subestación eléctrica existente y la remodelación de 64m2 de la subestación eléctrica actual, con la que se tendrá una superficie total de Subestación eléctrica de 113 m2, asimismo, contempla la renovación de equipos de instalación permanente, que consiste en 2 transformadores, uno de sistema normal y otro de sistema emergencia, que vendrán a garantizar la operación del sistema eléctrico principal del hospital, ya que la nueva capacidad de la subestación se incrementará de 1250 KVA a 2500 KVA. | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 41919121 | 0 | 40940059 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 40940059 | 0 | 0
2450GYR0060 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, en Sonora | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Hermosillo Sonora | Son. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 151454513 | 0 | 35650934 | 0 |  | 4.04
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 35650934 | 0 | 0
2550GYR0003 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 65253430 | 0 | 4131848 | 356399 |  | 99.98
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4131848 | 356399 | 8.62
2550GYR0004 | Construcción de un CECI con 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 64208370 | 0 | 3714464 | 448228 |  | 99.85
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 3714464 | 448228 | 12.06
2550GYR0005 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 37053888 | 0 | 10063258 | 3088142 |  | 66.2
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 10063258 | 3088142 | 30.68
2550GYR0006 | Construcción de un CECI con capacidad para 250 niños en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un CECI con capacidad para 250 lugares en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 69098012 | 0 | 3597689 | 0 |  | 99.04
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 3597689 | 0 | 0
2550GYR0007 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas de hasta 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 64772829 | 0 | 11944405 | 1828237 |  | 92.12
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 11944405 | 1828237 | 15.3
2550GYR0013 | Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en San Luis Río Colorado, Sonora. | Consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3872793491 | 1061947741 | 693266357 | 440646459 |  | 46.69
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 1061947741 | 693266357 | 440646459 | 63.56
2550GYR0014 | Construcción de un Hospital General de Zona en Yecapixtla, Morelos. | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Yecapixtla, Morelos. | Mor. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3434773658 | 851915868 | 810674710 | 235618752 |  | 28.75
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 851915868 | 810674710 | 235618752 | 29.06
2550GYR0022 | Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León | NL. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5612987884 | 636712439 | 637607707 | 315211068 |  | 25.77
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 636712439 | 637607707 | 315211068 | 49.43
2550GYR0025 | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Guadalupe, Zacatecas | El Hospital General Regional de 216 camas para el municipio de Guadalupe, Zacatecas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Zac. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5049521486 | 1111793384 | 552044416 | 408229014 |  | 15.16
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 1111793384 | 552044416 | 408229014 | 73.94
2550GYR0026 | Estudios de Preinversión para el proyecto relativo a la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur. | El programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como Anteproyecto y otros estudios técnicos y de infraestructura, los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur. | BCS. | Otros programas de inversión | Hospital General |  | 12626839 | 500000 | 750000 | 0 |  | 45.5
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 500000 | 750000 | 0 | 0
2550GYR0033 | Construcción del HGR de 216 camas en Culiacán, Sinaloa. | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, que contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. Adicionalmente a los servicios de hospitalización, contará con Consulta de Especialidad, Intervenciones Quirúrgicas, Urgencias, UCI, Auxiliares de Diagnóstico, Auxiliares de Tratamiento y otros servicios. | Sin. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4397415476 | 0 | 276763961 | 252820960 |  | 10.14
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 276763961 | 252820960 | 91.34
2550GYR0043 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución en Equipamiento Médico de Óptica y Oftalmología para la Atención Médica, 2026. | El presente programa de inversión tiene por objeto la sustitución de 119 equipos médicos clasificados en el rubro de Óptica y Oftalmología, actualmente en condiciones obsoletas, con el propósito de mejorar la calidad de la atención médica en 43 unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, distribuidas entre el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 193582247 | 184738736 | 184738736 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 184738736 | 184738736 | 0 | 0
2550GYR0044 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución en Equipamiento de Imagenología para el Diagnóstico en los Tres Niveles de Atención Médica, 2026. | El programa consiste en la sustitución de 118 equipos de imagenología para el diagnóstico en los tres niveles de atención médica a nivel nacional. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 805055110 | 737664479 | 195600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 737664479 | 195600000 | 0 | 0
2550GYR0045 | Programa de Sustitución de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, etapa 3, 2026. | El programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención. | Ags., Camp., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Tlax. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 589910229 | 562961076 | 356400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 562961076 | 356400000 | 0 | 0
2550GYR0047 | Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila | Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila | Coah. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5965069954 | 0 | 270985468 | 249985468 |  | 4.83
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 270985468 | 249985468 | 92.25
2550GYR0048 | Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur | El proyecto considera la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas estimando para su desarrollo un área total de 68,456 m2, dentro de un terreno de 50,000 m2. Asimismo, se encuentra integrado por diferentes servicios como Hospitalización, Consultas de especialidades, Salas de operaciones, Urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos, Auxiliares de diagnóstico y tratamiento y Otros servicios. | BCS. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 6913135453 | 800000000 | 697293611 | 128664084 |  | 4.62
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 800000000 | 697293611 | 128664084 | 18.45
2550GYR0049 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares, en el municipio de San Quintín, Baja California. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en el municipio de San Quintín, Baja California. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | BC. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 49789637 | 0 | 47668096 | 22184555 |  | 31.74
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47668096 | 22184555 | 46.53
2550GYR0054 | Programa Prioritario de Tomógrafos para Segundo Nivel 2026 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención. | CDMX., Jal. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 393273486 | 375307384 | 237600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 375307384 | 237600000 | 0 | 0
2550GYR0055 | Programa de Adquisición para Protección Civil de Suministro de Equipo y Materiales para el SASI, en Unidades Almacenarias del IMSS, 2026-2027. | El programa de inversión para los ejercicios 2026-2027, contempla la adquisición de 27 sistemas automatizados de supresión de incendios, con el objetivo de proteger un total de 27 almacenes. De estos, 13 corresponden a Almacenes de Unidades Médicas de Tercer Nivel de Atención y 14 a Almacenes de las Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD). | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 832742170 | 0 | 166548433 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 166548433 | 0 | 0
2550GYR0056 | Adquisición y Sustitución de Equipamiento Audiovisual y Tecnológico en Ambientes Educativos | Equipar y renovar el equipo tecnológico existente en las áreas de Educación en Salud de los OOAD, UMAE y Coordinación de Educación en Salud. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 75906374 | 0 | 75906373 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 75906373 | 0 | 0
2550GYR0057 | Programa de Sustitución Elevadores C 2025-2026 | El proyecto consiste en la sustitución de 63 equipos de transportación vertical, para las diversas unidades médicas del Instituto. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 365399700 | 328859730 | 182699850 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 328859730 | 182699850 | 0 | 0
2550GYR0058 | Programa Nacional de Adquisición de Unidades de Energía Ininterrumpida para Unidades Médico-Administrativas del IMSS (750VA) 2026 | El Programa consiste en la adquisición de equipos UPS, para dotar de infraestructura a las áreas medicas y administrativas del Instituto. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 185852423 | 147803122 | 76923140 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 147803122 | 76923140 | 0 | 0
2550GYR0059 | UPS 3kVA 2026 | Adquisición de 6,280 Unidades de Energía Ininterrumpida para Unidades Médico-Administrativas del IMSS (3KVA) 2026 | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 173294927 | 137806396 | 165364960 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 137806396 | 165364960 | 0 | 0
2550GYR0063 | Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima | El proyecto consiste en la creación de un Nuevo Hospital General de Zona de 72 camas, el cual contará con 17 consultorios especializados; áreas de hospitalización, urgencias, tococirugía, UCI adultos y neonatales; servicios ambulatorios: hemodiálisis, endoscopía, quimioterapia, clínica de heridas y apoyo diagnóstico: imagenología, laboratorio clínico, anatomía patológica. Lo anterior, con una superficie de construcción de 34,005.80 m², en Manzanillo, Colima. | Col. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2677112110 | 0 | 343936222 | 111787650 |  | 0.71
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 343936222 | 111787650 | 32.5
2550GYR0064 | Programa para la adquisición de equipo CeSIECQ Siglo XXI | Adquisición de equipo de Simuladores Clínicos, Quirúrgicos y Equpamiento complementario para el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI | CDMX. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 34576250 | 0 | 34576249 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 34576249 | 0 | 0
2550GYR0065 | Programa para la adquisición de equipo CeSIECQ Jalisco | Adquisición de equipo de Simuladores Clínicos, Quirúrgicos, módelos anatómicos, entre otros para el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de Jalisco | Jal. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 35055878 | 0 | 33454403 | 0 |  | 1
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 33454403 | 0 | 0
2550GYR0066 | Programa para la adquisición de equipo CeSiECQ Mérida | El presente Programa de Adquisición de Simuladores Clínicos y Quirúrgicos Mérida, tiene como finalidad fortalecer la capacidad institucional para impartir formación práctica de alta calidad al personal médico y de enfermería mediante educación basada en simulación. En total, se contempla la adquisición de 116 equipos diversos que incluyen: Equipamiento médico (30 equipos), Tecnologías (12 equipos) y Simuladores (74 simuladores). | Yuc. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 31070736 | 0 | 31070735 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 31070735 | 0 | 0
2550GYR0067 | Adquisición y Sustitución de Equipamiento de modelos anatómicos para Escuelas de Enfermería del IMSS. | El programa consiste en equipamiento de modelos anatómicos para Escuelas de Enfermería del IMSS. | BC., CDMX., Jal., NL., Son., Yuc. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 31341325 | 0 | 29909544 | 0 |  | 1
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 29909544 | 0 | 0
2550GYR0068 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Morelia, Michoacán. | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital en Morelia, Michoacán, que contará con 260 camas, 51 consultorios especializados, áreas de Urgencias, UCI, servicio de cirugía general, auxiliares de diagnóstico (como Imagenología y Laboratorio Clínico), auxiliares de tratamiento (como Hemodiálisis y Quimioterapia) y otros servicios como Medicina nuclear. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5927281494 | 0 | 561048968 | 160188321 |  | 4.63
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 561048968 | 160188321 | 28.55
2550GYR0069 | Conclusión de la Construcción del Hospital en San Buenaventura, Coahuila | El proyecto consiste en la conclusión de la construcción de un Hospital de 50 camas, el cual contará con 9 consultorios especializados; áreas de hospitalización, área de expulsión, rayos x, ultrasonografía y laboratorio clínico, estomatología y medicina del trabajo. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 340211867 | 0 | 36648116 | 7462010 |  | 88.91
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 36648116 | 7462010 | 20.36
2550GYR0070 | Conclusión de la Construcción del Hospital en el municipio de Matamoros, Coahuila | El proyecto consiste en la conclusión de la construcción de un Hospital en el municipio de Matamoros, Coahuila, con 50 camas, 14 consultorios especializados; áreas de Urgencias, servicio de cirugía general, tococirugía, y auxiliares de diagnóstico como imagenología (Rayos X) y Laboratorio clínico. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 407648093 | 0 | 69811578 | 16030276 |  | 81.86
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 69811578 | 16030276 | 22.96
2650GYR0001 | Conclusión de la ampliación y remodelación del Hospital de San Quintín (segunda etapa), en Baja California | El proyecto consiste en Conclusión de la ampliación y remodelación del Hospital de San Quintín, Baja California, con 80 camas, 11 consultorios de especialidades; área de urgencias, servicio de cirugía general, tococirugía y endoscopía, auxiliares de diagnóstico (imagenología, laboratorio clínico y anatomía patológica), auxiliares de tratamiento (hemodiálisis y quimioterapia), Unidad de Medicina Familiar (UMF). Lo anterior, con una superficie de intervención de 2,135.17 m² de ampliación, 7,268.14 m² de remodelación (intermedia y mayor) y 155.25 m² de demolición, en San Quintín, Baja California. | BC. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 759570667 | 0 | 404700998 | 294214065 |  | 21.36
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 404700998 | 294214065 | 72.69
2650GYR0003 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Coatzacoalcos, Veracruz Sur. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47304017 | 10145217 |  | 0.8
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47304017 | 10145217 | 21.44
2650GYR0004 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en El Marqués, Querétaro | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de El Marqués, Querétaro, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 57190682 | 0 | 4395305 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4395305 | 0 | 0
2650GYR0005 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Zacatelco, Tlaxcala | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Tlax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4045491 | 935550 |  | 0.01
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4045491 | 935550 | 23.12
2650GYR0006 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Guadalupe Victoria, Mexicali, Baja California. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Guadalupe Victoria, Mexicali, B.C, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | BC. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47424139 | 12197439 |  | 2.84
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47424139 | 12197439 | 25.71
2650GYR0007 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Durango, Durango. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Durango, Durango, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Dgo. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 52942161 | 14494503 |  | 2.02
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 52942161 | 14494503 | 27.37
2650GYR0008 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Atotonilco El Alto, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4468122 | 1026397 |  | 0.17
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 1026397 | 22.97
2650GYR0009 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Tres Valles, Veracruz Sur | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Tres Valles, Veracruz, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47304017 | 10145217 |  | 0.8
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47304017 | 10145217 | 21.44
2650GYR0010 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Ciudad Sahagún, Hidalgo | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en Ciudad Sahagún, Hidalgo, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Hgo. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 4389620 | 59279 |  | 0.1
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4389620 | 59279 | 1.35
2650GYR0011 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Jáltipan, Veracruz Sur. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Jáltipan, Veracruz Sur, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47304017 | 10145217 |  | 0.8
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47304017 | 10145217 | 21.44
2650GYR0012 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Guadalajara, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Guadalajara, Jalisco, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 5744404 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5744404 | 0 | 0
2650GYR0013 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Ameca, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Ameca, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4468122 | 1026397 |  | 0.16
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 1026397 | 22.97
2650GYR0014 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4468122 | 1026397 |  | 0.25
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 1026397 | 22.97
2650GYR0015 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares en Valle de Chalco, México Oriente | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 se dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 5763189 | 872025 |  | 0.1
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5763189 | 872025 | 15.13
2650GYR0016 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, el cual contará con con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 se dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Oax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 5873389 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5873389 | 0 | 0
2650GYR0017 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares, en Tlalnepantla de Baz, México | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Tlalnepantla de Baz, México, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 60911175 | 0 | 4461415 | 872025 |  | 0.01
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4461415 | 872025 | 19.54
2650GYR0018 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Mineral de la Reforma, Hidalgo | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Hgo. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4027749 | 42845 |  | 0.15
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4027749 | 42845 | 1.06
2650GYR0019 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Chalco, Estado de México Oriente. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Chalco, Estado de México Oriente, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 3981691 | 872025 |  | 0.01
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 3981691 | 872025 | 21.9
2650GYR0020 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Tomatlán, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Tomatlán, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4468122 | 1026397 |  | 0.16
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 1026397 | 22.97
2650GYR0021 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Tonalá, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Tonalá, Jalisco, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 4324777 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4324777 | 0 | 0
2650GYR0022 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado de 110 lugares en Cocula, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Cocula, Jalisco el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4468122 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 0 | 0
2650GYR0023 | Programa Nacional de Sustitución de Máquinas de Anestesia del IMSS | El programa consiste en la sustitución de 509 máquinas de anestesia: 35 equipos básicos, 346 equipos intermedios y 128 equipos de alta especialidad, destinadas a 117 unidades médicas de los tres niveles de atención para el Servicio de Anestesiología del Instituto Mexicano del Seguro Social. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 721705677 | 0 | 21067537 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 21067537 | 0 | 0
2650GYR0024 | Creación del Centro de Investigación y Medicina de Precisión en el Centro Médico Nacional Siglo XXI | El proyecto consiste en la remodelación, ampliación y equipamiento del hospital de convalecientes del Centro Nacional Siglo XXI para albergar al Centro de Investigación y Medicina de Precisión | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 954417483 | 0 | 5519089 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 5519089 | 0 | 0
2650GYR0025 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares en Pedro Escobedo, Querétaro | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán tres salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037109 | 0 | 5250940 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5250940 | 0 | 0
2650GYR0026 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Chiautempan, Tlaxcala | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Tlax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4045491 | 935550 |  | 0.01
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4045491 | 935550 | 23.12
2650GYR0027 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Lagos de Moreno, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 5744404 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5744404 | 0 | 0
2650GYR0028 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares, en Unión de San Antonio, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 50 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá 3 salas con 75 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 50 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037113 | 0 | 5180412 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5180412 | 0 | 0
2650GYR0029 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Nezahualcóyotl, Estado de México Oriente | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en Nezahualcóyotl, Estado de México Oriente, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses, en atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses, en atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses y en atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 4343562 | 872025 |  | 0.01
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4343562 | 872025 | 20.07
2650GYR0030 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares en Yecapixtla, Morelos | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Yecapixtla, Morelos, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con un total de 50 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán 3 salas con un total de 75 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán dos salas con capacidad de 50 usuarios en total, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mor. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037113 | 0 | 5247050 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5247050 | 0 | 0
2650GYR0031 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en la Colonia Ciudad Caucel, municipio de Mérida, Yucatán, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Yuc. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4029542 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4029542 | 0 | 0
2650GYR0032 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4468122 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 0 | 0
2650GYR0033 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Serapio Rendón, Mérida, Yucatán. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en Serapio Rendón, municipio de Mérida, Yucatán, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Yuc. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 4391413 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4391413 | 0 | 0
2650GYR0034 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares en Matías Romero de Avendaño, Oaxaca | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Matías Romero de Avendaño, Oaxaca, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con un total de 50 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán 3 salas con un total de 75 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán dos salas con capacidad de 50 usuarios en total, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Oax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037113 | 0 | 5309397 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5309397 | 0 | 0
2650GYR0035 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Tarímbaro, Michoacán | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrá de tres salas con capacidad de 25 lugares cada una, destinada a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75043538 | 18920472 |  | 0.01
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75043538 | 18920472 | 25.21
2650GYR0036 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Cuautla, Morelos | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio Cuautla, Morelos el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años | Mor. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 4029544 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4029544 | 0 | 0
2650GYR0037 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Córdoba, Veracruz Sur | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Córdoba, Veracruz Sur, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47304017 | 10145217 |  | 0.2
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47304017 | 10145217 | 21.44
2650GYR0038 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Valle Dorado Uruapan, Michoacán | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en la colonia Valle Dorado en el municipio de Uruapan, Michoacán, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75043537 | 19197940 |  | 0.76
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75043537 | 19197940 | 25.58
2650GYR0039 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Mazatlán, Sinaloa. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Mazatlán, Sinaloa el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 lugares cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Sin. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 5812727 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5812727 | 0 | 0
2650GYR0040 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Oaxaca, Oaxaca | El proyecto consiste en la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas, el cual contará con 53 consultorios de especialidades; áreas de Urgencias, UCI, salas de Cirugía, Cirugía Ambulatoria, Tococirugía y Endoscopía, Auxiliares de diagnóstico (rayos X, Ultrasonografía, Resonancia Magnética, Tomografía, Laboratorio Clínico), Auxiliares de tratamiento (hemodiálisis, diálisis, quimioterapia, terapia respiratoria) y otros servicios médicos como Hemodinamia, Medicina Nuclear, Clínica del dolor, Módulo de prevención y curación de heridas y estomas, Atención del enfermo crónico, Banco de sangre, medicina física y rehabilitación, así como Radioterapia, principalmente. Lo anterior, en una superficie de construcción de 54,049.59 m2. | Oax. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5832334672 | 0 | 263426338 | 222593774 |  | 0.3
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 263426338 | 222593774 | 84.49
2650GYR0041 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares, en Jiquilpan, Michoacán. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56629904 | 0 | 52857334 | 13381945 |  | 0.78
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 52857334 | 13381945 | 25.31
2650GYR0042 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Zacatecas, Zacatecas | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Zac. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56629904 | 0 | 4829993 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4829993 | 0 | 0
2650GYR0043 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares, en Autlán de Navarro, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Autlán, Jalisco, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá tres salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 70798175 | 0 | 5685628 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 5685628 | 0 | 0
2650GYR0044 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares, en Escuinapa, Sinaloa. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Sin. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56629904 | 0 | 4829993 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4829993 | 0 | 0
2650GYR0045 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Huimanguillo, Tabasco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Tab. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 50845027 | 0 | 4468122 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 0 | 0
2650GYR0046 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Cuauhtémoc, Colima. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Col. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 50845027 | 0 | 4468122 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 4468122 | 0 | 0
2650GYR0047 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Chimalhuacán, México | El proyecto consiste en la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas, el cual contará con 34 consultorios de especialidades; áreas de Urgencias, UCI, salas de Cirugía, Cirugía Ambulatoria, Tococirugía y Endoscopía, Auxiliares de diagnóstico (rayos X, Ultrasonografía, Resonancia Magnética, Tomografía, Laboratorio Clínico), Auxiliares de tratamiento (hemodiálisis, diálisis, quimioterapia, terapia respiratoria) y otros servicios médicos como Hemodinamia, Medicina Nuclear, Clínica del dolor, Módulo de prevención y curación de heridas y estomas, Atención del enfermo crónico, Centro de Colecta, Medicina Física y Rehabilitación. Lo anterior, en una superficie de construcción de 41,135.05 m2. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 6862113144 | 0 | 763362232 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 763362232 | 0 | 0
2650GYR0052 | Construcción de Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Centro en San Andres Cholula, Puebla. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación en San Andrés Cholula, Puebla. | Pue. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 146146143 | 0 | 943084 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 943084 | 0 | 0
2650GYR0053 | Construcción de Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de cursos y programas de simulación. | Chis. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 148453860 | 0 | 748180 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 748180 | 0 | 0
2650GYR0054 | Premio IMSS. Programa de Adquisición de mobiliario administrativo para la UMAE Hospital de Cardiología No.34 de Monterrey, Nuevo León | Adquisición de 100 sillas para la UMAE Hospital de Cardiología No.34 de Monterrey, Nuevo León | NL. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 330700 | 0 | 330700 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 330700 | 0 | 0
2650GYR0057 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas en Zitácuaro, Michoacán | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas en Zitácuaro, Michoacán, el cual además contará con 14 consultorios de especialidades; áreas de Urgencias, UCIA, salas de Cirugía, Auxiliares de diagnóstico (rayos X, Ultrasonografía, Tomografía, Laboratorio Clínico), Auxiliares de tratamiento (hemodiálisis, diálisis y puesto de sangrado) y otros servicios médicos como Clínica del dolor. Lo anterior, en una superficie de construcción de 26,218.76 m2. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2765201766 | 0 | 2744275933 | 754867532 |  | 3.25
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 2744275933 | 754867532 | 27.5
2650GYR0059 | Premio IMSS. Sustitución de mobiliario administrativo para el Almacén Delegacional del OOAD CDMX Norte | Sustitución de mobiliario administrativo para el Almacén Delegacional del OOAD Ciudad de México Norte | CDMX. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 1147704 | 0 | 1147704 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1147704 | 0 | 0
2650GYR0060 | Premio IMSS. Programa de adquisición de equipo administrativo en la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 23, Monterrey, Nuevo León | El programa consiste en la adquisición de mobiliario administrativo (escritorios y sillas) para la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 23, con el fin de proporcionar un entorno adecuado para el desempeño eficiente de diversas áreas administrativas. | NL. | Programas de adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 1257918 | 0 | 1257876 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1257876 | 0 | 0
2650GYR0061 | Premio IMSS. Programa de adquisición y sustitución de equipo biomédico y mobiliario administrativo para la UMF 10 del OOAD Campeche | El programa consiste en la sustitución de 10 escritorios modulares, 1 ecocardiógrafo y 1 carro rojo; así como, la adquisición de 6 estetoscopios y 11 fonodetectores paras las áreas de consulta externa de medicina familiar, atención médica continua, gineco obstetricia y consulta de primer nivel en la Unidad de Medicina Familiar número 10 de Campeche. | Camp. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 1264579 | 0 | 1264579 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1264579 | 0 | 0
2650GYR0062 | Premio IMSS. Programa de adquisición de equipo para la sala de usos múltiples en la Subdelegación Mérida Norte. | El proyecto consiste en la adquisición de mobiliario administrativo, específicamente sillas ejecutivas, para la sala de usos múltiples de la Subdelegación Mérida Norte. | Yuc. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 82388 | 0 | 82388 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 82388 | 0 | 0
2650GYR0064 | Premio IMSS. Programa de sustitución de sillones de quimioterapia y adquisición de equipos ejercitadores para la UMAE Hospital de Oncología Siglo XXI | El presente PPI consiste en la sustitución de 24 sillones para quimioterapia (con reclinación de respaldo y descansa pies) y en la adquisición de 6 equipos ejercitadores: 2 escaladoras profesionales, 1 Gimnasio multi ejercicio y 3 Caminadoras eléctricas. Los componentes que se proponen están alineados a los estándares establecidos por el Modelo Institucional de Competitividad (MIC). Los sillones de quimioterapia permitirán otorgar aproximadamente 108,000 servicios de quimioterapia anuales a una población adscrita a la UMAE Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI en 2027 de 7,324,963 derechohabientes. En tanto, los equipos ejercitadores tendrán una población potencial beneficiaria de 1,977 trabajadores de salud pertenecientes a la UMAE Hospital de Oncología Siglo XXI. | CDMX. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 1297866 | 0 | 1297866 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1297866 | 0 | 0
2650GYR0065 | Premio IMSS. Programa de adquisición y sustitución de equipo médico y administrativo para la UMF No. 13 en Cd. Concordia, Campeche. | El programa consiste en 41 equipos médicos y administrativo para la UMF No. 13 en Cd. Concordia, Campeche. Se contempla la adquisición de un (1) refrigerador para el área de comedor para la conservación y correcto resguardo de los alimentos y una (1) cama camilla radiotransparente para estudios de imagen sin movilización del paciente; y, la sustitución de 13 fonodetectores de latidos fetales para monitoreo obstétrico, un (1) electrocardiógrafo multicanal con interpretación para el diagnóstico oportuno de alteraciones cardiacas; y, 25 sillas para los consultorios de Medicina Familiar. | Camp. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 798537 | 0 | 798537 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 798537 | 0 | 0
2650GYR0067 | Premio IMSS. Programa de Adquisición y Sustitución de Equipo Administrativo para la Guardería Ordinaria 0001 de Cancún, Quintana Roo | El PPI trata del "Premio IMSS. Programa de Adquisición y Sustitución de Equipo Administrativo para la Guardería Ordinaria 0001 de Cancún, Quintana Roo." | Q. Roo | Programas de adquisiciones | Otros |  | 1027806 | 0 | 1027806 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1027806 | 0 | 0
2650GYR0068 | Premio IMSS. Programa de sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado en la Subdelegación Nuevo Laredo del OOAD Tamaulipas | El proyecto consiste en la sustitución del sistema de aire acondicionado central existente y la adquisición e instalación de 10 equipos de aire acondicionado tipo mini split en la Subdelegación Nuevo Laredo del OOAD Tamaulipas, con el propósito de garantizar condiciones térmicas adecuadas en las áreas administrativas y de atención a la población derechohabiente y usuaria. | Tamps. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 785757 | 0 | 785757 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 785757 | 0 | 0
2650GYR0070 | Construcción de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en Guaymas, Sonora | El proyecto consiste en la Construcción de un Nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en Guaymas, Sonora, el cual contará con 36 consultorios de especialidades; Gobierno, auxiliares de diagnóstico: (laboratorio clínico, puesto de sangrado, imagenología, anatomía patológica), auxiliares de tratamiento (tococirugía, cirugía general, urgencias, medicina física y rehabilitación, unidad de cuidados intensivos para el paciente en estado crítico, inhaloterapia hospitalaria), hospitalización (pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna), servicios paramédicos, servicios generales, servicios ambulatorios (endoscopías, quimioterapia, clínica del dolor, terapia respiratoria, diálisis, hemodiálisis, cirugía ambulatoria, clínica de heridas, estomas y pie diabético principalmente. Lo anterior, en una superficie de construcción de 39,371.82 m2. | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4384257721 | 0 | 1117933031 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 1117933031 | 0 | 0
2650GYR0071 | Premio IMSS. Programa de aire acondicionado para el lobby de la Sede Delegacional del OOAD Estatal Jalisco. | Adquisición de aire acondicionado para el lobby de la Sede Delegacional del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco. | Jal. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 624776 | 0 | 624776 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 624776 | 0 | 0
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.