## Prog y Proy
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2026
ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasifi-cación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2026 |  | Monto ejercido de enero a marzo | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 103099875209 | 10838400556 | 16020853700 | 2608646393 | 16.28
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 777943523 | 18485089 | 18485089 | 0 |  | 94.09
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 18485089 | 18485089 | 0 | 0
1450GYR0058 | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. | El proyecto considera la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas censables, de 35,499.5 m2, en el Municipio de El Marqués, Querétaro. El hospital además contará con 28 especialidades (consulta externa), servicio de intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, cuidados intensivos (adultos de 7 camas, pediátricos de 4 camas y neonatales de 8 cunas), transfusiones de sangre, sesiones de quimioterapia, estudios de laboratorio, diálisis, inhaloterapia y terapia respiratoria, mastografías, tococirugía, tomografías y fisioterapia. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2224825778 | 0 | 71141587 | 0 |  | 99.94
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 71141587 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 374442810 | 10000000 | 10000000 | 1923443 |  | 77
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 10000000 | 10000000 | 1923443 | 19.23
1750GYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad de Investigación en Biomedicina Molecular, con 3,339.3 m2 construidos (distribuidos en planta baja, primer, segundo y tercer piso), contando con: 6 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de enfermedades infecciosas, 1 de enfermedades autoinmunes y 1 de enfermedades metabólicas, cuartos de instrumentos, microscopio confocal, citómetro de flujo, PCR, bioterio, cultivo celular, contención BSL3, cámara fría, área de lavado de material, sala de seminarios, etc. | Zac. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 335843824 | 169532220 | 45953186 | 0 |  | 53.8
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 169532220 | 45953186 | 0 | 0
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 623963827 | 0 | 749664 | 0 |  | 97.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 749664 | 0 | 0
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2022-2025 | Estudios de Anteproyecto conceptual; de diagnóstico conceptual de los aspectos técnicos, legales, ambientales, económicos y sociales; Técnicos y de Arquitectura y estructura para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica y no médica. | Ags., BCS., Jal., Pue., Son. | Otros programas de inversión | Otros |  | 59093396 | 7920598 | 7920598 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 7920598 | 7920598 | 0 | 0
2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 273221659 | 0 | 94308332 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 94308332 | 0 | 0
2150GYR0040 | Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora. | En total se ampliará una superficie de 674.56 m2 y se remodelarán 23 m2 con 9 áreas de dormitorios. Las áreas de descanso tienen proyectada un área de trabajo para tres personas, un baño completo por habitación y un área común para lockers por nivel. Además, se realizará la demolición de 93.00 m2 para que el área se conecte al hospital en el primer y segundo nivel, lo que permitirá un fácil acceso a las áreas de hospital en caso de que se requiera de forma prioritaria. El proyecto contempla la adquisición de 138 equipos para el correcto funcionamiento del área de residencias médicas. | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital de Especialidades |  | 51699752 | 0 | 46368485 | 0 |  | 12.58
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 46368485 | 0 | 0
2150GYR0050 | Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS | Adquisición de Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 56504955 | 0 | 35133071 | 0 |  | 9
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 35133071 | 0 | 0
2150GYR0062 | Fortalecimiento del CENAIDS | El proyecto contempla la Remodelación del Centro Nacional de Información y Documental en Salud, e incluye las áreas de Acervo Bibliográfico, Centro de Documentación, Oficinas, entre otras. Adicionalmente, contempla la adquisición del equipamiento necesario para su correcta operación. | CDMX. | Programas de mantenimiento y/o rehabilitación | Otros |  | 31570202 | 0 | 13780976 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 13780976 | 0 | 0
2150GYR0068 | Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro | Ampliación y remodelación de las áreas destinadas a la educación en salud considerando aulas de usos múltiples, aulas regulares, residencias médicas y centro de documentación. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 25299379 | 0 | 20914980 | 0 |  | 6.5
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 20914980 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 146153032 | 29196904 | 530000 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 29196904 | 530000 | 0 | 0
2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Nueva UMF de 20 CMF, 10 CEEMF, AMC, Consultorio Dental, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, Educación, farmacia, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 307656699 | 211370259 | 11287933 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 211370259 | 11287933 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 199512096 | 41418760 | 12974907 | 1373481 |  | 46.57
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 41418760 | 12974907 | 1373481 | 10.58
2150GYR0099 | Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa. | Consiste en la ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR No. 2 en Villa Coapa en Tlalpan, DF Sur. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 299693436 | 242699992 | 53498103 | 0 |  | 29.61
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 242699992 | 53498103 | 0 | 0
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3729406604 | 652567736 | 650567736 | 4970000 |  | 74.03
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 652567736 | 650567736 | 4970000 | 0.76
2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | El proyecto consiste en la Construcción de una Subdelegación al Norte de la Ciudad de Aguascalientes. | Ags. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 90060976 | 80689018 | 1591601 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 80689018 | 1591601 | 0 | 0
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4171101850 | 70655879 | 70655879 | 0 |  | 98.12
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 70655879 | 70655879 | 0 | 0
2250GYR0032 | Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza | El presente proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un HGR de 180 camas censables (68 para cirugía general, 90 de medicina interna y 22 de pediatría médica), con los servicios de consulta de especialidades, servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intervenciones quirúrgicas, urgencias, auxiliarles de diagnóstico y de tratamiento, y transfusiones, y áreas administrativas. | CDMX. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3592204259 | 187854422 | 187050620 | 0 |  | 91
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 187854422 | 187050620 | 0 | 0
2250GYR0040 | HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán. | Nuevo Hospital General de Zona de 70 camas, de las cuales 40 serán para la Unidad de Traumatología y Ortopedia en Ticúl, Yucatán. | Yuc. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 1789330425 | 117972538 | 220678927 | 102706388 |  | 83.4
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 117972538 | 220678927 | 102706388 | 46.54
2250GYR0041 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila. | Consiste en una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 188171555 | 34100917 | 8288960 | 4921673 |  | 76.28
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 34100917 | 8288960 | 4921673 | 59.37
2250GYR0061 | Programa Nacional de Adquisición de fonodetectores portátiles de latidos fetales para la atención prenatal, 2023, Etapa I | El programa consiste en la adquisición de fonodetectores que permita el fortalecimiento de la atención prenatal a nivel nacional. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 13630635 | 24075 | 24075 | 0 |  | 58.74
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 24075 | 24075 | 0 | 0
2350GYR0001 | Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel, 2023-2024 | El programa consiste en la adquisición de equipamiento para la detección oportuna, atención integral, limitar complicaciones, disminuir los años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) y disminuir mortalidad prevenible de enfermedades detectables en el periodo prenatal o adquiridas en el periodo perinatal para fortalecer la Atención Neonatal en el Tercer Nivel y mejorar las condiciones de salud de la población que accede a la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 172139510 | 26372834 | 26372834 | 0 |  | 76.32
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 26372834 | 26372834 | 0 | 0
2350GYR0006 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Son. | Otros programas de inversión | Otros |  | 102412166 | 19838135 | 19838135 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 19838135 | 19838135 | 0 | 0
2350GYR0008 | Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas | El Hospital General de Zona de 144 camas para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Chis. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4524021742 | 557993431 | 557993431 | 0 |  | 98.6
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 557993431 | 557993431 | 0 | 0
2350GYR0010 | Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato | El programa comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Otros programas de inversión | Otros |  | 87328210 | 27458820 | 27458820 | 0 |  | 41.5
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 27458820 | 27458820 | 0 | 0
2350GYR0017 | Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Navojoa, Sonora | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2437231088 | 186616777 | 186616777 | 8042129 |  | 88.34
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 186616777 | 186616777 | 8042129 | 4.3
2350GYR0027 | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California | Consiste en la construcción de un HGR 216 Camas en el municipio de Ensenada, Baja California | BC. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4179240298 | 349203071 | 349203071 | 280970752 |  | 75.38
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 349203071 | 349203071 | 280970752 | 80.46
2350GYR0033 | Programa de Fortalecimiento de Segundo Nivel en los Servicios de Traumatología, Ortopedia y Neurología 2023-2024 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 220,704 equipos para el fortalecimiento de quirófanos de las especialidades de Traumatología, Ortopedia y Neurología , los cuales se encuentran distribuidos a través de 172 Unidades Médicas en el país. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1283387314 | 64872628 | 64872628 | 0 |  | 61.25
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 64872628 | 64872628 | 0 | 0
2350GYR0034 | Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León. | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 481634419 | 39993679 | 39993679 | 0 |  | 74.96
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 39993679 | 39993679 | 0 | 0
2350GYR0038 | Programa Nacional de Fortalecimiento de equipamiento a las áreas de atención neonatal en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel, 2024. | Adquisición del equipamiento para atender las necesidades básicas del funcionamiento normativo institucional para la atención integral neonatal, así como la detección oportuna y limitación de complicaciones que conlleva a la disminución de la morbilidad y mortalidad prevenible por enfermedades detectables o adquiridas en el periodo neonatal y para mejorar la Calidad de Atención Integral Neonatal en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 609780795 | 286741 | 286741 | 0 |  | 68.23
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 286741 | 286741 | 0 | 0
2350GYR0046 | Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2025 - 2026 | El proyecto consiste en la sustitución de 144 equipos de casa de maquinas para diversas unidades médicas y no médicas del IMSS. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 1163297191 | 490569974 | 488467635 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 490569974 | 488467635 | 0 | 0
2350GYR0052 | Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025. | El PPI consiste en la adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025 | CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Son. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1961987483 | 482627860 | 408748886 | 0 |  | 75
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 482627860 | 408748886 | 0 | 0
2350GYR0062 | Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L. | El PPI trata de la Construcción de una Unidad de Medicina Familiar de 10 +5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, Nuevo León y contará con los siguientes servicios: 10 consultorios de Medicina Familiar 5 consultorios de Medicina Preventiva 1 consultorio de Estudios de Radiodiagnóstico 1 consultorio de Atención Médica Continua 1 consultorio de Servicio de Atención Médica para Estomatología 1 Laboratorio Clínico | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 191995150 | 138222798 | 21099138 | 0 |  | 10.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 138222798 | 21099138 | 0 | 0
2450GYR0007 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Salinas Victoria, Nuevo León | NL. | Proyectos de infraestructura | Clínica de Primer Nivel |  | 219213669 | 150921194 | 50020687 | 0 |  | 10.2
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 150921194 | 50020687 | 0 | 0
2450GYR0016 | Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc, Puebla | Este programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Amozoc, Puebla. Esta etapa es fundamental para evaluar la viabilidad del proyecto en diversos aspectos, cumpliendo con las normativas vigentes. | Pue. | Otros programas de inversión | Hospital General |  | 118261442 | 45133891 | 45133891 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 45133891 | 45133891 | 0 | 0
2450GYR0027 | Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 72 camas en el municipio de Manzanillo, Colima. | Col. | Otros programas de inversión | Otros |  | 52961850 | 21874420 | 50542367 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 21874420 | 50542367 | 0 | 0
2450GYR0032 | Programa de Adquisición de Unidades de Resonancia para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2025-2026 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE TIENE POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO MÉDICO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHO HABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 717891385 | 0 | 473042610 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 473042610 | 0 | 0
2450GYR0037 | Mastógrafos Etapa V | El programa de inversión consiste en la adquisición de 67 mastógrafos, de los cuales 27 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 35 en Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención y 5 en Unidades de Tercer Nivel de Atención, para brindar un servicio oportuno de calidad y mayor certeza diagnóstica a la derechohabiencia. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 468335827 | 0 | 233380416 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 233380416 | 0 | 0
2450GYR0040 | Programa Nacional de Adquisición de Angiógrafos,2025-2026 | El presente programa consiste en la adquisición de angiógrafos para el segundo y el tercer nivel de atención. | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Tab., Ver. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 617083050 | 0 | 568048721 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 568048721 | 0 | 0
2450GYR0043 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, etapa 2, 2025-2026 | El programa consiste en la adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2044106987 | 0 | 1234935959 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 1234935959 | 0 | 0
2450GYR0060 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, en Sonora | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Hermosillo Sonora | Son. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 151454513 | 0 | 1062267 | 0 |  | 4.04
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 1062267 | 0 | 0
2550GYR0013 | Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en San Luis Río Colorado, Sonora. | Consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3893874069 | 1061947741 | 693266357 | 438073691 |  | 38.05
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 1061947741 | 693266357 | 438073691 | 63.18
2550GYR0014 | Construcción de un Hospital General de Zona en Yecapixtla, Morelos. | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Yecapixtla, Morelos. | Mor. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 3408830433 | 851915868 | 817263052 | 235476673 |  | 26.35
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 851915868 | 817263052 | 235476673 | 28.81
2550GYR0019 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución en Eq. Méd. para el Quirófano, 2026. | El programa de inversión consiste en la adquisición de equipos médicos para quirófanos, que no funcionan óptimamente en la situación actual y serán sustituidos. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 96854245 | 92429606 | 92429606 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 92429606 | 92429606 | 0 | 0
2550GYR0021 | Programa Nacional de Sustitución de Esterilizadores, Tres Niveles, 2026. | Sustitución de Esterilizadores en los Tres Niveles de Atención Médica. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 170293549 | 162513947 | 162513947 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 162513947 | 162513947 | 0 | 0
2550GYR0022 | Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León | NL. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5644101001 | 636712439 | 636712439 | 315211068 |  | 22.54
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 636712439 | 636712439 | 315211068 | 49.5
2550GYR0025 | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Guadalupe, Zacatecas | El Hospital General Regional de 216 camas para el municipio de Guadalupe, Zacatecas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Zac. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5049521486 | 1111793384 | 552044416 | 408229014 |  | 10.45
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 1111793384 | 552044416 | 408229014 | 73.94
2550GYR0026 | Estudios de Preinversión para el proyecto relativo a la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur. | El programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como Anteproyecto y otros estudios técnicos y de infraestructura, los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur. | BCS. | Otros programas de inversión | Hospital General |  | 12626839 | 500000 | 500000 | 0 |  | 7
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
2550GYR0028 | Programa nacional para la sustitución de colposcopios y unidades de electrocirugía Etapa 2, 2026 | Programa nacional para la sustitución de colposcopios y unidades de electrocirugía Etapa 2, 2026 | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 79893425 | 76243615 | 76243615 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 76243615 | 76243615 | 0 | 0
2550GYR0033 | Construcción del HGR de 216 camas en Culiacán, Sinaloa. | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, que contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. Adicionalmente a los servicios de hospitalización, contará con Consulta de Especialidad, Intervenciones Quirúrgicas, Urgencias, UCI, Auxiliares de Diagnóstico, Auxiliares de Tratamiento y otros servicios. | Sin. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 4397415476 | 0 | 276763961 | 252766822 |  | 0.51
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 276763961 | 252766822 | 91.32
2550GYR0042 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución de Equipo Médico, 2026. | Sustitución de equipo médico a nivel nacional para los tres niveles de atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 125842539 | 120093614 | 120093614 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 120093614 | 120093614 | 0 | 0
2550GYR0043 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución en Equipamiento Médico de Óptica y Oftalmología para la Atención Médica, 2026. | El presente programa de inversión tiene por objeto la sustitución de 119 equipos médicos clasificados en el rubro de Óptica y Oftalmología, actualmente en condiciones obsoletas, con el propósito de mejorar la calidad de la atención médica en 43 unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, distribuidas entre el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 193582247 | 184738736 | 184738736 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 184738736 | 184738736 | 0 | 0
2550GYR0046 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución de Camas Hospitalarias y Camillas de Traslado, 2026. | El programa consiste en la sustitución de 555 Camas Hospitalarias y Camillas de Traslado para el Segundo y Tercer Nivel de Atención Médica. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 65517973 | 62524884 | 62524884 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 62524884 | 62524884 | 0 | 0
2550GYR0047 | Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila | Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila | Coah. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5965069954 | 0 | 249985468 | 249985468 |  | 0.55
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 249985468 | 249985468 | 100
2550GYR0048 | Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur | El proyecto considera la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas estimando para su desarrollo un área total de 68,456 m2, dentro de un terreno de 50,000 m2. Asimismo, se encuentra integrado por diferentes servicios como Hospitalización, Consultas de especialidades, Salas de operaciones, Urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos, Auxiliares de diagnóstico y tratamiento y Otros servicios. | BCS. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 6920293609 | 800000000 | 697293611 | 128664084 |  | 2.28
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 800000000 | 697293611 | 128664084 | 18.45
2550GYR0049 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares, en el municipio de San Quintín, Baja California. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en el municipio de San Quintín, Baja California. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | BC. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 49789637 | 0 | 44471388 | 14851308 |  | 2.74
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 44471388 | 14851308 | 33.39
2550GYR0051 | Programa Nacional Prioritario de Sustitución en Equipamiento Médico para el Monitoreo del Paciente en los Tres Niveles de Atención Médica, 2026 | Es un programa de Adquisición de Equipamiento Médico para el Monitoreo del Paciente en los Tres Niveles de Atención Médica, para con esto poder sustituir los equipos de Monitoreo al paciente y con esto sustituir el equipamiento y satisfacer la demanda de servicios que se ofrecen a los derechohabientes con la más alta tecnología. | NAC. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 220823412 | 210735430 | 5041712 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 210735430 | 5041712 | 0 | 0
2550GYR0054 | Programa Prioritario de Tomógrafos para Segundo Nivel 2026 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención. | CDMX., Jal. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 393273486 | 375307384 | 15525145 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 375307384 | 15525145 | 0 | 0
2550GYR0056 | Adquisición y Sustitución de Equipamiento Audiovisual y Tecnológico en Ambientes Educativos | Equipar y renovar el equipo tecnológico existente en las áreas de Educación en Salud de los OOAD, UMAE y Coordinación de Educación en Salud. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 75906374 | 0 | 75906373 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 75906373 | 0 | 0
2550GYR0057 | Programa de Sustitución Elevadores C 2025-2026 | El proyecto consiste en la sustitución de 63 equipos de transportación vertical, para las diversas unidades médicas del Instituto. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 365399700 | 328859730 | 182699850 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 328859730 | 182699850 | 0 | 0
2550GYR0058 | Programa Nacional de Adquisición de Unidades de Energía Ininterrumpida para Unidades Médico-Administrativas del IMSS (750VA) 2026 | El Programa consiste en la adquisición de equipos UPS, para dotar de infraestructura a las áreas medicas y administrativas del Instituto. | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 185852423 | 147803122 | 76923140 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 147803122 | 76923140 | 0 | 0
2550GYR0059 | UPS 3kVA 2026 | Adquisición de 6,280 Unidades de Energía Ininterrumpida para Unidades Médico-Administrativas del IMSS (3KVA) 2026 | NAC. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 173294927 | 137806396 | 165364960 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 137806396 | 165364960 | 0 | 0
2550GYR0063 | Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima | El proyecto consiste en la creación de un Nuevo Hospital General de Zona de 72 camas, el cual contará con 17 consultorios especializados; áreas de hospitalización, urgencias, tococirugía, UCI adultos y neonatales; servicios ambulatorios: hemodiálisis, endoscopía, quimioterapia, clínica de heridas y apoyo diagnóstico: imagenología, laboratorio clínico, anatomía patológica. Lo anterior, con una superficie de construcción de 34,005.80 m², en Manzanillo, Colima. | Col. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 2677112110 | 0 | 343936222 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 343936222 | 0 | 0
2550GYR0064 | Programa para la adquisición de equipo CeSIECQ Siglo XXI | Adquisición de equipo de Simuladores Clínicos, Quirúrgicos y Equpamiento complementario para el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI | CDMX. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 34576250 | 0 | 34576249 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 34576249 | 0 | 0
2550GYR0065 | Programa para la adquisición de equipo CeSIECQ Jalisco | Adquisición de equipo de Simuladores Clínicos, Quirúrgicos, módelos anatómicos, entre otros para el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de Jalisco | Jal. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 35055878 | 0 | 33454403 | 0 |  | 1
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 33454403 | 0 | 0
2550GYR0066 | Programa para la adquisición de equipo CeSiECQ Mérida | El presente Programa de Adquisición de Simuladores Clínicos y Quirúrgicos Mérida, tiene como finalidad fortalecer la capacidad institucional para impartir formación práctica de alta calidad al personal médico y de enfermería mediante educación basada en simulación. En total, se contempla la adquisición de 116 equipos diversos que incluyen: Equipamiento médico (30 equipos), Tecnologías (12 equipos) y Simuladores (74 simuladores). | Yuc. | Programas de adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 31070736 | 0 | 31070735 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 31070735 | 0 | 0
2550GYR0067 | Adquisición y Sustitución de Equipamiento de modelos anatómicos para Escuelas de Enfermería del IMSS. | El programa consiste en equipamiento de modelos anatómicos para Escuelas de Enfermería del IMSS. | BC., CDMX., Jal., NL., Son., Yuc. | Programas de adquisiciones | Otros |  | 31341325 | 0 | 29909544 | 0 |  | 1
[6 empty] | E-031 Servicios de atención a la salud |  | 0 | 29909544 | 0 | 0
2550GYR0068 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Morelia, Michoacán. | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital en Morelia, Michoacán, que contará con 260 camas, 51 consultorios especializados, áreas de Urgencias, UCI, servicio de cirugía general, auxiliares de diagnóstico (como Imagenología y Laboratorio Clínico), auxiliares de tratamiento (como Hemodiálisis y Quimioterapia) y otros servicios como Medicina nuclear. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5927281494 | 0 | 561048968 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 561048968 | 0 | 0
2650GYR0001 | Conclusión de la ampliación y remodelación del Hospital de San Quintín (segunda etapa), en Baja California | El proyecto consiste en Conclusión de la ampliación y remodelación del Hospital de San Quintín, Baja California, con 80 camas, 11 consultorios de especialidades; área de urgencias, servicio de cirugía general, tococirugía y endoscopía, auxiliares de diagnóstico (imagenología, laboratorio clínico y anatomía patológica), auxiliares de tratamiento (hemodiálisis y quimioterapia), Unidad de Medicina Familiar (UMF). Lo anterior, con una superficie de intervención de 2,135.17 m² de ampliación, 7,268.14 m² de remodelación (intermedia y mayor) y 155.25 m² de demolición, en San Quintín, Baja California. | BC. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 779186768 | 0 | 269467332 | 160480399 |  | 10.24
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 269467332 | 160480399 | 59.55
2650GYR0003 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Coatzacoalcos, Veracruz Sur. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0004 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en El Marqués, Querétaro | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de El Marqués, Querétaro, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 57190682 | 0 | 53385614 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53385614 | 0 | 0
2650GYR0005 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Zacatelco, Tlaxcala | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Tlax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0006 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Guadalupe Victoria, Mexicali, Baja California. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Guadalupe Victoria, Mexicali, B.C, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | BC. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0007 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Durango, Durango. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Durango, Durango, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Dgo. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0008 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Atotonilco El Alto, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0009 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Tres Valles, Veracruz Sur | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Tres Valles, Veracruz, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0010 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Ciudad Sahagún, Hidalgo | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en Ciudad Sahagún, Hidalgo, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Hgo. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0011 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Jáltipan, Veracruz Sur. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Jáltipan, Veracruz Sur, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0012 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Guadalajara, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Guadalajara, Jalisco, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213858 | 0 | 0
2650GYR0013 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Ameca, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Ameca, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0014 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0015 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares en Valle de Chalco, México Oriente | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 se dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213858 | 0 | 0
2650GYR0016 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, el cual contará con con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 se dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Oax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213858 | 0 | 0
2650GYR0017 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares, en Tlalnepantla de Baz, México | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Tlalnepantla de Baz, México, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá dos salas con 25 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 60911175 | 0 | 56942420 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 56942420 | 0 | 0
2650GYR0018 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Mineral de la Reforma, Hidalgo | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Hgo. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0019 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Chalco, Estado de México Oriente. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Chalco, Estado de México Oriente, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0020 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Tomatlán, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Tomatlán, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0021 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Tonalá, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Tonalá, Jalisco, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0022 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado de 110 lugares en Cocula, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Cocula, Jalisco el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0025 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares en Pedro Escobedo, Querétaro | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán tres salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Qro. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037109 | 0 | 66690066 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 66690066 | 0 | 0
2650GYR0026 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Chiautempan, Tlaxcala | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Tlax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0027 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Lagos de Moreno, Jalisco | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213858 | 0 | 0
2650GYR0028 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares, en Unión de San Antonio, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 50 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá 3 salas con 75 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 50 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037113 | 0 | 66690070 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 66690070 | 0 | 0
2650GYR0029 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Nezahualcóyotl, Estado de México Oriente | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en Nezahualcóyotl, Estado de México Oriente, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses, en atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses, en atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses y en atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0030 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares en Yecapixtla, Morelos | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Yecapixtla, Morelos, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con un total de 50 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán 3 salas con un total de 75 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán dos salas con capacidad de 50 usuarios en total, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mor. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037113 | 0 | 66690070 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 66690070 | 0 | 0
2650GYR0031 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en la Colonia Ciudad Caucel, municipio de Mérida, Yucatán, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Yuc. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0032 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0033 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Serapio Rendón, Mérida, Yucatán. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en Serapio Rendón, municipio de Mérida, Yucatán, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Yuc. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56868842 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0034 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares en Matías Romero de Avendaño, Oaxaca | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Matías Romero de Avendaño, Oaxaca, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con un total de 50 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán 3 salas con un total de 75 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán dos salas con capacidad de 50 usuarios en total, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Oax. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 71037113 | 0 | 66690070 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 66690070 | 0 | 0
2650GYR0035 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Tarímbaro, Michoacán | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrá de tres salas con capacidad de 25 lugares cada una, destinada a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213858 | 0 | 0
2650GYR0036 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Cuautla, Morelos | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio Cuautla, Morelos el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años | Mor. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0037 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Córdoba, Veracruz Sur | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Córdoba, Veracruz Sur, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Ver. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 51083965 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0038 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Valle Dorado Uruapan, Michoacán | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en la colonia Valle Dorado en el municipio de Uruapan, Michoacán, el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213857 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213857 | 0 | 0
2650GYR0039 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 lugares, en Mazatlán, Sinaloa. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 250 lugares en el municipio de Mazatlán, Sinaloa el cual contará con 10 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán cuatro salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de tres salas con capacidad de 25 lugares cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Sin. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 79893058 | 0 | 75213858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 75213858 | 0 | 0
2650GYR0040 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Oaxaca, Oaxaca | El proyecto consiste en la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas, el cual contará con 53 consultorios de especialidades; áreas de Urgencias, UCI, salas de Cirugía, Cirugía Ambulatoria, Tococirugía y Endoscopía, Auxiliares de diagnóstico (rayos X, Ultrasonografía, Resonancia Magnética, Tomografía, Laboratorio Clínico), Auxiliares de tratamiento (hemodiálisis, diálisis, quimioterapia, terapia respiratoria) y otros servicios médicos como Hemodinamia, Medicina Nuclear, Clínica del dolor, Módulo de prevención y curación de heridas y estomas, Atención del enfermo crónico, Banco de sangre, medicina física y rehabilitación, así como Radioterapia, principalmente. Lo anterior, en una superficie de construcción de 54,049.59 m2. | Oax. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 5832334672 | 0 | 40832564 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 40832564 | 0 | 0
2650GYR0041 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares, en Jiquilpan, Michoacán. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Mich. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56629904 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0042 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares en Zacatecas, Zacatecas | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Zac. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56629904 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0043 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 200 lugares, en Autlán de Navarro, Jalisco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 200 lugares en el municipio de Autlán, Jalisco, el cual contará con 8 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá tres salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Jal. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 70798175 | 0 | 66690070 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 66690070 | 0 | 0
2650GYR0044 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 150 lugares, en Escuinapa, Sinaloa. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 150 lugares en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, el cual contará con 6 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 25 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrán dos salas con 25 lugares cada una, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de dos salas con capacidad de 25 usuarios cada una, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Sin. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 56629904 | 0 | 53063774 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 53063774 | 0 | 0
2650GYR0045 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares en Huimanguillo, Tabasco. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses . En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Tab. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 50845027 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0046 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil de 110 lugares, en Cuauhtémoc, Colima. | El PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad de 110 lugares en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, el cual contará con 4 salas organizadas por etapas. En atención inicial 1 se proyecta una sala con 25 lugares, para niños desde los 43 días de nacidos hasta 6 meses. En atención inicial 2 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 7 a 18 meses. En atención inicial 3 se tendrá una sala con 30 lugares, para niños de 19 meses a 2 años 7 meses. En atención preescolar 1 dispondrán de una sala con capacidad de 25 usuarios, destinadas a niños de 2 años 8 meses a los 4 años. | Col. | Proyectos de infraestructura | Otros |  | 50845027 | 0 | 47496970 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura para la asistencia y seguridad social |  | 0 | 47496970 | 0 | 0
2650GYR0047 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Chimalhuacán, México | El proyecto consiste en la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas, el cual contará con 34 consultorios de especialidades; áreas de Urgencias, UCI, salas de Cirugía, Cirugía Ambulatoria, Tococirugía y Endoscopía, Auxiliares de diagnóstico (rayos X, Ultrasonografía, Resonancia Magnética, Tomografía, Laboratorio Clínico), Auxiliares de tratamiento (hemodiálisis, diálisis, quimioterapia, terapia respiratoria) y otros servicios médicos como Hemodinamia, Medicina Nuclear, Clínica del dolor, Módulo de prevención y curación de heridas y estomas, Atención del enfermo crónico, Centro de Colecta, Medicina Física y Rehabilitación. Lo anterior, en una superficie de construcción de 41,135.05 m2. | Mex. | Proyectos de infraestructura | Hospital General |  | 6862113144 | 0 | 762000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-006 Infraestructura integral para el derecho a la salud |  | 0 | 762000000 | 0 | 0
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.